- РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  БАРТАТСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕМУРТИНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.03.2024                                          с.Бартат                                                        № 27

О проведении противопаводковых

мероприятий на территории Бартатского

сельсовета

В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весенне-летнего паводка 2024, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным Законом от 21.12.1994  № 68-ФЗ «О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  руководствуясь статьями 7,14 Устава Бартатского сельсовета Большемуртинского района Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводковый период 2024 года на территории Бартатского сельсовета, согласно приложению 1.

2. Утвердить состав противопаводковой комиссии Бартатского сельсовета согласно приложению 2.

3. Утвердить положение о противопаводковой комиссии Бартатского сельсовета согласно приложению 3.

4. Организациям и предприятиям независимо от формы собственности, гражданам строго соблюдать нормы и правила по безопасности гидротехнического сооружения, находящегося на ГТС на реке Бартат в соответствии с Федеральным Законом от 22.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».

5. Для размещения эвакуируемого населения из зон подтопления (затопления) определить места временного размещения эвакуируемого населения (затопления), места размещения животных согласно приложению 4.

6. Постановление администрации Бартатского сельсовета от 17.03.2023 № 13 «О проведении противопаводковых мероприятий на территории Бартатского сельсовета»  считать утратившим силу.

7. Контроль за  исполнением настоящего Постановления оставляю за

собой.

8. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию (обнародованию) в установленном порядке.

Глава сельсовета:                                                                                          А.Е.Шейко.

Ведомости муниципальных органов Бартатского сельсовета Большемуртинского района Красноярского края от 25.03.2024 №4(323)

Приложение 1

к Постановлению администрации

сельсовета от 21.03.2024.№ 27

План

мероприятий по смягчению рисков и реагированию на ЧС в паводковый период 2024 года на территории Бартатского сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести заседание КЧС и ПБ Бартатского сельсовета с повесткой: «Паводок 2024 год» | март | Председатель КЧС и ПБ Бартатского сельсовета |
| 2. | Установить зоны или объекты возможного частичного затопления | до 1 апреля | глава сельсовета, руководители предприятий, организаций |
| 3. | Уточнить перечень домовладений, жителей, объектов экономики, объектов социального значения и других важных объектов попадающих в зоны возможного затопления | до 1 апреля | глава сельсовета, специалисты администрации, руководители предприятий, организаций |
| 4. | Определить порядок эвакуации (временного отселения) людей на период половодья (при необходимости) | до 1 апреля | глава сельсовета, руководители предприятий, организаций |
| 5. | Определить количество сельскохозяйственных животных, попадающих в зоны возможного затопления | до 1 апреля | глава сельсовета, специалист администрации, руководители предприятий, организаций |
| 6. | Определить места и порядок эвакуации (временного размещения) животных | до 1 апреля | глава сельсовета руководители предприятий, организаций |
| 7. | Провести разъяснительную работу с населением: о возможном подтоплении их домов о порядке действий при подтоплении о необходимости очистки дворов и придомовых территорий от снега о необходимости очистки на своих территориях водоотводных канав и труб от снега, льда и мусора о возможности страхования имущества подверженного риску подтопления | до 1 апреля и в период паводка | глава сельсовета, специалисты администрации, руководители предприятий, организаций |
| 8. | Информировать населения о непосредственной угрозе подтопления | в период паводка | глава сельсовета, специалисты администрации |
| 9. | Провести проверку состояния гидротехнического сооружения и осуществление контроля его состояния до окончания паводка. Проведение работ по очистке водоотводных канав, труб, водопропускных сооружений от снега, льда и мусора. | до 1 апреля и в период паводка | глава сельсовета, руководители предприятий, организаций |
| 10. | Подготовить водохранилище пруда к приему талых вод | до 9 апреля | глава сельсовета, руководители предприятий, организаций |
| 11. | Информировать орган управления ГО и ЧС сельсовета и района о складывающейся обстановке. Предоставление информации о количестве подтопленных домов и иных объектов и о состоянии гидротехнических сооружений. | в период паводка | глава сельсовета, руководители предприятий, организаций |
| 12. | Обеспечить готовность имеющихся сил и средств для защиты населения и территорий от возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья и проведения спасательных работ | до 9 апреля | глава сельсовета, руководители предприятий, организаций |
| 13. | Организовать привлечение частных владельцев плавсредств с определением места их размещения | в период паводка | глава сельсовета, руководители предприятий, организаций |
| 14. | Организовать круглосуточное дежурство в период паводка | в период паводка | главы сельсоветов руководители предприятий, организаций, специалисты администрации |
| 15. | Провести проверку готовности систем оповещения населения | до 01 апреля | глава сельсовета, ПАО «Ростелеком» |
| 16. | Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения спасательных работ в зонах подтопления | до 01 апреля | глава сельсовета |
| 17. | Провести заседание противопаводковой комиссии на которой рассмотреть вопросы: -о готовности сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций (в т.ч. координацию действий сил и средств выделяемых организациями, учреждениями различных форм собственности на подведомственной территории); -о готовности работы эвакуационной комиссии Бартатского сельсовета по эвакуации населения и имущества при возможных чрезвычайных ситуациях (определение мест отселения населения, временного размещения животных, организация обеспечения материально-техническими ресурсами); -о готовности средств связи и оповещения к работе в чрезвычайных условиях; -о проведение разъяснительной работы среди населения (подворный обход) по проведению подготовительных мероприятий и вручение памяток по действиям в период паводка; -организация защиты от склоновых вод (вывоз снега, расчистка водопропускных систем, ручьев, сточных канав от наледей защита мостовых переходов, дорог). | до 1 апреля | председатель КЧС и ПБ |
| 18. | Обеспечить охрану общественного порядка в населенных пунктах Бартатского сельсовета подвергшихся частичному затоплению | при угрозе подтопления | участковый уполномоченный ОП МО МВД России «Казачинский» |

Приложение 2

к Постановлению администрации

сельсовета от 21.03.2024.№ 27

Состав

противопаводковой комиссии

| Состав | Обязанности |
| --- | --- |
| Шейко А.Е.- глава Бартатского сельсовета, председатель комиссии | Ответственный за проведение противопаводковых мероприятий на территории сельсовета, координирует деятельность членов противопаводковой комиссии |
| Лушина В.А.-зам.главы Бартатского сельсовета, зам.председателя комиссии | Ответственный за регистрацию, учёт и организацию контроля исполнения решений комиссии |
| Казанцева Т.И.- специалист администрации Бартатского сельсовета, член комиссии | Ответственный за развертывание и готовность пунктов временного размещения эвакуируемого населения, его всестороннего обеспечения |
| участковый уполномоченный ОП МО МВД России «Казачинский», член комиссии./по согласованию/ | Ответственный за обеспечение порядка в зонах ЧС и в местах размещения эвакуируемого населения; за порядок передвижения транспорта при проведении эвакуации |
| Илюшина С.В./по согласованию/- фельдшер Бартатский ФАП, член комиссии | Ответственный за медицинское обеспечение населения в местах затопления и в местах размещения эвакуируемого населения |
| Краскович Л.К. /по согласованию/ - глава КФХ, член комиссии | Предоставление техники, направление рабочих для ликвидации последствий подтопления, вывоза людей, скота в безопасные места |

Приложение 3

к Постановлению администрации

сельсовета от 21.03.2024 № 27

ПОЛОЖЕНИЕ

о противопаводковой комиссии Бартатского сельсовета

I. Общие положения

Противопаводковая комиссия Бартатского сельсовета (далее именуемая – Комиссия) является координационным органом, образованным для организации работ по подготовке и пропуску паводковых вод, в том числе по обеспечению безаварийной работы коммунальных систем и водозаборов, контролю за состоянием гидротехнических сооружений (далее – ГТС), состоянием дорожного полотна, мостовых сооружений и контролю за качеством питьевой воды в угрожаемый период и при возникновении паводка.
           Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Красноярского края, постановлениями и распоряжениями Главы Бартатского сельсовета Большемуртинского района и настоящим Положением. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель комиссии.

II. Основные задачи Комиссии

Основными задачами комиссии являются:

а) организация разработки нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

б) организация сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

в) проверка состояния гидротехнического сооружения на территории Бартатского сельсовета Большемуртинского района;

е) организация наблюдения за уровнем воды на водных объектах.

III. Функции Комиссии

Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:

а) рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области предупреждения и ликвидации последствий паводков на территории Бартатского сельсовета;

б) разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых актов Бартатского сельсовета и иных нормативных документов в области предупреждения и ликвидации последствий, вызванных паводками;

в) организует проверки состояния:

- гидротехнического сооружения;

- русел рек;

- мостов и дорожного полотна, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления);

г) принимает решения по вопросам предупреждения подтопления населенных пунктов на территории сельсовета.

IV. Полномочия Комиссии

Комиссия в пределах своей компетенции:

а) запрашивает и получает в установленном порядке от ответственных за водохозяйственные объекты информацию и сведения, необходимые для выполнения возложенных на нее задач;

б) привлекает для участия в своей работе представителей учреждений, предприятий, организаций и общественных организаций по согласованию с их руководителями;

в) осуществляет контроль за состоянием:

- гидротехнического сооружения;

- русел рек;

- мостов и дорожного полотна, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления);

г) принимает решения о проведении мероприятий по недопущению затопления (подтопления) населенных пунктов, водозаборов, кабельных линий электроснабжения и связи, трансформаторных подстанций, попадающих в зону возможного затопления (подтопления);

д) через КЧС и ПБ администрации Бартатского сельсовета привлекает в установленном порядке силы и средства для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

V. Организация работы Комиссии

Председатель комиссии руководит деятельностью Комиссии и несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, принимаемым на заседании комиссии и утвержденным ее председателем. Заседания Комиссии оформляются решениями (протоколами). Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в год, в период  весенне-летнего паводка. Внеплановые заседания проводятся по решению председателя Комиссии. Заседание Комиссии проводит ее председатель или по его поручению его заместитель. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов. Члены комиссии принимают участие в ее заседании без права замены. В случае отсутствия члена комиссии на заседании он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
           Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя комиссии.

Распределение обязанностей в Комиссии осуществляется председателем комиссии.  Оповещение и сбор членов комиссии осуществляет заместитель председателя комиссии.

Решение комиссии  считается правомочным если на заседании присутствовало ¾ членов комиссии.

Приложение 4

к Постановлению администрации

сельсовета от 21.03.2024.№ 27

Места размещения эвакуируемого населения из зон подтопления (затопления):

- здание МКОУ  "Тигинская ООШ" по адресу: д.Тигино, пер.Садовый, 11, \ по согласованию с собственником помещения\;

- здание Бартатского сельсовета- интернат по адресу: с.Бартат, ул.Центральная, № 72;.

- здание МБУК ЦКС Большемуртинского района филиал "Бартатский сельский Дом культуры"по адресу с.Бартат ул.Центральная, 11А \по согласованию с собственником помещения\;

- здание  МБУК ЦКС Большемуртинского района «Структурное подразделение д.Тигино»  по адресу: д.Тигино, ул.Центральная, 65 А \ по согласованию с собственником помещения\.

При недостаточности площадей для размещения населения использовать бесхозяйные здания в с.Бартат.

Места  размещения эвакуируемых животных и кормов из зон

подтопления (затопления)

- склады и животноводческие комплексы (по согласованию с собственником помещения).

Место сбора и работы противопаводковой  комиссии

- здание администрации сельсовета (с.Бартат, ул.Центральная, 13а, т.27-1-30).