РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОЛЬШЕМУРТИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«01» апреля 2024 года с. Еловка № 20

О подготовке к паводку 2024 года

В соответствии со ст.14 Закона РФ № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным Законом от 21.12.1994 года №68-ФЗ «О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях своевременной подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод на территории сельсовета, предупреждения чрезвычайной ситуации на водных объектах поселения, защиты и обеспечения жизнедеятельности населения, сохранности объектов экономики и материально-технических ресурсов в период весеннего половодья 2024 года, руководствуясь Уставом Еловского сельсовета Большемуртинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии согласно Приложению №1.

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводка, безопасности населения, сохранности объектов экономики и материально-технических ресурсов в период половодьях на реках и ГТС на реке Мингуль согласно приложению №2.

3. Организациям и предприятиям независимо от формы собственности, гражданам строго соблюдать нормы и правила по безопасности гидротехнического сооружения, находящегося на ГТС на реке Мингуль в соответствии с Федеральным Законом от 22.07.1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».

4. Для размещения эвакуируемого населения из зон подтопления (затопления) определить места временного размещения эвакуируемого населения (затопления), места размещения животных согласно приложению №3.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

 6. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в установленном порядке.

Глава Еловского сельсовета Л.Н. Мараканова

 Приложение № 1

 к Постановлению

 от 01.04.2024г. № 20

Состав противопаводковой комиссии:

1. Мараканова Лариса Николаевна – глава Еловского сельсовета;
2. Дутова Елена Николаевна – заместитель главы Еловского сельсовета;
3. Какуркина Тамара Михайловна – специалист Еловского сельсовета;
4. Пуганова Светлана Владимировна – заместитель председателя Еловского сельского Совета депутатов;
5. Бережная Светлана Васильевна – заведующая филиалом Еловского СДК;
6. Горячевская Елена Юрьевна – директор МКОУ «Еловской ООШ».

Приложение № 2

 к Постановлению

от 01.04.2024г. № 20

П Л А Н

мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводка, безопасности населения, сохранности объектов экономики и материально-технических ресурсов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Виды и объемы планируемыхработ | Степеньугрозы | Срокисполнения | Привлекаемыесилы и средства | Ответственныеисполнители |
| 1.  | Провести корректировку планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с учетoм паводковой обстановки на подведомственных территориях  | подтопление ул. Профсоюзов  | до 15 апреля  | КЧС и ПБ муниципальных образований  | Мараканова Л.Н. - глава Еловского сельсовета Дутова Е.Н. - заместитель главы сельсовета |
| 2.  | Создание запасов продовольствия, медикаментов, горюче смазочных материалов и кормов для осуществления достаточных мер по эвакуации и обеспечению жизнедеятельности людей, сохранению материально- технических ценностей и животных  | подтопление населенных пунктов  | до 25 апреля  | Финансовое Управление Администрации района; соответствующие службы и организации района  | Заведующие магазинами  |
| 3.  | Организация связи и информирования населения на случай затопления населенных пунктов на территории Еловского сельсовета  | подтопление населенных пунктов  | постоянно в паводковый период  | Администрация Еловского сельсовета | Мараканова Л.Н. - глава Еловского сельсовета Дутова Е.Н. - заместитель главы сельсовета |
| 4. | Контроль за санитарно- эпидемиологическим режимом, инфекционными заболеваниями, качеством питьевой воды и продуктов питания в населенных пунктах, расположенных в зоне затопления паводковыми водами | подтопление населенных пунктов  | в паводковый период  | Санитарно-эпидемиологическое отделение  |  КГУ «Большемуртинский ветотдел»  |
| 5. | Проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по недопущению подтопления скотомогильников и мест захоронения животных | подтопление населенных пунктов | до 15 апреля | КГУ «Большемуртинский ветотдел»  | КГУ «Большемуртинский ветотдел»  |
| 6. | Своевременное проведение предупредительных мероприятий по сохранению автодорожного земляного полотна, водопроводов, канализации и других объектов ЖКХ, расположенных в зоне затопления паводковыми водами  | Подтопление автодорог и моста в с.Еловка, ул. Нагорная | до начала паводкового периода  | КГПП «Большемуртинское ДРСУ»  | Мараканова Л.Н. - глава Еловского сельсовета  |
| 7. | Заключение договора с частными лицами - владельцами плав средств, руководителями организаций на выполнение мероприятий по эвакуации населения при затоплении населенных пунктов  | подтопление жилых домов  | до паводкового периода  | Владельцы плавсредств, руководители соответствующих предприятий  | Мараканова Л.Н. - глава Еловского сельсовета  |
| 8. | Продолжить работу среди населения по страхованию своего жилья и имущества от чрезвычайных ситуаций связанных с весенним половодьем, в населенных пунктах, расположенных в зоне возможного затопления паводковыми водами. | подтопление автодорог и моста в с.Еловка ул. Профсоюзов, д. 48 | постоянно | Отделение Росгосстрах  | Мараканова Л.Н. - глава Еловского сельсовета Какуркина Т.М. - специалист Еловского  сельсовета |
| 9. | Составить перечень объектов попадающих в зону подтопления:-жилые дома с проживающими пофамильно и указанием возраста;- объекты обеспечения, жизнеобеспечения;-объекты социального значения.Отдельно выделить жителей, нуждающихся в посторонней помощи при эвакуации (дети, инвалиды, люди пожилого возраста).Создать мобильные бригады для оказания помощи вышеуказанной категории жителей, которые при угрозе подтопления реально смогут помочь в эвакуации жителей, сохранении материальных ценностей (вывод скота, подъем запасов из погребов и т.д.), в том числе с использованием личных маломерных судов. | подтопление с. Еловка ул. Профсоюзов:- Кармишина Г.П. (03.04.1941г.р.);- Майер В.А. (03.03.1964 г.р.). | до начала паводкового периода | Администрация Еловского сельсовета | Какуркина Т.М. - специалист Еловского сельсовета |
| 10. | Определить реальные места отселения из зон подтоплений для временного проживания, способы сохранения материальных ценностей при необходимости их складирования | подтопление населенных пунктов | до начала паводкового периода | ОВД Большемуртинского района | Мараканова Л.Н. - глава Еловского сельсовета |
| 11. | Произвести очистку крыш. Водоотводов, дренажных канав и кюветов от снега |  | до начала паводкового периода | Руководители учреждений, владельцы частных домов | Мараканова Л.Н. - глава Еловского сельсовета |
| 12. | Выставить круглосуточные водомерные посты в населенных пунктах, расположенных в зоне возможного подтопления |  | на период паводка | Администрация Еловского сельсовета | Мараканова Л.Н. - глава Еловского сельсовета |
| 13.  | Произвести тщательный осмотр и проверку готовности к безаварийному пропуску паводка гидротехнических сооружений, оборудования подстанций, опор линий электропередач, подъездных путей и других сооружений, которые могут быть подготовлены в период половодья |  | до 15 апреля | Администрация Еловского сельсовета | Мараканова Л.Н. - глава Еловского сельсовета |
| 14. | Подготовить обращение к жителям Еловского сельсовета по действиям во время паводка |  | до паводкового периода | Администрация Еловского сельсовета | Мараканова Л.Н. - глава Еловского сельсовета Дутова Е.Н. - заместитель главы сельсовета |

Приложение №3

к Постановлению администрации

 сельсовета от 01.04.2024 г. № 20

Места размещения эвакуируемого населения из зон подтопления (затопления):

- здание Еловского муниципального среднего общеобразовательного учреждения по адресу: с.Еловка, ул.Центральная, №1 «Б». Общая площадь - 1335 кв.м. \ по согласованию с собственником помещения/;

- здание Еловского сельсовета - по адресу: с.Еловка, ул.Центральная, № 4«А». Общая площадь - 656 кв.м. .

При недостаточности площадей для размещения населения использовать бесхозные здания в с. Еловка.

Места размещения эвакуируемых животных и кормов из зон подтопления (затопления), ООО ЛОГОС-С (А.Е. Ворончихин/ по согласованию с собственником помещения):

- склады, ИП (Е.М. Титов\ по согласованию с собственником помещения).

Место сбора и работы противопаводковой комиссии:

- здание администрации сельсовета (с.Еловка, ул.Центральная, 1 «А», т.27-5-34).