РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОЛЬШЕМУРТИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«01» марта 2023 года                          с. Еловка                                                     № 8

О подготовке к паводку 2023 года

В соответствии со ст.14 Закона РФ № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным Законом от 21.12.1994 года №68-ФЗ «О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях своевременной подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод на территории сельсовета, предупреждения чрезвычайной ситуации на водных объектах поселения, защиты и  обеспечения жизнедеятельности населения, сохранности объектов экономики и материально-технических ресурсов в период весеннего половодья 2023 года, руководствуясь Уставом Еловского сельсовета Большемуртинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Утвердить состав противопаводковой комиссии согласно Приложению №1.

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводка, безопасности населения, сохранности объектов экономики и материально-технических ресурсов в период половодьях на реках и ГТС на реке Мингуль согласно приложению №2.

3. Организациям и предприятиям независимо от формы собственности, гражданам строго соблюдать нормы и правила по безопасности гидротехнического сооружения, находящегося на ГТС на реке Мингуль в соответствии с Федеральным Законом от 22.07.1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».

4. Для размещения эвакуируемого населения из зон подтопления (затопления) определить места временного размещения эвакуируемого населения (затопления), места размещения животных согласно приложению №3.

5. Контроль за  исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в установленном порядке.

Глава Еловского сельсовета                                              Н.В. Горенков

Приложение № 1

к Постановлению

от 01.03.2023г.  № 8

Состав противопаводковой комиссии:

- Горенков Николай Владимирович – глава Еловского сельсовета;

- Вернер Наталья Александровна – заместитель главы Еловского сельсовета;

- Какуркина Тамара Михайловна – специалист Еловского сельсовета;

- Пуганова Светлана Владимировна – заместитель председателя Еловского сельского Совета депутатов;

- Бережная Светлана Васильевна – заведующая филиалом Еловского СДК;

- Горячевский Алексей Иванович – директор МКОУ «Еловской ООШ».

Приложение № 2

к Постановлению

от 10.03.2023г.  № 8

П Л А Н

мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводка, безопасности населения, сохранности объектов экономики и материально-технических ресурсов

| N п/п | Виды и объемы планируемых работ | Степень угрозы | Срок исполнения | Привлекаемые силы и средства | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести корректировку планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с учетoм паводковой обстановки на подведомственных территориях | подтопление ул. Профсоюзов | до 25 марта | КЧС и ПБ муниципальных образований | Горенков Н.В.- глава Еловского сельсовета Вернер Н.А. - заместитель главы сельсовета |
| 2. | Создание запасов продовольствия, медикаментов, горюче смазочных материалов и кормов для осуществления достаточных мер по эвакуации и обеспечению жизнедеятельности людей, сохранению материально- технических ценностей и животных | подтопление населенных пунктов | до 31 марта | Финансовое Управление Администрации района; соответствующие службы и организации района | Заведующие магазинами |
| 3. | Организация связи и информирования населения на случай затопления населенных пунктов на территории Еловского сельсовета | подтопление населенных пунктов | постоянно в паводковый период | Администрация Еловского сельсовета | Горенков Н.В.- глава Еловского сельсовета Вернер Н.А. - заместитель главы сельсовета |
| 4. | Контроль за санитарно- эпидемиологическим режимом, инфекционными заболеваниями, качеством питьевой воды и продуктов питания в населенных пунктах, расположенных в зоне затопления паводковыми водами | подтопление населенных пунктов | в паводковый период | Санитарно-эпидемиологическое отделение | КГУ «Большемуртинский ветотдел» |
| 5. | Проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по недопущению подтопления скотомогильников и мест захоронения животных | подтопление населенных пунктов | до 1 апреля | КГУ «Большемуртинский ветотдел» | КГУ «Большемуртинский ветотдел» |
| 6. | Своевременное проведение предупредительных мероприятий по сохранению автодорожного земляного полотна, водопроводов, канализации и других объектов ЖКХ, расположенных в зоне затопления паводковыми водами | Подтопление автодорог и моста в с.Еловка, ул. Нагорная | до начала паводкового периода | КГПП «Большемуртинское ДРСУ» | Горенков Н.В.- глава Еловского сельсовета |
| 7. | Заключение договора с частными лицами - владельцами плав средств, руководителями организаций на выполнение мероприятий по эвакуации населения при затоплении населенных пунктов | подтопление жилых домов | до паводкового периода | Владельцы плавсредств, руководители соответствующих предприятий | Горенков Н.В.- глава Еловского сельсовета |
| 8. | Продолжить работу среди населения по страхованию своего жилья и имущества от чрезвычайных ситуаций связанных с весенним половодьем, в населенных пунктах, расположенных в зоне возможного затопления паводковыми водами. | подтопление автодорог и моста в с.Еловка ул. Профсоюзов, д. 48 | постоянно | Отделение Росгосстрах | Горенков Н.В.- глава Еловского сельсовета Какуркина Т.М. - специалист Еловского сельсовета |
| 9. | Составить перечень объектов попадающих в зону подтопления: -жилые дома с проживающими пофамильно и указанием возраста; - объекты обеспечения, жизнеобеспечения; -объекты социального значения. Отдельно выделить жителей, нуждающихся в посторонней помощи при эвакуации (дети, инвалиды, люди пожилого возраста). Создать мобильные бригады для оказания помощи вышеуказанной категории жителей, которые при угрозе подтопления реально смогут помочь в эвакуации жителей, сохранении материальных ценностей (вывод скота, подъем запасов из погребов и т.д.), в том числе с использованием личных маломерных судов. | подтопление с. Еловка ул. Профсоюзов: - Кармишина Г.П. (03.04.1941г.р.); - Майер В.А. (03.03.1964 г.р.). | до начала паводкового периода | Администрация Еловского сельсовета | Какуркина Т.М. - специалист Еловского сельсовета |
| 10. | Определить реальные места отселения из зон подтоплений для временного проживания, способы сохранения материальных ценностей при необходимости их складирования | подтопление населенных пунктов | до начала паводкового периода | ОВД Большемуртинского района | Горенков Н.В.- глава Еловского сельсовета |
| 11. | Произвести очистку крыш. Водоотводов, дренажных канав и кюветов от снега |  | до начала паводкового периода | Руководители учреждений, владельцы частных домов | Горенков Н.В.- глава Еловского сельсовета |
| 12. | Выставить круглосуточные водомерные посты в населенных пунктах, расположенных в зоне возможного подтопления |  | на период паводка | Администрация Еловского сельсовета | Горенков Н.В.- глава Еловского сельсовета |
| 13. | Произвести тщательный осмотр и проверку готовности к безаварийному пропуску паводка гидротехнических сооружений, оборудования подстанций, опор линий электропередач, подъездных путей и других сооружений, которые могут быть подготовлены в период половодья |  | до 30 марта | Администрация Еловского сельсовета | Горенков Н.В.- глава Еловского сельсовета |
| 14. | Подготовить обращение к жителям Еловского сельсовета по действиям во время паводка |  | до паводкового периода | Администрация Еловского сельсовета | Горенков Н.В.- глава Еловского сельсовета Вернер Н.А. - заместитель главы сельсовета |

Приложение №3

к Постановлению администрации

сельсовета от 10.03.2023 г. № 8

Места размещения эвакуируемого населения из зон подтопления (затопления):

- здание Еловского муниципального среднего общеобразовательного учреждения по адресу: с.Еловка, ул.Центральная, №1 «Б». Общая площадь - 1335 кв.м. \ по согласованию с собственником помещения/;

- здание Еловского сельсовета - по адресу: с.Еловка, ул.Центральная,          № 4«А». Общая площадь - 656 кв.м. .

При недостаточности площадей для размещения населения использовать бесхозные здания в с. Еловка.

Места  размещения эвакуируемых животных и кормов из зон подтопления (затопления), ООО ЛОГОС-С (А.Е. Ворончихин/ по согласованию с собственником помещения).:

- склады, ИП (Е.М. Титов\ по согласованию с собственником помещения).

Место сбора и работы противопаводковой  комиссии:

- здание администрации сельсовета (с.Еловка, ул.Центральная, 1 «А», т.27-5-34).