РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЖОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОЛЬШЕМУРТИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2025 г. с. Межово № 29

Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Межовского сельсовета и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Межовского сельсовета

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,

статьей 13 Решения Межовского сельского Совета депутатов от 18.04.2022 № 17-115 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Межовском сельсовете Большемуртинского района Красноярского края», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Межовского сельсовета (приложение № 1).

1. Утвердить критерии оценки эффективности реализации

муниципальных программ Межовского сельсовета (приложение № 2).

1. Контроль за исполнением настоящего постановления

оставляю за собой.

1. Постановление вступает в силу после его официального

опубликования (обнародования) в установленном порядке.

Глава сельсовета Н.М.Алексеева

Приложение № 1

к постановлению

администрации Межовского сельсовета от 20.03.2025 г. 29

Порядок проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ Межовского сельсовета

1. Настоящий Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Межовского сельсовета (далее – Порядок) разработан в целях повышения результативности расходов бюджета сельсовета  
   и устанавливает основные процедуры и правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Межовского сельсовета (далее – муниципальные программы) за отчетный год.
2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится с учетом критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденных администрацией Межовского сельсовета.
3. Оценку эффективности реализации муниципальных программ осуществляет главный специалист Финансового управления администрации Большемуртинского района в соответствии с методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, согласно приложению   
   к настоящему Порядку, на основе годового отчета о ходе реализации муниципальной программы за отчетный год.
4. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы   
   за отчетный год (далее – годовой отчет) составляется в соответствии   
   с требованиями, установленными постановлением администрации Межовского сельсовета от 14.08.2013 № 44 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации Межовского сельсовета, их формировании и реализации».
5. В случае если годовой отчет составлен и представлен с нарушением требований, установленных постановлением администрации Межовского сельсовета от 14.08.2013 № 44 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации Межовского сельсовета, их формировании и реализации», финансовое управление администрации Большемуртинского района вправе вернуть его в администрацию Межовского сельсовета, определенному в соответствии с перечнем муниципальных программ в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы, на доработку.
6. Администрация Межовского сельсовета в срок до 1 мая, года следующего за отчетным, осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной программы и представляет результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы рабочей группе.
7. По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы Рабочая группа вправе рекомендовать администрации Межовского сельсовета предусмотреть:

выделение дополнительного финансирования на реализацию муниципальной программы, признанной высоко эффективной   
или эффективной в отчетном году;

сохранение в очередном финансовом году и плановом периоде прежнего уровня финансирования муниципальной программы, признанной средне эффективной в отчетном году;

досрочное прекращение реализации муниципальной программы либо, при условии доработки муниципальной программы администрацией Межовского сельсовета, определенным в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным Постановлением администрации Межовского сельсовета в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы, в течение 30 дней с момента представления главным специалистом финансового управления администрации Большемуртинского района результата оценки эффективности реализации муниципальной программы, сохранение прежнего уровня финансирования муниципальной программы, признанной не эффективной в отчетном году.

1. Администрация Межовского сельсовета в срок до 1 июня года, следующего за отчетным размещает результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ, на официальном сайте администрации Большемуртинского района с адресом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://www.bmurta.ru.

Приложение

к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Межовского сельсовета

Методика проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ Межовского сельсовета

При проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ Межовского сельсовета (далее – оценка) рассчитываются и суммируются баллы, полученные по каждому из критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Межовского сельсовета (далее – критерии).

1. Достижение целевых показателей муниципальной программы.

При проведении оценки по результатам достижения целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования   
по муниципальной программе), рассчитывается средний уровень достижения целевых показателей с учетом равной значимости всех целевых показателей, при этом средний уровень достижения целевых показателей сопоставляется   
с фактическим уровнем финансирования по программе. В качестве плановых объемов финансирования считать бюджетную роспись районного бюджета  
с учетом изменений.

Средний уровень достижения целевых показателей рассчитывается   
по формуле:

Кцп

Сцп = ∑ Ицп / Кцп,

i=1

где:

i – номер целевого показателя;

Сцп - средний уровень достижения целевых показателей;

Ицп – индекс фактического достижения значения каждого из целевых показателей;

Кцп – количество целевых показателей, заявленных муниципальной программой.

В случае если большее значение целевого показателя   
соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного целевого показателя рассчитывается по формуле:

|  |  |
| --- | --- |
| Ицпi = | ФЗцпi |
| ПЗцпi |

,

в случае если меньшее значение целевого показателя   
соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного целевого показателя рассчитывается по формуле:

|  |  |
| --- | --- |
| Ицпi = | ПЗцпi |
| ФЗцпi |

,

где:

ПЗцп - плановое значение целевого показателя;

ФЗцп – фактически достигнутое значение целевого показателя,

индекс фактического достижения целевого показателя для целевых показателей, имеющих значение с условием (например, «не более»,   
или «не менее»), при соблюдении условий принимать равный 1,   
при не соблюдении условий, рассчитывать по формулам, аналогичным указанным в настоящем пункте.

В случае если фактические объемы финансирования по программе сохранили плановые объемы финансирования, либо меньше плановых объемов финансирования по программе на 10 и менее процентов, средний уровень значения целевого показателя составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 9 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно, либо от 0,7 включительно до 0,9, то присваивается 6 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно, либо от 0,5 включительно до 0,7, то присваивается 3 балла;

от 1,5, либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

В случае если фактические объемы финансирования по программе меньше плановых объемов финансирования по программе более   
чем на 10 процентов, средний уровень значения целевого показателя составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 10 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно, либо от 0,7 включительно до 0,9, то присваивается 7 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно, либо от 0,5 включительно до 0,7, то присваивается 3 балла;

от 1,5, либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

1. Достижение показателей результативности муниципальной программы

При проведении оценки по результатам достижения показателей результативности муниципальной программы рассчитывается средний уровень достижения показателей результативности по программе с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных   
в муниципальной программе. При этом весовой критерий показателя результативности умножается на индекс фактического достижения значения соответствующего показателя результативности.

Средний уровень достижения показателей результативности рассчитывается по формуле:

N

Спр = Σ(Ипрi \* Впрi),

i=1

где:

Спр - средний уровень достижения показателей результативности;

Ипрi – индекс фактического достижения значения i-ого из показателей результативности;

Впрi – весовой критерий соответствующего показателя результативности, установленный в муниципальной программе,

индекс фактического достижения показателя результативности   
для показателей результативности, имеющих значение с условием (например, «не более», или «не менее»), при соблюдении условий принимать равный 1, при не соблюдении условий, рассчитывать по формулам, аналогичным указанным в настоящем пункте.

В случае если большее значение показателя результативности соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного показателя результативности рассчитывается по формуле:

|  |  |
| --- | --- |
| Ипрi = | ФЗпрi |
| ПЗпрi |

,

в случае если меньшее значение целевого показателя   
соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного показателя результативности рассчитывается по формуле:

|  |  |
| --- | --- |
| Ипр = | ПЗпрi |
| ФЗпрi |

,

где:

ПЗпрi – плановое значение i-ого показателя результативности;

ФЗпрi – фактически достигнутое значение i-ого показателя результативности.

В случае если средний уровень достижения показателей результативности составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 10 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно, либо от 0,7 включительно до 0,9, то присваивается 7 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно, либо от 0,5 включительно до 0,7, то присваивается 3 балла;

от 1,5, либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

1. Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальных программ и (или) отдельным мероприятиям муниципальных программ

При проведении оценки по результатам достижения показателей результативности по подпрограммам муниципальных программ   
и (или) отдельным мероприятиям муниципальных программ, рассчитывается средний уровень достижения показателей результативности по каждой(ому)   
из подпрограмм муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы, без учета весовых критериев. Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы сопоставляется с уровнем финансирования по соответствующей(ему) подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы. В качестве плановых объемов финансирования считать бюджетную роспись районного бюджета с учетом изменений.

Средний уровень достижения показателей результативности по n-ой(ому) подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы рассчитывается по формуле:

Кпрn

Спрn = ∑Ипрin / Кпрn,

n=1

где:

Спрn - средний уровень достижения показателей результативности   
по n-ой(ому) подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы;

Ипрin – индекс фактического достижения значения каждого   
из показателей результативности по n-ой(ому) подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы;

Кпрn – количество показателей результативности, заявленных в n-ой(ом) подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельном мероприятии муниципальной программы.

В случае если большее значение показателя результативности   
по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного показателя результативности рассчитывается по формуле:

|  |  |
| --- | --- |
| Ипрin = | ФЗпрi |
| ПЗпрi |

,

в случае если большее значение показателя результативности   
по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного показателя результативности рассчитывается по формуле:

|  |  |
| --- | --- |
| Ипрin = | ПЗпрi |
| ФЗпрi |

,

где:

ПЗпрi - плановое значение показателя результативности;

ФЗпрi – фактически достигнутое значение показателя результативности,

индекс фактического достижения показателя результативности   
для показателей результативности, имеющих значение с условием (например, «не более», или «не менее»), при соблюдении условий принимать равный 1, при не соблюдении условий, рассчитывать по формулам, аналогичным указанным в настоящем пункте.

В случае если фактические объемы финансирования по n-ой(ому) подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы сохранили плановые объемы финансирования, либо меньше плановых объемов финансирования на 10 и менее процентов, средний уровень значения показателей результативности по n-ой(ому) подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 9 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно, либо от 0,7 включительно до 0,9, то присваивается 6 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно, либо от 0,5 включительно до 0,7, то присваивается 3 балла;

от 1,5, либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

В случае если фактические объемы финансирования по n-ой(ому) подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы меньше плановых объемов финансирования   
по программе более чем на 10 процентов, средний уровень значения показателей результативности по n-ой(ому) подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 10 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно, либо от 0,7 включительно до 0,9, то присваивается 7 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно, либо от 0,5 включительно до 0,7, то присваивается 3 балла;

от 1,5, либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

Подпрограмма признается:

высоко эффективной при получении 10,0 баллов;

эффективной при получении от 7,0 баллов (включительно) до 10,0 баллов;

низко эффективной при получении от 3,0 баллов (включительно) до 7,0 баллов;

не эффективной при получении менее 3,0 баллов.

Для оценки по достижению показателей результативности   
по подпрограммам муниципальных программ и (или) отдельным мероприятиям муниципальных программ рассчитывается средний балл,   
по формуле:

K

Спрs = ∑ Sbn / К,

g=1

где:

Спрs - средний уровень достижения показателей результативности   
по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы;

Sbn – количество балов по n-ой(ому) подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы;

К – количество подпрограмм муниципальной программы   
и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы, заявленных   
в данной муниципальной программе.

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ Российского сельсовета

При оценке производится суммирование полученных баллов по всем критериям по формуле:

Оэ = КСцп + КСпр + КСпрs

где:

КСцп – количество балов по критерию, достижение целевых показателей муниципальной программы;

КСпр – количество балов по критерию, достижение показателей результативности муниципальной программы;

КСпрs – количество балов по критерию, достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальных программ   
и (или) отдельным мероприятиям муниципальных программ.

Муниципальная программа признается:

высоко эффективной при получении 28,0 и более баллов;

эффективной при получении от 20,0 баллов (включительно)   
до 28,0 баллов;

низко эффективной при получении от 12,0 баллов (включительно)   
до 20,0 баллов;

не эффективной при получении менее 12,0 баллов.

Приложение № 2

к постановлению

администрации Межовского сельсовета

от 20.03.2025 г. № 29

Критерии оценки эффективности

реализации муниципальных программ Межовского сельского

1. Достижение целевых показателей муниципальной программы   
   (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе);
2. Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе);
3. Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальных программ и (или) отдельным мероприятиям муниципальных программ (с учетом финансирования по подпрограмм муниципальных программ и (или) отдельным мероприятиям муниципальных программ, соответственно).