РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЖОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕМУРТИНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«15» марта 2021 года с.Межово № 29

О проведении противопаводковых

мероприятий на территории Межовского

сельсовета

В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весенне-летнего паводка 2021 года, в соответствии со ст.14 Закона РФ № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным Законом от 21.12.1994 года №68-ФЗ «О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь Уставом Межовского сельсовета Большемуртинского района Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить план мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводковый период 2021 года на территории Межовского сельсовета, согласно приложению 1.

 2. Утвердить состав противопаводковой комиссии Межовского сельсовета согласно приложению №2.

 3. Утвердить положение о противопаводковой комиссии Межовского сельсовета согласно приложению 3.

4. Организациям и предприятиям независимо от формы собственности, гражданам строго соблюдать нормы и правила по безопасности гидротехнического сооружения, находящегося на ГТС на реке Лакино и пруда в д.Хмелёво в соответствии с Федеральным Законом от 22.07.1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»,

5. Для размещения эвакуируемого населения из зон подтопления (затопления) определить места временного размещения эвакуируемого населения (затопления), места размещения животных согласно приложению №4.

 6. Постановление администрации Межовского сельсовета от 18.03.2020 г. № 14 «О проведении противопаводковых мероприятий на территории Межовского

сельсовета» признать утратившим силу.

 7. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

 8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в установленном порядке.

Глава сельсовета: Н.М.Алексеева

Приложение 1

к Постановлению администрации

 сельсовета от 15.03.2021г.№ 29

 План

 мероприятий по смягчению рисков и реагированию на ЧС в паводковый период 2021 года на территории Межовского сельсовета

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| 1. | Провести заседание КЧС и ПБ Межовского сельсовета с повесткой: «Паводок 2021 год» | март | Председатель КЧС и ПБ Межовского сельсовета  |
| 2. | Установить зоны или объекты возможного частичного затопления | до 1 апреля | глава сельсовета, руководители предприятий, организаций, учреждений сельсовета |
| 3. | Уточнить перечень домовладений, жителей, объектов экономики, объектов социального значения и других важных объектов попадающих в зоны возможного затопления | до 1 апреля | глава сельсовета, специалисты администрации, руководители предприятий, организаций, учреждений сельсовета |
| 4. | Определить порядок эвакуации (временного отселения) людей на период половодья (при необходимости) | до 1 апреля | глава сельсовета, руководители предприятий, организаций, учреждений сельсовета |
| 5. | Определить количество сельскохозяйственных животных, попадающих в зоны возможного затопления | до 1 апреля | глава сельсовета, специалист администрации, руководители предприятий, организаций, учреждений сельсовета |
| 6. | Определить места и порядок эвакуации (временного размещения) животных | до 1 апреля | глава сельсовета руководители предприятий, организаций, учреждений сельсовета |
| 7. | Провести разъяснительную работу с населением: | до 1 апреля и в период паводка | глава сельсовета, специалисты администрации, руководители предприятий, организаций, учреждений сельсовета |
|  | о возможном подтоплении их домов |  |  |
|  | о порядке действий при подтоплении |  |  |
|  | о необходимости очистки дворов и придомовых территорий от снега |  |  |
|  | о необходимости очистки на своих территориях водоотводных канав и труб от снега, льда и мусора |  |  |
|  | о возможности страхования имущества подверженного риску подтопления |  |  |
| 8. | Информировать население о непосредственной угрозе подтопления  | в период паводка | глава сельсовета, специалисты администрации |
| 9. | Провести проверку состояния гидротехнического сооружения и осуществление контроля его состояния до окончания паводка. Проведение работ по очистке водоотводных канав, труб, водопропускных сооружений от снега, льда и мусора. | до 1 апреля и в период паводка | глава сельсовета, руководители предприятий, организаций, учреждений сельсовета |
| 10. | Подготовить водохранилище пруда к приему талых вод | до 9 апреля | глава сельсовета, руководители предприятий, организаций, учреждений сельсовета |
| 11. | Информировать орган управления ГО и ЧС сельсовета и района о складывающейся обстановке. Предоставление информации о количестве подтопленных домов и иных объектов и о состоянии гидротехнических сооружений. | в период паводка | глава сельсовета, руководители предприятий, организаций, учреждений сельсовета |
| 12. | Обеспечить готовность имеющихся сил и средств для защиты населения и территорий от возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья и проведения спасательных работ | до 9 апреля | глава сельсовета, руководители предприятий, организаций, учреждений сельсовета |
| 13. | Организовать привлечение частных владельцев плавсредств с определением места их размещения | в период паводка | глава сельсовета, руководители предприятий, организаций, учреждений сельсовета |
| 14. | Организовать круглосуточное дежурство в период паводка | в период паводка | глава сельсоветов руководители предприятий, организаций, учреждений сельсовета. |
| 15. | Провести проверку готовности систем оповещения населения | до 01 апреля | глава сельсовета, ПАО «Ростелеком» |
| 16. | Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения спасательных работ в зонах подтопления | до 01 апреля | глава сельсовета |
| 17. | Провести заседание противопаводковойкомиссии на которой рассмотреть вопросы:-о готовности сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций (в т.ч. координацию действий сил и средств выделяемых организациями, учреждениями различных форм собственности на подведомственной территории);-о готовности работы эвакуационной комиссии Межовского сельсовета по эвакуации населения и имущества при возможных чрезвычайных ситуациях (определение мест отселения населения, временного размещения животных, организация обеспечения материально-техническими ресурсами); -о готовности средств связи и оповещения к работе в чрезвычайных условиях;-о проведение разъяснительной работы среди населения (подворный обход) по проведению подготовительных мероприятий и вручение памяток по действиям в период паводка;-организация защиты от склоновых вод (вывоз снега, расчистка водопропускных систем, ручьев, сточных канав от наледей защита мостовых переходов, дорог). | до 1 апреля | председатель КЧС и ПБ |
| 18. | Обеспечить охрану общественного порядка в населенных пунктах Межовского сельсовета подвергшихся частичному затоплению | при угрозе подтопления | участковый уполномоченный ОП МО МВД России «Казачинский» |

Приложение 2

к Постановлению администрации

 сельсовета от 15.03.2021г.№29

Состав

противопаводковой комиссии

|  |  |
| --- | --- |
| Состав | Обязанности |
| Алексеева Н.М.- глава Межовского сельсовета, председатель комиссии | Ответственный за проведение противопаводковых мероприятий на территории района, координирует деятельность членов противопаводковой комиссии |
| Куклева Т.П.- зам.главы Межовского сельсовета, зам.председателя комиссии | Ответственный за регистрацию, учёт и организацию контроля исполнения решений комиссии |
| Казенная М.Н..- специалист администрации Межовского сельсовета, член комиссии | Ответственный за развертывание и готовность пунктов временного размещения  эвакуируемого населения, его всестороннего обеспечения |
| Лапузов Н.А./по согласованию/ - участковый уполномоченный ОП МО МВД России «Казачинский», член комиссии | Ответственный  за обеспечение порядка в зонах ЧС и в местах размещения эвакуируемого населения; за порядок передвижения транспорта при проведении эвакуации |
| Илюшин И.И../по согласованию/- фельдшер Лакинского ФАП, член комиссии | Ответственный  за медицинское обеспечение населения в местах затопления и в местах размещения эвакуируемого населения |
| Зимин А.Н.. /по согласованию/ - управляющий «САНГИЛЕН+» в с.Межово, член комиссии | Предоставление техники, направление рабочих для ликвидации последствий подтопления, вывоза людей, скота в безопасные места  |
| Герман В.И. /по согласованию/ - зав.гаражом СПК «Юбилейный» в д.Лакино, член комиссии | Предоставление техники, направление рабочих для ликвидации последствий подтопления, вывоза людей, скота в безопасные места  |

Приложение 3

к Постановлению администрации

 сельсовета от 15.03.2021г.№ 29

ПОЛОЖЕНИЕ

о противопаводковой комиссии Межовского сельсовета

I. Общие положения

Противопаводковая комиссия Межовского сельсовета (далее именуемая – Комиссия) является координационным органом, образованным для организации работ по подготовке и пропуску паводковых вод, в том числе по обеспечению безаварийной работы коммунальных систем и водозаборов, контролю за состоянием гидротехнических сооружений (далее – ГТС), состоянием дорожного полотна, мостовых сооружений и контролю за качеством питьевой воды в угрожаемый период и при возникновении паводка.
 Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Красноярского края, постановлениями и распоряжениями Главы Межовского сельсовета Большемуртинского района и настоящим Положением. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель комиссии.

 II. Основные задачи Комиссии

Основными задачами комиссии являются:

а) организация разработки нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

б) организация сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

в) проверка состояния гидротехнических сооружений на территории Межовского сельсовета Большемуртинского района;

е) организация наблюдения за уровнем воды на водных объектах.

 III. Функции Комиссии

Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:

а) рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области предупреждения и ликвидации последствий паводков на территории Межовского сельсовета;

б) разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых актов Межовского сельсовета и иных нормативных документов в области предупреждения и ликвидации последствий, вызванных паводками;

в) организует проверки состояния:

- гидротехнического сооружения;

- русел рек;

- мостов и дорожного полотна, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления);

г) принимает решения по вопросам предупреждения подтопления населенных пунктов на территории сельсовета.

 IV. Полномочия Комиссии

Комиссия в пределах своей компетенции:

а) запрашивает и получает в установленном порядке от ответственных за водохозяйственные объекты информацию и сведения, необходимые для выполнения возложенных на нее задач;

б) привлекает для участия в своей работе представителей учреждений, предприятий, организаций и общественных организаций по согласованию с их руководителями;

в) осуществляет контроль за состоянием:

- гидротехнического сооружения;

 - русел рек;

- мостов и дорожного полотна, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления);

г) принимает решения о проведении мероприятий по недопущению затопления (подтопления) населенных пунктов, водозаборов, кабельных линий электроснабжения и связи, трансформаторных подстанций, попадающих в зону возможного затопления (подтопления);

д) через КЧС и ПБ администрации Межовского привлекает в установленном порядке силы и средства для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

 V. Организация работы Комиссии

Председатель комиссии руководит деятельностью Комиссии и несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, принимаемым на заседании комиссии и утвержденным ее председателем. Заседания Комиссии оформляются решениями (протоколами). Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в год, в период весенне-летнего паводка. Внеплановые заседания проводятся по решению председателя Комиссии. Заседание Комиссии проводит ее председатель или по его поручению его заместитель. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов. Члены комиссии принимают участие в ее заседании без права замены. В случае отсутствия члена комиссии на заседании он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
 Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя комиссии.

Распределение обязанностей в Комиссии осуществляется председателем комиссии. Оповещение и сбор членов комиссии осуществляет заместитель комиссии.

Решение комиссии считается правомочным если на заседании присутствовало ¾ членов комиссии.

 Приложение 4

 к постановлению администрации

 сельсовета от 10.03.2021г. № 29

Места размещения эвакуируемого населения из зон подтопления (затопления)

 - здание Межовского муниципального среднего общеобразовательного учреждения по адресу: с.Межово, ул.Якова Стаценко, № 37.

/по согласованию с собственником помещения\;

При недостаточности площадей для размещения населения использовать бесхозяйные здания в с.Межово.

 Места размещения эвакуируемых животных и кормов из зон подтопления (затопления)

 - склады и животноводческие комплексы, неиспользуемые ООО «САНГИЛЕН+» (Директор «САНГИЛЕН+» Головин Д.С..(по согласованию с собственником помещения).

Место сбора и работы противопаводковой комиссии:

 - здание администрации сельсовета (с.Межово, ул.Якова Стаценко, 31,

 т.29-3-43).