**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**БОЛЬШЕМУРТИНСКОГО РАЙОНА**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

15.11.2021 г. с. Юксеево № 63

Об утверждении плана мероприятий по противопожарному благоустройству территории муниципального образования Юксеевского сельсовета на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,во исполнении решения Губернаторского совета Красноярского края № 22 от 10.09. 2019 года «О мероприятиях по благоустройству территорий муниципальных образований Красноярского края» в целях предотвращения гибели и травматизма людей, снижения рисков возникновения пожаров на территории муниципального образования Юксеевский сельсовет Большемуртинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план мероприятий по противопожарному благоустройству территории муниципального образования Юксеевский сельсовет на 2022 год согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию (обнародованию) в «Ведомостях муниципальных органов Юксеевского сельсовета Большемуртинского района Красноярского края». 3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Юксеевского сельсовета В.Р. Кин

Приложение к

постановлению администрации

Юксеевского сельсовета

№63 от 15.11.2021г

**План противопожарного благоустройства населенного пункта ЮКСЕЕВО**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование проводимых мероприятий | Ответственное лицо | Срок  исполнения | Мероприятия свидетельствующее о выполнении |
| 1. | Составить и утвердить паспорт  населённого пункта, подверженного угрозе лесных пожаров | Глава  МО | До начала установления пожароопасного сезона |  |
| 2. | Актуализировать перечень бесхозных огородных земельных участков и обеспечить проведение опашки( очистки) либо инициировать  процедуру сноса бесхозных строений в судебном порядке | Глава  МО | Актуализировать перечень  и инициировать снос к 20.03.2022, провести опашку (очистку) населенных пунктов после  окончания осеннего листопада (конец октября 2022 г.) |  |
| 3. | Организовать проведение мероприятий  по пропаганде в области обеспечения  пожарной безопасности с целью привлечения населения к участию в деятельности добровольной пожарной охраны,создания гражданами общественных объединений пожарной охраны | Глава  МО | 23.03.2022г. |  |
| 4. | Организовать и провести своевременную очистку территории населённого  пункта, в том числе противопожарных  расстояний между зданиями и сооружениями, а также противопожарных минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и другое | Глава  МО | Исходя из приро-  дно-климатичес-  ких особенностей, связанных со сходом снежного  покровамарт-апрель 2022г. |  |
| 5. | Осуществить мероприятия по обустройству противопожарных преград установленной ширины  (противопожарное расстояние, противопожарная минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных деревьев) на всей протяжённости границы населённого пункта с лесным участком  (участками). | Глава  МО | 23.03.2022г. |  |
| 6. | Обеспечить наличие и исправное состояние звуковой системы оповещения  населения о чрезвычайной ситуации | Глава  МО | 23.03.2022г. |  |
| 7. | Обеспечить в исправном состоянии телефонную связь ( радиосвязь) для сообщения о пожаре | Глава  МО | 23.03.2022г. |  |
| 8. | Обеспечить населённые пункты источниками противопожарного водоснабжения, обеспечить их доступность и работоспособность в условиях низких температур, установить или обновить  имеющиеся указатели местонахождения источников противопожарного водоснабжения. | Глава  МО | 23.03.2022г. |  |
| 9. | Обеспечить бесперебойное наружное освещение территорий населённых пунктов в тёмное время суток для быстрого нахождения источников противопожарного водоснабжения, наружных пожарных лестниц и мест размещения противопожарного инвентаря. | Глава  МО | В течение всего периода |  |
| 10 | Обеспечить беспрепятственный проезд техники аварийных служб к жилым домам, социально значимым и производственным объектам, источникам противопожарного водоснабжения | Глава  МО | В течение всего периода |  |
| 11 | Организовать проведение обследований подвальных и чердачных помещений многоквартирных жилых домов с целью выявления мест сбора или без определённого места жительства , фактов захламления горючими материалами. | Глава  МО | 30.03.2022г. |  |
| 12. | Обеспечить выполнение постановления Правительства Красноярского края от 14. 05.2012 № 192-п « О запре-те сельскохозяйственных палов на территории Красноярского края в весенне-летний пожароопасный период» и методических рекомендаций по проведению выжигания сухой травянистой растительности. | Глава  МО | В течение пожароопасного сезона |  |
| 13. | Организовать изготовление и вручение населению памяток о мерах пожарной безопасности в быту, в том  числе при пользовании открытым огнём на приусадебных участках. | Глава  МО | В течение всего периода |  |
| 14 | Организовать в средствах массовой информации и на официальных сайтах информирование население о соблюдении требований пожарной безопасности. | Глава  МО | В течение всего периода |  |
| 15. | Организовать обследования муниципального жилья и земельных участков на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности | Глава  МО | 30.04.2022  15.09.2022 |  |
| 16. | Производить инспектирование (осмотр) минерализованных полос и организовать работы по их обновлению | Глава  МО | В течение всего периода |  |
| 17. | Организовать создание и функционирование патрульных и патрульно-маневренных групп | Глава  МО | С 10.04 2022  в течение пожаро-  опасного периода |  |
| 18 | Осуществлять мероприятия по благоустройству населённых пунктов и  недопущению образования несанкционированных свалок | Глава  МО | В течение всего периода |  |
| 19 | Организовать контроль по недопущению сжигания мусора и сухой травы на территории населённого пункта в условиях особого противопожарного режима. | Глава  МО | В течение пожаро-  опасного сезона |  |
| 20. | Определить возможность организации мест и способов разведения костров, сжигание мусора и травы в соответствии с требованиями противопожарного режима. | Глава  МО | 30.03.2022 |  |

**План противопожарного благоустройства населенного пункта ПАКУЛЬ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование проводимых мероприятий | Ответственное лицо | Срок  исполнения | Мероприятия свидетельствующее о выполнении |
| 1. | Составить и утвердить паспорт  населённого пункта, подверженного угрозе лесных пожаров | Глава  МО | До начала установления пожароопас-  ного сезона |  |
| 2. | Актуализировать перечень бесхозных огородных земельных участков и обеспечить проведение опашки( очистки) либо инициировать  процедуру сноса бесхозных строений в судебном порядке | Глава  МО | Актуализировать перечень  и иницииро-  вать снос к 20.03.2022, провести опашку (очистку) населенных пунктов после  окончания осеннего листопада (конец октября 2022 г.) |  |
| 3. | Организовать проведение мероприятий  по пропаганде в области обеспечения  пожарной безопасности с целью привлечения населения к участию в деятельности добровольной пожарной охраны, создания гражданами общественных объединений пожарной охраны | Глава  МО | 23.03.2022г. |  |
| 4. | Организовать и провести своевременную очистку территории населённого  пункта, в том числе противопожарных  расстояний между зданиями и сооружениями, а также противопожарных минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и другое | Глава  МО | Исходя из природно-климатичес-  ких особенностей, связанных со сходом снежного  покровамарт-апрель 2022г. |  |
| 5. | Осуществить мероприятия по обустройству противопожарных преград установленной ширины ( противопожарное расстояние, противопожарная минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных деревьев) на всей протяжённости границы населённого пункта с  лесным участком ( участками). | Глава  МО | 23.03.2022г. |  |
| 6. | Обеспечить наличие и исправное состояние звуковой системы оповещения  населения о чрезвычайной ситуации | Глава  МО | 23.03.2022г. |  |
| 7. | Обеспечить в исправном состоянии телефонную связь ( радиосвязь) для сообщения о пожаре | Глава  МО | 23.03.2022г. |  |
| 8. | Обеспечить населённые пункты источниками противопожарного водоснабжения, обеспечить их доступность и работоспособность в условиях низких температур, установить или обновить  имеющиеся указатели местонахождения источников противопожарного водоснабжения. | Глава  МО | 23.03.2022г. |  |
| 9. | Обеспечить бесперебойное наружное освещение территорий населённых пунктов в тёмное время суток для быстрого нахождения источников противопожарного водоснабжения, наружных пожарных лестниц и мест размещения противопожарного инвентаря. | Глава  МО | В течение всего периода |  |
| 10 | Обеспечить беспрепятственный проезд техники аварийных служб к жилым домам, социально значимым и производственным объектам, источникам противопожарного водоснабжения | Глава  МО | В течение всего периода |  |
| 11 | Организовать проведение обследований подвальных и чердачных помещений многоквартирных жилых домов с целью выявления мест сбора или без определённого места жительства , фактов захламления горючими мате-  риалами. | Глава  МО | 30.03.2022г. |  |
| 12. | Обеспечить выполнение постановления Правительства Красноярского края от 14. 05.2012 № 192-п « О запре-те сельскохозяйственных палов на территории Красноярского края в весенне-летний пожароопасный период» и методических рекомендаций по проведению выжигания сухой травянистой растительности. | Глава  МО | В течение пожароопасного сезона |  |
| 13. | Организовать изготовление и вручение населению памяток о мерах пожарной безопасности в быту, в том  числе при пользовании открытымог-нём на приусадебных участках. | Глава  МО | В течение всего периода |  |
| 14 | Организовать в средствах массовой информации и на официальных сайтах информирование население о соблюдении требований пожарной безопасности. | Глава  МО | В течение всего периода |  |
| 15. | Организовать обследования муниципального жилья и земельных участков на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности | Глава  МО | 30.04.2022  15.09.2022 |  |
| 16. | Производить инспектирование (осмотр) минерализованных полос и организовать работы по их обновлению | Глава  МО | В течение всего периода |  |
| 17. | Организовать создание и функционирование патрульных и патрульно-маневренных групп | Глава  МО | С 10.04 2022  в течение пожаро-  опасного периода |  |
| 18 | Осуществлять мероприятия по благо-устройству населённых пунктов и  недопущению образования несанкционированных свалок | Глава  МО | В течение всего периода |  |
| 19 | Организовать контроль по недопущению сжигания мусора и сухой травы на территории населённого пункта в условиях особого противопожарного режима. | Глава  МО | В течение пожаро-  опасного сезона |  |
| 20. | Определить возможность организации мест и способов разведения костров, сжигание мусора и травы в соответствии с требованиями противопожарного режима. | Глава  МО | 30.03.2022 |  |

**План противопожарного благоустройства населенного пункта КОМАРОВО**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование проводимых мероприятий | Ответственное лицо | Срок  исполнения | Мероприятия свидетельствующее о выполнении |
| 1. | Составить и утвердить паспорт  населённого пункта, подверженного угрозе лесных пожаров | Глава  МО | До начала установления пожароопас-  ного сезона |  |
| 2. | Актуализировать перечень бесхозных огородных земельных участков и обеспечить проведение опашки( очистки) либо инициировать  процедуру сноса бесхозных строений в судебном порядке | Глава  МО | Актуализировать перечень  и иницииро-  вать снос к 20.03.2022, провести опашку (очистку) населенных пунктов после  окончания осеннего листопада (конец октября 2022 г.) |  |
| 3. | Организовать проведение мероприятий  по пропаганде в области обеспечения  пожарной безопасности с целью привлечения населения к участию в деятельности добровольной пожарной охраны, создания гражданами общественных объединений пожарной охраны | Глава  МО | 23.03.2022г. |  |
| 4. | Организовать и провести своевременную очистку территории населённого  пункта, в том числе противопожарных  расстояний между зданиями и сооружениями, а также противопожарных минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и другое | Глава  МО | Исходя из приро-  дно-климатичес-  ких особенностей, связанных со сходом снежного  покровамарт-апрель 2022г. |  |
| 5. | Осуществить мероприятия по обустройству противопожарных преград установленной ширины ( противопожарное расстояние, противопожарная минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных деревьев) на всей протяжённости границы населённого пункта с  лесным участком ( участками). | Глава  МО | 23.03.2022г. |  |
| 6. | Обеспечить наличие и исправное состояние звуковой системы оповещения  населения о чрезвычайной ситуации | Глава  МО | 23.03.2022г. |  |
| 7. | Обеспечить в исправном состоянии телефонную связь ( радиосвязь) для сообщения о пожаре | Глава  МО | 23.03.2022г. |  |
| 8. | Обеспечить населённые пункты источниками противопожарного водоснабжения, обеспечить их доступность и работоспособность в условиях низких температур, установить или обновить  имеющиеся указатели местонахождения источников противопожарного водоснабжения. | Глава  МО | 23.03.2022г. |  |
| 9. | Обеспечить бесперебойное наружное освещение территорий населённых пунктов в тёмное время суток для быстрого нахождения источников противопожарного водоснабжения, наружных пожарных лестниц и мест размещения противопожарного инвентаря. | Глава  МО | В течение всего периода |  |
| 10 | Обеспечить беспрепятственный проезд техники аварийных служб к жилым домам, социально значимым и производственным объектам, источникам противопожарного водоснабжения | Глава  МО | В течение всего периода |  |
| 11 | Организовать проведение обследований подвальных и чердачных помещений многоквартирных жилых домов с целью выявления мест сбора или без определённого места жительства , фактов захламления горючими мате-  риалами. | Глава  МО | 30.03.2022г. |  |
| 12. | Обеспечить выполнение постановления Правительства Красноярского края от 14. 05.2012 № 192-п « О запре-те сельскохозяйственных палов на территории Красноярского края в весенне-летний пожароопасный период» и методических рекомендаций по проведению выжигания сухой травянистой растительности. | Глава  МО | В течение пожароопасного сезона |  |
| 13. | Организовать изготовление и вручение населению памяток о мерах пожарной безопасности в быту, в том  числе при пользовании открытым огнём на приусадебных участках. | Глава  МО | В течение всего периода |  |
| 14 | Организовать в средствах массовой информации и на официальных сайтах информирование население о соблюдении требований пожарной безопасности. | Глава  МО | В течение всего периода |  |
| 15. | Организовать обследования муниципального жилья и земельных участков на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности | Глава  МО | 30.04.2022  15.09.2022 |  |
| 16. | Производить инспектирование (осмотр) минерализованных полос и организовать работы по их обновлению | Глава  МО | В течение всего периода |  |
| 17. | Организовать создание и функционирование патрульных и патрульно-маневренных групп | Глава  МО | С 10.04 2022  в течение пожаро-  опасного периода |  |
| 18 | Осуществлять мероприятия по благоустройству населённых пунктов и  недопущению образования несанкционированных свалок | Глава  МО | В течение всего периода |  |
| 19 | Организовать контроль по недопущению сжигания мусора и сухой травы на территории населённого пункта в условиях особого противопожарного режима. | Глава  МО | В течение пожаро-  опасного сезона |  |
| 20. | Определить возможность организации мест и способов разведения костров, сжигание мусора и травы в соответствии с требованиями противопожарного режима. | Глава  МО | 30.03.2022 |  |

**План противопожарного благоустройства населенного пункта**

**БЕРЕГОВАЯ ПОДЪЕМНАЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование проводимых мероприятий | Ответственное лицо | Срок  исполнения | Мероприятия свидетельствующее о выполнении |
| 1. | Составить и утвердить паспорт  населённого пункта, подверженного угрозе лесных пожаров | Глава  МО | До начала установления пожароопас-  ного сезона |  |
| 2. | Актуализировать перечень бесхозных огородных земельных участков и обеспечить проведение опашки( очистки) либо инициировать  процедуру сноса бесхозных строений в судебном порядке | Глава  МО | Актуализировать перечень  и иницииро-  вать снос к 20.03.2022, провести опашку (очистку) населенных пунктов после  окончания осеннего листопада (конец октября 2022 г.) |  |
| 3. | Организовать проведение мероприятий  по пропаганде в области обеспечения  пожарной безопасности с целью привлечения населения к участию в деятельности добровольной пожарной охраны, создания гражданами общественных объединений пожарной охраны | Глава  МО | 23.03.2022г. |  |
| 4. | Организовать и провести своевременную очистку территории населённого  пункта, в том числе противопожарных  расстояний между зданиями и сооружениями, а также противопожарных минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и другое | Глава  МО | Исходя из природно-климатичес-  ких особенностей, связанных со сходом снежного  покрова март-апрель 2022г. |  |
| 5. | Осуществить мероприятия по обустройству противопожарных преград установленной ширины ( противопожарное расстояние, противопожарная минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных деревьев) на всей протяжённости границы населённого пункта с  лесным участком ( участками). | Глава  МО | 23.03.2022г. |  |
| 6. | Обеспечить наличие и исправное состояние звуковой системы оповещения  населения о чрезвычайной ситуации | Глава  МО | 23.03.2022г. |  |
| 7. | Обеспечить в исправном состоянии телефонную связь ( радиосвязь) для сообщения о пожаре | Глава  МО | 23.03.2022г. |  |
| 8. | Обеспечить населённые пункты источниками противопожарного водоснабжения, обеспечить их доступность и работоспособность в условиях низких температур, установить или обновить  имеющиеся указатели местонахождения источников противопожарного водоснабжения. | Глава  МО | 23.03.2022г. |  |
| 9. | Обеспечить бесперебойное наружное освещение территорий населённых пунктов в тёмное время суток для быстрого нахождения источников противопожарного водоснабжения, наружных пожарных лестниц и мест размещения противопожарного инвентаря. | Глава  МО | В течение всего периода |  |
| 10 | Обеспечить беспрепятственный проезд техники аварийных служб к жилым домам, социально значимым и производственным объектам, источникам противопожарного водоснабжения | Глава  МО | В течение всего периода |  |
| 11 | Организовать проведение обследований подвальных и чердачных помещений многоквартирных жилых домов с целью выявления мест сбора или без определённого места жительства , фактов захламления горючими мате-  риалами. | Глава  МО | 30.03.2022г. |  |
| 12. | Обеспечить выполнение постановления Правительства Красноярского края от 14. 05.2012 № 192-п « О запре-те сельскохозяйственных палов на территории Красноярского края в весенне-летний пожароопасный период» и методических рекомендаций по проведению выжигания сухой травянистой растительности. | Глава  МО | В течение пожароопасного сезона |  |
| 13. | Организовать изготовление и вручение населению памяток о мерах пожарной безопасности в быту, в том  числе при пользовании открытым огнём на приусадебных участках. | Глава  МО | В течение всего периода |  |
| 14 | Организовать в средствах массовой информации и на официальных сайтах информирование население о соблюдении требований пожарной безопасности. | Глава  МО | В течение всего периода |  |
| 15. | Организовать обследования муниципального жилья и земельных участков на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности | Глава  МО | 30.04.2022  15.09.2022 |  |
| 16. | Производить инспектирование (осмотр) минерализованных полос и организовать работы по их обновлению | Глава  МО | В течение всего периода |  |
| 17. | Организовать создание и функционирование патрульных и патрульно-маневренных групп | Глава  МО | С 10.04. 2022  в течение пожаро-  опасного периода |  |
| 18 | Осуществлять мероприятия по благо-устройству населённых пунктов и  недопущению образования несанкционированных свалок | Глава  МО | В течение всего периода |  |
| 19 | Организовать контроль по недопущению сжигания мусора и сухой травы на территории населённого пункта в условиях особого противопожарного режима. | Глава  МО | В течение пожаро-  опасного сезона |  |
| 20. | Определить возможность организации мест и способов разведения костров, сжигание мусора и травы в соответствии с требованиями противопожарного режима. | Глава  МО | 30.03.2022 |  |