**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**БОЛЬШЕМУРТИНСКОГО РАЙОНА**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**РЕШЕНИЕ**

21 июня 2024 года пгт. Большая Мурта № 116/597

Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Таловского сельского Совета депутатов Большемуртинского района Красноярского края седьмого созыва

На основании статьи 17.1 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» территориальная избирательная комиссия Большемуртинского района Красноярского края РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению 08 сентября 2024 года выборов депутатов Таловского сельского Совета депутатов Большемуртинского района Красноярского края седьмого созыва (прилагается).
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Большемуртинский район Красноярского края (<https://bolshemurtinskij-r04.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/tik-bolshemurtinskogo-rayona/>).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель территориальной избирательной комиссии |  | С.В. Гриц |
|  |  |  |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии |  | К.С. Богданова |

М.П.

Приложение

к решению ТИК Большемуртинского района Красноярского края

от 21.06.2024 № 116/597

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Таловского сельского Совета депутатов Большемуртинского района Красноярского края седьмого созыва**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата принятия решения о назначении выборов** |  |
| **Дата официального опубликования решения о назначении выборов** | **21 июня 2024 года** |
| **День голосования** | **8 сентября 2024 года** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Ссылка на норму законодательства | Срок исполнения в соответствии с законодательством | Срок исполнения | Исполнители |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ | | | | | |
| 1 | Назначение выборов | ст.10 ФЗ,  ст.3 КЗ | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования | Не ранее 9 июня и не позднее 19 июня 2024 года | Представительный орган муниципального образования |
| 2 | Официальное опубликование в средствах массовой информации решения о назначении выборов | п.7 ст.10 ФЗ, п. 6 ст. 71 ФЗ | Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения о назначении выборов | Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения о назначении выборов | Представительный орган муниципального образования |
| 3 | Информирование Избирательной комиссии Красноярского края о принятии решения о назначении выборов | п.5 ст.3 КЗ | Незамедлительно | Незамедлительно | Представительный орган муниципального образования |
| 2. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ | | | | | |
| 4 | Представление сведений об избирателях в ТИК для составления списков избирателей | п.2 ст.11 КЗ,  п.6 ст.17 ФЗ | Сразу после назначения дня голосования | Сразу после назначения дня голосования | Глава Таловского сельсовета |
| 5 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, номеров телефонов участковых избирательных комиссий | п.4 ст.9 КЗ,  п.7 ст.19 ФЗ | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 29 июля 2024 года | Глава Таловского сельсовета |
| 6 | Составление списков избирателей по каждому избирательному участку: | п. 7 ст.17 ФЗ  п. 2 ст. 11 КЗ | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 28 августа 2024 года | ТИК |
| 7 | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую УИК | п. 13 ст. 17 ФЗ,  п. 9 ст. 11 КЗ | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 28 августа 2024 года | ТИК |
| 8 | Включение в списки избирателей граждан, находящихся в местах временного пребывания, на избирательном участке по месту их временного пребывания по личному письменному заявлению | п. 17 ст. 17 ФЗ, п. 14 ст. 11 КЗ | Не позднее чем за 3 дней до дня голосования | Не позднее 4 сентября 2024 года | УИК |
| 9 | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | п. 15 ст. 17 ФЗ, п. 11 ст. 11 КЗ | За 10 дней до дня голосования (с 28 августа) | 28 августа 2024 года (с 28 августа) | УИК |
| 10 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью УИК | п. 10 ст.11 КЗ,  п. 14 ст.17 ФЗ | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 7 сентября 2024 года | УИК |
| 3. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ | | | | | |
| 11 | Составление и направление в ТИК, списка политических партий, региональных отделений, иных структурных подразделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов | п.9 ст.35 ФЗ | Не позднее чем через 3 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 24 июня 2024 года | Управление Министерства Юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю |
| 12 | Размещение указанного списка на официальном сайте в сети "Интернет" | п.9 ст.35 ФЗ | Не позднее чем через 3 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 24 июня 2024 года | Управление Министерства Юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю |
| 13 | Выдвижение кандидатов (представление заявлений и иных документов в соответствующую избирательную комиссию) | ст.24 КЗ | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов и завершается За 45 дней до дня голосования (в 18 часов по местному времени) | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов и завершается 24 июля 2024 года (в 18 часов по местному времени) | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 14 | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата | п. 1 ст. 34, п. 5ст. 37ФЗ,  ст.25, 28 КЗ | Со дня, следующего за днем уведомления соответствующей избирательной комиссией о выдвижении кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления соответствующей избирательной комиссией о выдвижении кандидата | Кандидат, граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанные судом недееспособным |
| 15 | Представление в соответствующую избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов | ст. 38 ФЗ, п. 2 ст. 29 КЗ | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени | Не позднее 29 июля 2024 года до 18 часов по местному времени | Кандидаты |
| 16 | Принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидатов, выдвинутых по одному многомандатному округу | п.20 ст.29 КЗ,  п.18 ст.38 ФЗ | В 10-дневный срок со дня представления документов на регистрацию | В 10-дневный срок со дня представления документов на регистрацию | ТИК |
| 17 | Опубликование данных о зарегистрированных кандидатах | п. 20 ст. 29 КЗ | Не позднее 3-х дней после их регистрации | Не позднее 3-х дней после их регистрации | ТИК |
| 4. СТАТУС КАНДИДАТОВ | | | | | |
| 18 | Назначение доверенных лиц кандидата, избирательного объединения | ст.43 ФЗ, ст.31 КЗ | После выдвижения кандидатов | После выдвижения кандидатов | Кандидаты, избирательные объединения |
| 19 | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения | п.1 ст.43 ФЗ | В течение 5-ти дней со дня поступления письменного заявления кандидата либо представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц вместе с заявлением гражданина о согласии быть доверенным лицом | В течение 5-ти дней со дня поступления письменного заявления кандидата либо представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц вместе с заявлением гражданина о согласии быть доверенным лицом | ТИК |
| 20 | Регистрация уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам | п.2 ст.44 КЗ | Не позднее 2-х дней с момента представления в избирательную комиссию представления кандидата и письменного заявления лица о согласии быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам | Не позднее 2-х дней с момента представления в избирательную комиссию представления кандидата и письменного заявления лица о согласии быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам | ТИК |
| 21 | Представление в соответствующую избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | п. 2 ст. 40 ФЗ | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
| 22 | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры | п.30 ст.38 ФЗ | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за 1 дней до дня голосования | Не позднее 2 сентября , а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 6 сентября 2024 года | Кандидат, выдвинутый непосредственно |
| 23 | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата | п.31 ст.38 ФЗ | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования | Не позднее 2 сентября 2024 года | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата |
| 5. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОPНАЯ АГИТАЦИЯ | | | | | |
| 24 | Представление в территориальный орган Роскомнадзора списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются органы местного самоуправления и муниципальные организации и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в т.ч. субсидий), вида и объема таких ассигнований | пп. 2,3,11 ст.47 ФЗ | Не позднее чем на 5 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 26 июня 2024 года | Глава Таловского сельсовета |
| 25 | Представление в ТИК, перечня муниципальных СМИ, обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации | п.8 ст.47 ФЗ | Не позднее чем на 10 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 1 июля 2024 года | Территориальный орган Роскомнадзора |
| 26 | Опубликование указанного перечня | п.7 ст.47 ФЗ | Не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 6 июля 2024 года | ТИК |
| 27 | Агитационный период | ст.36 КЗ | Начинается со дня принятия решения о выдвижении кандидата, кандидатов.  Прекращается в ноль часов по местному времени В день, предшествующий первому дню голосования | Начинается со дня принятия решения о выдвижении кандидата, кандидатов.  Прекращается в ноль часов по местному времени 7 сентября 2024 года | избирательные объединения |
| 27.1 | Агитационный период | ст.36 КЗ | Начинается со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться. Прекращается в ноль часов по местному времени В день, предшествующий первому дню голосования | Начинается со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться. Прекращается в ноль часов по местному времени 7 сентября 2024 года | кандидат, выдвинутый непосредственно |
| 28 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление в ТИК, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | п. 6 ст. 50 ФЗ,  п.6 ст. 37 КЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 21 июля 2024 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 29 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений в ТИК | п. 1.1 ст. 54 ФЗ  п. 1.1 ст.41 КЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 21 июля 2024 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 30 | Опубликование сведений об общем объеме бесплатной печатной площади, которую периодические печатные издания предоставляют для целей предвыборной агитации (в случае указанном в п. 3 ст. 37 КЗ за плату). Представление указанных сведений в ТИК | п. 1,2 ст. 39 КЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 21 июля 2024 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий (в случае отсутствия их на территории проведения выборов - редакции региональных государственных периодических изданий). |
| 31 | Проведение жеребьевки с целью распределения бесплатной печатной площади (в случае указанном в п. 3 ст. 37 КЗ за плату) для опубликования предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений. Составление графика предоставления бесплатной печатной площади с указанием конкретной даты | п.4 ст.39 КЗ | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 8 августа 2024 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий (в случае отсутствия их на территории проведения выборов - редакции региональных государственных периодических изданий). |
| 32 | Утверждение вышеуказанного графика | п. 4 ст. 39 КЗ | После проведения жеребьевки | После проведения жеребьевки | ТИК |
| 33 | Предвыборная агитация в СМИ, включая сетевые издания: | п.2 ст.49 ФЗ | За 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | С 10 августа до ноля часов по местному времени 7 сентября 2024 года | Кандидаты, избирательные объединения |
| 34 | Сообщение в письменном виде соответствующим организациям телерадиовещания, редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования бесплатного эфирного времени, печатной площади | п.11ст.37 КЗ | Не позднее чем за 3 дня до предоставления эфирного времени или опубликования предвыборного агитационного материала. | Не позднее чем за 3 дня до предоставления эфирного времени или опубликования предвыборного агитационного материала. | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 41 | Представление филиалу ПАО "Сбербанк России", а при его отсутствии на территории муниципального образования - другой кредитной организации платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | п.11ст.37 КЗ | Не позднее чем за 2 дня до предоставления эфирного времени или опубликования предвыборного агитационного материала | Не позднее чем за 2 дня до предоставления эфирного времени или опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты |
| 42 | Представление копии платежного документа с отметкой филиала ПАО "Сбербанк России", а при его отсутствии на территории муниципального образования - другой кредитной организации в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания | п.11ст.37 КЗ | До предоставления эфирного времени, печатной площади | До предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированные кандидаты |
| 35 | Предоставление в соответствующую избирательную комиссию данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации | п. 8 ст. 50 ФЗ | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 18 сентября 2024 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 36 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно - телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет) | п.3 ст. 46 ФЗ, п. 3 ст. 33 КЗ | В течение 5 дней до дня голосования и в день голосования до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа. | С 3 сентября по 8 сентября 2024 года до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа. | Редакции средств массовой информации, граждане, организации публикующие результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| 37 | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов с избирателями на установленное избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов, время | п.5 ст.53 ФЗ | В течение трех дней со дня подачи заявки | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, находящихся в государственной или муниципальной собственности; владельцы помещений, находящихся в собственности организаций, имеющих на день официального опубликования решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую 30% |
| 38 | Подача уведомления о проведении публичного мероприятия (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником без использования быстровоспроизводимой сборно-разборной конструкции) в письменном виде | ст.7 №54-ФЗ от 19.06.2004 | В срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия | В срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия | Организатор публичного мероприятия |
| 39 | Рассмотрение уведомлений организаторов публичных мероприятий, связанных с выборами | ст.12 №54-ФЗ от 19.06.2005 | В течение 3-х дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия | В течение 3-х дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия | Администрация Таловского сельсовета |
| 40 | Представление в соответствующую избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, сведений об адресе юридического лица, ИП (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, электронные образцы предварительных агитационных материалов в машиночитаемом виде. | п.3 ст. 41 КЗ,  п.3 ст.54 ФЗ, | До начала их распространения | До начала их распространения | Кандидаты |
| 41 | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | п.7 ст. 54 ФЗ | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 8 августа 2024 года | Глава Таловского сельсовета |
| 6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ | | | | | |
| 42 | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов местного бюджета | п.1 ст. 57 ФЗ | Не позднее чем в 10 дневный срок со дня опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 30 июня 2024 года | Финансовый орган муниципального образования |
| 43 | Выдача разрешения для открытия специального избирательного счета | решение ИККК 09.06.2022 №13/590-8 (п.1.3) | В течение 2-х дней со дня получения письменного уведомления о выдвижении (самовыдвижении) кандидата, либо регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам | В течение 2-х дней со дня получения письменного уведомления о выдвижении (самовыдвижении) кандидата, либо регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам | ТИК |
| 44 | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | п.1 ст. 58 ФЗ,  п.1 ст. 44 КЗ | После письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации | После письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации | Кандидат, его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
| 45 | Сообщение кандидатом в избирательную комиссию, организующую выборы, реквизитов открытого специального избирательного счета | решение ИККК № 13/590-8 от 09.06.2022 | В течение 3-х дней со дня открытия специального избирательного счета, но не позднее дня представления документов для регистрации | В течение 3-х дней со дня открытия специального избирательного счета, но не позднее дня представления документов для регистрации | Кандидат |
| 46 | Обязательное представление в соответствующую избирательную комиссию информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, избирательных объединений | п. 7 ст. 59 ФЗ,  п. 18 ст. 44 КЗ | Периодически | Периодически | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
| 47 | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | п.8 ст.59 ФЗ, п. 19 ст.44 КЗ | Периодически | Периодически | ТИК |
| 48 | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | п.8 ст.59 ФЗ, п. 19 ст.44 КЗ | В течение трех дней со дня получения указанных сведений | В течение трех дней со дня получения указанных сведений | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 49 | Возврат пожертвований жертвователям в случаях, предусмотренных п. 8 ст. 44 Закона Красноярского края "О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае" | п. 8 ст. 44 КЗ | Не позднее чем через 10 дней после поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Не позднее чем через 10 дней после поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты |
| 50 | Перечисление в доход бюджета муниципального образования пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | п. 8 ст. 44 КЗ | Не позднее чем через 10 дней после поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Не позднее чем через 10 дней после поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты |
| 51 | Представление в ТИК  финансовых отчетов: |  |  |  | Кандидаты |
| 51.1 | - первый финансовый отчет | п. 20 ст. 44 КЗ | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата | Кандидаты |
| 51.2 | - итоговый финансовый отчет | п.9 ст.59 ФЗ, п. 20 ст. 44 КЗ | Не позднее, чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов | Не позднее, чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |
| 52 | Направление копий вышеуказанных финансовых отчетов в средства массовой информации | п.20.1 ст.44 КЗ, п.9.1.ст.59 ФЗ | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | ТИК |
| 53 | Опубликование копий финансовых отчетов кандидатов | п.20.1 ст.44 КЗ | В течение трех дней со дня их получения | В течение трех дней со дня их получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 54 | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, избирательных объединений, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды | п.22 ст.44 КЗ,  п.11 ст.59 ФЗ | После дня голосования | После дня голосования | Кандидаты |
| 55 | Перечисление в доход местного бюджета неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальном избирательном счете | п.22 ст.44 КЗ,  п.11 ст.59 ФЗ | По истечении 60 дней со дня голосования | С 7 ноября 2024 года | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
| 56 | Представление отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов в представительный орган муниципального образования первичных финансовых документов | решение ИККК  № 12/310-8 от 26.05.2022 | не позднее чем через 40 дней со дня официального опубликования результатов выборов | не позднее чем через 40 дней со дня официального опубликования результатов выборов | ТИК |
| 57 | Возврат в местный бюджет остатка не израсходованных средств, выделенных Избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов | решение ИККК  № 12/310-8 от 26.05.2022 | До представления отчета о расходовании бюджетных средств на выборы в представительный орган муниципального образования | До представления отчета о расходовании бюджетных средств на выборы в представительный орган муниципального образования | ТИК |
| 58 | Закрытие лицевых счетов на финансирование выборов | решение ИККК  № 12/310-8 от 26.05.2022 | До представления отчета о расходовании бюджетных средств | До представления отчета о расходовании бюджетных средств | Филиал ПАО "Сбербанк России" |
| 7. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ | | | | | |
| 59 | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа изготовляемых бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением | п.4 ст.47 КЗ,  п.4 ст.63 ФЗ | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 18 августа 2024 года | ТИК |
| 60 | Изготовление избирательных бюллетеней | ст.47 КЗ | в сроки, установленные избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | в сроки, установленные избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | Полиграфическая организация, получившая заказ на изготовление избирательных бюллетеней |
| 61 | Принятие решения о месте и времени передачи полиграфической организацией избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, уничтожения лишних избирательных бюллетеней | п.11 ст.47 КЗ,  п.11 ст.63 ФЗ | Не позднее чем за 2 дня до получения бюллетеней от полиграфической организации | Не позднее чем за 2 дня до получения бюллетеней от полиграфической организации | ТИК |
| 62 | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | п. 13 ст. 47 КЗ,  п. 13 ст. 63 ФЗ | Не позднее чем за 1 дней до дня голосования (Не позднее чем за 1 дней до дня досрочного голосования) | Не позднее 6 сентября 2024 года (Не позднее чем за 1 дней до дня досрочного голосования) | ТИК |
| 63 | Информирование избирателей о дне, времени и месте голосования | п.2 ст. 48 КЗ,  п.2 ст. 64 ФЗ | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 28 августа 2024 года | ТИК, участковая избирательная комиссия |
| 64 | Представление списка назначенных в участковые комиссии наблюдателейв ТИК | п.7.1 ст. 30 ФЗ, п.12 ст.21 КЗ | Не позднее чем за 3 дней до дня голосования (Не позднее 24 августа 2024 года при проведении досрочного голосования) | Не позднее 4 сентября 2024 года (Не позднее 24 августа 2024 года при проведении досрочного голосования) | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного (-ых) кандидата (-ов), избирательное объединение, список кандидатов которого зарегистрирован, Общественная палата РФ, Общественная палата Красноярского края |
| 65 | Проведение досрочного голосования (если предусмотрено законом) |  |  |  |  |
| 65.1 | - в помещении ТИК | п. 2 ст.65 ФЗ | За 10 - 4 дней до дня голосования | С 28 августа по 3 сентября 2024 года | ТИК |
| 65.2 | - в помещении УИК | п. 2 ст.65 ФЗ | Не ранее чем за 3 дней до дня голосования | Не ранее 4 сентября 2024 года | УИК |
| 65.3 | - передача списков избирателей, проголосовавших досрочно в ТИК, соответствующим УИК | п. 10 ст.65 ФЗ | не позднее чем в день, предшествующий дню голосования (7 сентября 2024), либо не позднее чем в день, предшествующий дню начала досрочного голосования в помещении участковой комиссии (3 сентября 2024) | не позднее чем в день, предшествующий дню голосования (7 сентября 2024), либо не позднее чем в день, предшествующий дню начала досрочного голосования в помещении участковой комиссии (3 сентября 2024) | ТИК |
| 66 | Регистрация всех поданных письменных заявлений (устных обращений) избирателей в специальном реестре о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | п.5 ст.66 ФЗ | В течение 10 дней до дня голосования и в день голосования , но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования | С 29 августа по 8 сентября 2024 года , но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования | УИК |
| 67 | Проведение голосования | ст. 64 ФЗ,  ст. 48 КЗ | с 8.00 до 20.00 часов по местному времени В день голосования | с 8.00 до 20.00 часов по местному времени 8 сентября 2024 года | УИК |
| 68 | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | ст.68 ФЗ,  ст.51,52 КЗ | После окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | После окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | УИК |
| 69 | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке | п.26 ст.68 ФЗ,  ст.52 КЗ | После проведения итогового заседания | После проведения итогового заседания | УИК |
| 70 | Выдача заверенных копий протокола УИК об итогах голосования по требованию члена УИК, иных лиц, указанных в п.3 ст. 30 ФЗ, п. 5 ст. 21 КЗ | ст. 68 ФЗ,  п.26 ст.52 КЗ | После подписания протокола об итогах голосования | После подписания протокола об итогах голосования | УИК |
| 71 | Направление первого экземпляра протокола УИК об итогах голосования по одному многомандатному избирательному округу в ТИК | п. 30 ст.68 ФЗ, п.30 ст.52, ст.53,54,55 КЗ | Незамедлительно после его подписания и выдачи заверенных копий | Незамедлительно после его подписания и выдачи заверенных копий | УИК |
| 72 | Определение результатов выборов, составление протокола о результатах выборов | ст.70 ФЗ,  ст.54 КЗ | После проверки и суммирования данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий  об итогах голосования | После проверки и суммирования данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий  об итогах голосования | ТИК |
| 73 | Направление извещения зарегистрированному кандидату, избранного депутатом о факте избрания | п.6 ст.70 ФЗ | После определения результатов выборов | После определения результатов выборов | ТИК |
| 74 | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата либо копии документа, удостоверяющего подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | п.6 ст.70 ФЗ  п.3 ст.56 КЗ | в пятидневный срок со дня получения извещения о результатах выборов | в пятидневный срок со дня получения извещения о результатах выборов | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
| 75 | Установление общих результатов выборов | п.1 ст. 56 КЗ | Не позднее чем через 3 дней после дня голосования | Не позднее 12 сентября 2024 года | ТИК |
| 76 | Официальное опубликование общих результатов выборов | п.1 ст. 56 КЗ | Не позднее чем через 5 дней после установления общих результатов выборов | Не позднее чем через 5 дней после установления общих результатов выборов | ТИК |
| 77 | Регистрация депутатов, избранных в представительный орган муниципального образования | ст.70 ФЗ,  ст.59 КЗ | После официального опубликования результатов выборов и представления копии приказа об освобождении от обязанностей, несовместимых с замещением должности депутата | После официального опубликования результатов выборов и представления копии приказа об освобождении от обязанностей, несовместимых с замещением должности депутата | ТИК |
| 78 | Официальное опубликование результатов выборов, включая данные о количестве голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | п.3 ст.72 ФЗ,  п.4 ст.56 КЗ | Не позднее чем через 1 месяцев со дня голосования | Не позднее 8 октября 2024 года | ТИК |
| 79 | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | п.4 ст.72 ФЗ,  п.5 ст.56 КЗ | В течение 2 месяцев со дня голосования | Не позднее 7 ноября 2024 года | ТИК |