АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕМУРТИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10. 2021 г.                                 пгт. Большая Мурта                                 № 480

Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Большемуртинского района

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Большемуртинского района от 23.07.2013 № 665 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Большемуртинского района, их формировании и реализации», руководствуясь статьями 19, 31 Устава Большемуртинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу «Развитие образования Большемуртинского района» согласно приложению к постановлению.

- Считать утратившими силу:

постановление администрации Большемуртинского района от 20.10.2019 г. № 720 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Большемуртинского района»;

постановление администрации Большемуртинского района от 11.03.2020 г. № 119 «О внесении изменений в постановление администрации Большемуртинского района от 20.10.2019 г. № 720 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Большемуртинского района»;

постановление администрации Большемуртинского района от 25.09.2020 года № 245 «О внесении изменений в постановление администрации Большемуртинского района от 20.10.2019 г. № 720 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Большемуртинского района» (в редакции постановления администрации района от 11.03.2020 г. № 119);

постановление администрации Большемуртинского района от 30.10.2020 года № 508 «О внесении изменений в постановление администрации Большемуртинского района от 20.10.2019 г. № 720 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Большемуртинского района» (в редакции постановления администрации района от 11.03.2020 г. № 119, от 25.09.2020 № 245);

постановление администрации Большемуртинского района от 20.02.2021 года № 84 «О внесении изменений в постановление администрации Большемуртинского района от 20.10.2019 г. № 720 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Большемуртинского района» (в редакции постановления администрации района от 11.03.2020 г. № 119, от 25.09.2020 № 245, от 30.10.2020 года № 508);

постановление администрации Большемуртинского района от 17.05.2021 года № 222 «О внесении изменений в постановление администрации Большемуртинского района от 20.10.2019 г. № 720 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Большемуртинского района» (в редакции постановления администрации района от 11.03.2020 г. № 119, от 25.09.2020 № 245, от 30.10.2020 года № 508, от 20.02.2021 года № 84).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района С.В. Гриц.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в установленном порядке.

Глава района							       	           В.В. Вернер

Приложение

к постановлению к администрации района

от 29.10.2021 г. № 480

«Приложение

к постановлению к администрации района

от 30.10.2019 г. № 720

Муниципальная программа

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕМУРТИНСКОГО РАЙОНА»

- Паспорт муниципальной программы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие образования Большемуртинского района» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Постановления администрации Большемуртинского района: от 23.07.2013 года № 665 «Об утверждении «Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Большемуртинского района, их формировании и реализации», от 09.08.2013 года № 766 «Об утверждении перечня муниципальных программ» |
| Ответственный исполнитель | Управление образования администрации Большемуртинского района |
| Соисполнители программы | Администрация Большемуртинского района |
| Подпрограммы программы, отдельные мероприятия программы | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»; Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли»; Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»; Подпрограмма 4 «Поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» |
| Цель программы |  |
| Задачи программы | 1. Создать в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равные возможности для современного качественного образования, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровления детей в летний период, перейти на персонифицированный учет детей в системе дополнительного образования. 2. Формировать кадровый ресурс отрасли, обеспечивающий необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан. 3. Создавать условия для эффективного управления отраслью. 4. Развивать семейные формы воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности | доля детей, обеспеченных местами в дошкольных организациях; доля детей, получающих предшкольное образование; доля выпускников 9 классов, успешно сдавших обязательные предметы в форме внешней независимой итоговой аттестации; доля выпускников 11 классов, имеющих средний балл на уровне краевого показателя; доля учащихся, вовлеченных в систему дополнительного образования; доля образовательных учреждений, обеспеченных оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного, начального и общего образования; доля выпускников начальной школы, успешно освоивших базовый уровень обучения; доля школьников - участников конкурсов, олимпиад; доля школьников, обеспеченных 2-разовым горячим питанием; доля ДОУ, обеспеченных спортивным оборудованием; доля образовательных организаций, приведенных в соответствие с требованиями СанПин; доля образовательных учреждений, укомплектованных педагогическими кадрами, имеющими соответствующую квалификацию по каждому предмету учебного плана; доля педагогических работников, занимающихся инновационной деятельностью; доля педагогических работников, принимающих участие в профессиональных конкурсах, проектах; соблюдение требований законодательства РФ в сфере образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Большемуртинского района; организация деятельности Управления образования и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных организаций, направленной на эффективное управление отраслью; доля реализованных мероприятий, направленных на развитие в Большемуртинском районе семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| Ресурсное обеспечение программы | Объем финансирования целевой программы составит 2441135,8 тыс. рублей, в том числе: по годам реализации: 2020 год - 465360,1 тыс. рублей; 2021 год - 525403,4 тыс. рублей; 2022 год - 500275,3 тыс. рублей; 2023 год - 475714,5 тыс. рублей, 2024 год - 474382,5 тыс. рублей, из них: из средств федерального бюджета – 80568,0 рублей, в том числе: в 2020 году- 13759,7 тыс. рублей; в 2021 году - 32365,6 тыс. рублей; в 2022 году - 11480,9 тыс. рублей; в 2023 году - 11480,9 тыс. рублей, в 2024 год - 11480,9 тыс. рублей из средств краевого бюджета - 1444586,5 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году - 267500,8 тыс. рублей; в 2021 году - 296863,7 тыс. рублей; в 2022 году - 307899,8 тыс. рублей; в 2023 году - 286827,1 тыс. рублей, в 2024 год - 285495,1 тыс. рублей из средств районного бюджета - 915981,3 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году - 184099,6 тыс. рублей; в 2021 году - 196174,1 тыс. рублей; в 2022 году - 180894,6 тыс. рублей; в 2023 году - 177406,5 тыс. рублей; в 2024 году - 177406,5 тыс. рублей. |

2. Характеристика текущего состояния отрасли «Образование»

основные показатели социально-экономического развития

Большемуртинского района и анализ социальных, финансово-экономических 
и прочих рисков реализации программы

Система образования Большемуртинского района является сложной и неоднородной.

Воспитание детей дошкольного возраста, охрану и укрепление их физического и психического здоровья в районе осуществляют 3 муниципальные казенные дошкольные образовательные организации и 5 структурных подразделений при ОО, все аккредитованы и имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности, численность детей в садах варьирует от 17 до 175 детей.

Все ДОУ имеют 12-часовой режим работы.

Услугами дошкольного образования охвачено: в детских садах более 400 воспитанников, в группах предшкольной подготовки ежегодно проходят подготовку о 100 до 150 человек.

Система общего образования района представлена 15 муниципальными казенными общеобразовательными учреждениями и 2 филиалами, из них: 3 городских, 14 сельских школ, 14 средних и 3 основных школы.

Все образовательные организации аккредитованы и имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности.

Услугами общего образования в образовательных организациях Большемуртинского района охвачено около 1900 человек, из них ежедневно подвозится к месту обучения и обратно автобусами управления образования и образовательных организаций более 200 школьников. Горячим питанием обеспечиваются 98 % школьников.

Тенденция изменения численности учащихся в течение последних трех лет состоит в увеличении общей численности школьников в целом по району от 2 до 4% ежегодно.

В целом по муниципалитету система образования представлена малокомплектными школами с численностью учащихся до 100 человек, что напрямую влияет на особенности преподавании ученых предметов, создание условий для здоровой конкуренции школьников, развитие системы образования в целом.

Особую проблему представляют собой школы и детские сады, построенные до 60 года прошлого века в деревянном исполнении, таких учреждений 70,8 % от общего числа учреждений образования в районе.

Наличие разных типов школ побуждает к выстраиванию адресного подхода к каждой образовательной организации и адресной аналитики относительно результативности таких школ.

С целью реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" в районе реализуется направление расширения форм дошкольного образования.

Для расширения форм дошкольного образования, ранней социализации детей и успешной адаптации к поступлению в школы на базе общеобразовательных учреждений района ежегодно открыто 15 групп предшкольной подготовки, которые посещают от 100 до 150 детей 5-7 летнего возраста, что позволяет обеспечить равные стартовые возможности детей при поступлении в школу.

В целях дальнейшего совершенствования государственной политики в области образования в районе достигнута 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет. Нет очереди в детские сады с. Межово, с. Юксеево, д. Таловка, д. Лакино. Произошло это за счет уплотнения групп, без нарушений СанПиН.

Для учета детей, нуждающихся в услугах дошкольного образования, функционирует краевая аналитическая информационная система (АИС) «Дошкольник». На информационном портале государственных услуг Красноярского края родителям предоставлено право самостоятельно отследить очередь на получение места в ДОУ.

С 01 января 2017 года родительская плата за содержание детей в ДОУ увеличилась и в соответствии с постановлением администрации Большемуртинского района составляет по всем дошкольным образовательным организациям района 1200 рублей.

Статьей 79 Закона «Об образовании в РФ» закреплено право детей-инвалидов на получение образования, в том числе по адаптированным образовательным программам. Действующее законодательство позволяет организовать обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных образовательных учреждениях, поэтому важным событием для дошкольного образования района является факт изменения направленности 5-и групп с «общеобразовательной» на «комбинированную» или «смешанную».

Важным событием является развитие нового направления в работе дошкольных образовательных учреждений - создание консультационных пунктов для оказания содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих образовательные учреждения. С 2016 года во всех 8 детских садах открыты консультационные пункты, которые действуют на основании Положения, разработанного образовательным учреждением и утвержденного заведующим детским садом.

Основными формами деятельности Консультационного пункта является предоставление необходимых индивидуальных и групповых консультаций по запросу родителей, организация заочного консультирования по письменному обращению, телефонному звонку, через организацию работы сайта образовательного учреждения.

Родители дошкольников могут получить консультации воспитателей, педагога-психолога, логопеда, инструктора по физической культуре, медицинской сестры по вопросам воспитания, обучения, развития и оздоровления ребенка. Количество обращений пол годам варьирует от 75 до 300, это доказательство того, что данная форма работы востребована. В рамках консультационных пунктов организована работа по оказанию помощи родителям, имеющим детей-инвалидов, адресной помощи через организацию.

Однако нерешенными в этой области остаются: недостаточная квалификация педагогов, работающих с детьми дошкольного возраста; нехватка методического и игрового оснащения; ветхость зданий детских садов.

Все школы имеют столовую или буфет с современным технологическим оборудованием. Услуга «горячее питание» предоставлена всем категориям учащихся.

Все школы, кроме МКОУ «Российская СОШ» имеют спортивные залы, оснащенные спортивным оборудованием на 90 %. В восьми учреждениях работают физкультурно-спортивные клубы.

100% учащихся 1–11 классов льготной категории обеспечены учебниками.

За последние годы произошли значительные изменения в материально-техническом и ресурсном обеспечении образовательного процесса, создании безопасных и комфортных условий в образовательных организациях.

Все учреждения снабжены минимально необходимым медицинским оборудованием.

Все школы оборудованы теплыми санитарными узлами.

Все образовательные организации поступательно приводят в соответствие системы освещения, отопления; оборудуют кабинеты начальных классов, химии, физики, биологии, ИЗО, систем водоснабжения; обеспечивают питьевой режим в соответствии требованиями СанПин.

Ведутся мероприятия по благоустройству территорий образовательных организаций: ограждение, освещение, устройство зон отдыха и игровых площадок, теневых навесов.

Все образовательные организации проводят работу по замене устаревшей мебели на современную (регулируемую), соответствующую требования СанПин.

В соответствии с введением ФГОС (федерального государственного образовательного стандарта) получено учебно-лабораторное и компьютерное оборудование, наглядные пособия для начальной школы во все школы, а также для выполнения практической части программ по предметам федерального компонента учебного плана во все школы района.

Все школы подключены к сети Интернет и имеют доступ к библиотеке электронных ресурсов Сибирского федерального университета. Во всех образовательных организациях созданы официальные сайты.

Вместе с тем, все здания образовательных учреждений имеют значительный процент износа, так как построены в 50-60 годы прошлого века и не соответствуют современным требованиям. В целях приведения условий обучения в соответствие с существующими требованиями необходима дальнейшая работа по обеспечению сохранности зданий (текущему и капитальному ремонту), оснащению учебным оборудованием в соответствии с ФГОС.

Одним из показателей доступности образования является вариативность выбора программ обучения, так введены и реализуются новые программы по физической культуре:

на основе «регби» в МКОУ «Большемуртинская СОШ № 1»;

«настольный теннис» в МКОУ «Мостовская СОШ», «Межовская СОШ», «Бартатская СОШ», «Верхказанская СОШ»;

внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса проходит в МКОУ «Большемуртинская СОШ № 1» и МКОУ «Верхказанская СОШ».

В районе активно действует сетевое сообщество школ, проводятся методические дни открытых дверей, где школы представляют свои новые образовательные практики и наработки.

В соответствии с законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 10, 75), Конвенцией о правах ребенка, законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (статьи 1, 16, 17, 50), Концепцией развития дополнительного образования детей (утвержденной распоряжением правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р), приказом министерства образования и науки РФ от 26.06.2012 № 504 «Об утверждении типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей» развитие системы дополнительного образования Большемуртинского района одно из приоритетных, в последние годы, направлений. Социальный заказ государства на воспитание человека современно образованного, нравственного, предприимчивого, готового самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способного к сотрудничеству, обладающего чувством ответственности за судьбу страны нашел отражение в Программах воспитания учащихся школ Большемуртинского района

Система дополнительного образования района представлена тремя учреждениями разной ведомственной принадлежности: МКУ ДО «Большемуртинский Дом творчества», МБУ ДО «Большемуртинская детская школа искусств имени М.И. Спиридонова», МКУ ДО «Большемуртинская детско-юношеская спортивная школа», также 91 объединение дополнительного образования в 8 школах района (МКОУ «Большемуртинская СОШ № 1», МКОУ «Большемуртинская СОШ №2», МКОУ «Большемуртинская СОШ № 3», МКОУ «Бартатская СОШ», МКОУ «Мостовская СОШ», МКОУ «Лакинская СОШ», МКОУ «Предивинская СОШ», МКОУ «Российская СОШ») и 7 школьными спортивными клубами (МКОУ «Большемуртинская средняя общеобразовательная школа № 1», МКОУ «Большемуртинская средняя общеобразовательная школа №2», МКОУ «Большемуртинская средняя общеобразовательная школа № 3», МКОУ «Предивинская средняя общеобразовательная школа», МКОУ «Бартатская средняя общеобразовательная школа», МКОУ «Таловская СОШ», МКОУ «Лакинская СОШ»).

На 5 отделениях МКУ ДО «Большемуртинская детско-юношеская спортивная школа» занимается более 400 детей (отделения – волейбол, футбол, регби, настольный теннис, лыжные гонки).

На базе МБУ ДО «Большемуртинская детская школа искусств имени М.И. Спиридонова» занимается более 150 детей по 4 направлениям: хореография, изобразительное искусство, инструментальное исполнительство, хоровое пение.

На базе объединений дополнительного образования школ и МБУ ДО «Большемуртинский Дом творчества» открыты объединения по 6 направленностям:

социально-педагогическая. В данном направлении реализуются программы «Пресс-центр», «Школа развития», «Основы журналистики», «Юный инспектор дорожного движения», «Юный исследователь», «Безопасный перекресток», «Язык мой - друг мой», «Школа плюс», «Школа социального творчества»;

художественно-эстетическая. В данном направлении реализуются программы: «Студия изобразительного искусства», «Рукотворный мир», «Студия вокального искусства», «Ритмы танца», «Квиллинг», «Арт-бумага», театр-студия «Маленькая страна»;

физкультурно-спортивная. В данном направлении реализуются программы: «Волейбол», «Настольный теннис», «Шахматы», «Футбол», «ОФП», «Фитнес-аэробика», «Спортивные и подвижные игры», «Лыжные гонки», «Конькобежный спорт», «Туризм»;

научно-техническая. В данном направлении реализуются программы «Роботехника», «Легоакадемия», «Юный конструктор»;

естественнонаучная. В данном направлении реализуются программы: «Лесовик», «Мир веществ», «Эколог- исследователь», «Зеленый десант», «Школа исследователей»;

туристско-краеведческая. В данном направлении реализуются программы: «Музейное дело», «Школа краеведов», «Вектор», создано 8 музеев.

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 03.09.2018. №10, обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования в творчества руководствуется региональными Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования Большемуртинского района.

Общий охват дополнительным образованием составляет 53% с учетом посещения детьми одного объединения дополнительного образования.

Все виды занятий дополнительного образования обеспечены программами.

В целях обеспечения доступности качественного дополнительного образования всем школьникам района отработаны следующие формы организации дополнительного образования: очно-заочные школы, краевые интенсивные школы, массовые социально-образовательные проекты, дистанционные формы дополнительного образования, в том числе культурно-массовые и спортивные мероприятия, акции, конкурсы, проводимые в рамках краевого и районного календаря мероприятий.

Таким образом, ежегодно учащиеся школ и воспитанники детских садов становятся участниками более чем 110 спортивных, культурно-массовых мероприятий, проводимых в районе.

Однако остаются и нерешенные такие вопросы как:

совершенствование и использование мониторинга в воспитательном процессе;

участие в дистанционных формах обучения и использование проектных технологий повышения квалификации педагогов в дополнительном образовании;

совершенствование профилактической работы с детьми, находящимися в социально-опасном положении.

Задачи, которые нам предстоит решать в данном и последующих учебных годах связаны с содержанием, технологиями и способами организации образовательного процесса в образовательных организациях, с проблемой освоения педагогами системно-деятельностного подхода, построением системы оценки качества общего образования, а также разработкой и реализацией программ воспитания и социализации.

Таким образом, основные изменения должны быть связаны с распространением лучших разработок; продолжением начатых для начальной школы разработок по поддерживающему оцениванию в основную школу; модернизацией преподавания предметов «история», «русский язык», физическая культура» и «технология» в связи с новыми федеральными концепциями этих предметов; внедрением систем оценки качества; созданием условий, обеспечивающих качество образования

Одним из важных направлений деятельности для нас остается работа по обеспечению образовательных организаций педагогическими кадрами, так ежегодно по целевым квотам от района направляются от 3 до 7 выпускников школ района в педагогические ВУЗы.

Отрасль представляют более 200 учителей, 41 дошкольный работник, 7 педагогов дополнительного образования, из них работающих мужчин 10,8% и 89, 1% женщин.

За последние годы вырос образовательный уровень учителей: высшее образование имеют - 80%, среднее специальное образование -20%, 8 человек из 6 образовательных учреждений обучаются заочно в высших учебных заведениях. В дошкольных организациях имеют высшее образование - 40%, среднее специальное – 60%.

- Приоритеты и цели социально-экономического развития отрасли, описание основных целей и задач муниципальной программы,

- прогноз развития

Основная цель в области образования в районе - обеспечить доступное качественное дошкольное, общее и дополнительное образование всем жителям Большемуртинского района, отдых и оздоровление детям в летний период.

Система дошкольного образования.

Повышение доступности и качества дошкольного образования с учетом ФГОС дошкольного образования, в том числе через увеличение форм дошкольного образования, внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Создание новых мест в имеющихся детских садах за счет уплотнения и создания новых групп, а также места в группах предшкольной подготовки, получение лицензии на право ведения предшкольной подготовки.

Система общего образования.

Повышение доступности и качества образования, в том числе переход на федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения, внедрение системы оценки качества общего образования, развитие материально-технической базы учреждений общего образования с учетом новых принципов проектирования, строительства и реконструкции зданий, использование современных информационных и коммуникационных технологий, дистанционных форм обучения.

Система дополнительного образования.

Создание условий для устойчивого развития системы дополнительного образования, обеспечивающих качество услуг и разнообразие ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, через совершенствование организационных механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей.

Совершенствование кадровой политики через внедрение новых подходов к организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, в том числе на базе МКУ «Большемуртинский межшкольный методический центр»; увеличение доли молодых учителей, поддержка лучших учителей, внедряющих инновационные образовательные программы, поддержка общественных профессиональных ассоциаций, объединений, ставящих задачи профессионального развития педагогических работников, разработка и реализация комплекса мер, направленных на привлечение и закрепление молодых учителей в школах района.

Система выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей через расширение форм выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей, увеличение доли охвата детей дополнительными образовательными программами, направленными на развитие их способностей, поддержка педагогических работников, имеющих высокие достижения в работе с одаренными детьми.

Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через развитие инклюзивного и дистанционного образования.

Сохранение здоровья детей через совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях, использование здоровье сберегающих технологий в образовательном процессе.

Расширение сети опекунских, приемных и патронатных семей, как создание условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

- Механизм реализации отдельных мероприятий программы

Исполнителем программы является управление образования администрации Большемуртинского района.

Механизм реализации программы осуществляется на основании:

соглашений с министерством образования и науки Красноярского края;

контрактов, заключенных по итогам проведения аукционов, закупок, торгов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

положений о проведении мероприятий с педагогическими работниками, обучающимися, воспитанниками;

нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность образовательных учреждений.

- Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей

Своевременная и в полном объеме реализация программы позволит осуществить:

увеличение доли детей, обеспеченных местами в дошкольных организациях с 3 до 7 лет с 74% до 90%;

увеличение доли детей, получающих дошкольное образование с 88% до 95%;

увеличение доли педагогических дошкольных работников, имеющих соответствующее образование с 95% до 100%;

увеличение доли педагогов групп предшкольной подготовки, прошедших курсы повышения квалификации по работе с детьми дошкольного возраста с 50% до 90%;

увеличение доли ДОУ, обеспеченных спортивным оборудованием с 75% до 100%;

увеличение доли образовательных организаций, приведенных в соответствие с требованиями СанПин с 8% до 21,0%;

увеличение доли образовательных организаций, обеспеченных оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного, начального и общего образования с 80% до 100%;

увеличение доли выпускников начальной школы, успешно освоивших базовый уровень обучения с 70% до 90%;

увеличение доли выпускников 9 классов, успешно сдавших обязательные предметы в форме внешней независимой итоговой аттестации с 60% до 100%;

увеличение доли выпускников, имеющих средний балл на уровне краевого показателя с 25% до 40%;

увеличение доли образовательных учреждений, укомплектованных педагогическими кадрами, имеющими соответствующую квалификацию по каждому предмету учебного плана с 85% до 100%;

увеличение доли педагогических работников, занимающихся инновационной деятельностью с 60% до 90%;

увеличение доли педагогических работников, принимающих участие в профессиональных конкурсах, проектах с 20% до 50%;

увеличение доли педагогических работников, имеющих квалификационные категории с 70% до 85%;

увеличение доли школьников, вовлеченных в систему дополнительного образования с 50% до 70%;

увеличение доли школьников - участников конкурсов, олимпиад до 75%;

увеличение доли школьников, обеспеченных 2-разовым горячим питанием до 100%.

Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы с расшифровкой плановых значений и показатели на долгосрочный период представлены в приложении № 1, 2 к Программе.

- Перечень подпрограмм с указанием ожидаемых результатов

В рамках муниципальной программы будут реализованы 4 подпрограммы:

подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»;

подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли»;

подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы и прочие мероприятия в области образования»;

подпрограмма 4 ««Поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания».

Реализация Подпрограмм позволит:

увеличить долю детей, получающих предшкольное образование с 88 % до 95%;

увеличить долю педагогических работников в дошкольных образовательных учреждениях, имеющих соответствующее образование с 95% до 100%;

увеличить долю педагогов групп кратковременного пребывания, прошедших курсы повышения квалификации по работе с детьми дошкольного возраста с 50% до 90%;

увеличить долю дошкольных образовательных учреждений, обеспеченных спортивным оборудованием с 75 % до 100%;

проводить выборочные текущие ремонты, с целью приведения их в соответствие с требованиями СанПин и исполнить предписания надзорных органов в полном объеме;

увеличить долю образовательных учреждений, обеспеченных оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС с 80% до 100%;

увеличить долю выпускников начальной школы, успешно освоивших базовый уровень обучения с 70% до 90%;

доля выпускников 9 классов, успешно сдавших обязательные предметы в форме внешней независимой итоговой аттестации, осуществляемой межмуниципальной аттестационной комиссией с 60% до 100%, по предметам по выбору с 68% до 100%;

увеличить долю выпускников 11 классов, имеющих средний балл не ниже краевого показателя с 25% до 40%, доля выпускников, проходящих итоговую аттестацию в форме ЕГЭ по трем и более предметам по выбору с 68% до 80%;

увеличить долю образовательных учреждений, укомплектованных педагогическими кадрами, имеющими соответствующую квалификацию по каждому предмету учебного плана с 85% до 100%;

увеличить долю педагогических работников, занимающихся инновационной деятельностью с 60% до 100%, принимающих участие в профессиональных конкурсах, проектах с 20% до 50%, имеющих квалификационные категории с 70% до 85%;

увеличить долю школьников, вовлеченных в систему дополнительного образования с 60% до 90%, развивающих творческие, интеллектуальные способности во внеурочное время с 54% до 70%, участников конкурсов, олимпиад до 75%, занимающихся физкультурой и спортом до 75%;

увеличение доли школьников, находящихся в социально-опасном положении, вовлеченных в систему дополнительного образования с 60% до 100%.

Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, ожидаемые результаты, целевые индикаторы, определены их значения и механизмы реализации.

- Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной программы, подпрограмм.

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам, с указанием главных распорядителей средств бюджета, а также по годам реализации Программы представлена в приложении № 3 к Программе.

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального бюджета, бюджета Красноярского края, представлена в приложении № 4 к Программе.

8. Информация о планируемых объемах бюджетных ассигнованиях,

направленных на реализацию научной, научно-технической

и инновационной деятельности

Программа не содержит мероприятий, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности.

9. Информация о ресурсном обеспечении

и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе краевого бюджета, и бюджета муниципального образования, а также перечень реализуемых ими мероприятий

На реализацию муниципальной программы расходы составят сумму в соответствии с ресурсным обеспечением программы.

Приложение № 1

к Паспорту муниципальной программы

«Развитие образования Большемуртинского района»

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)

| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | Отчетный финансовый год 2020 | Текущий финансовый год 2021 | Очередной год планового периода 2022 | Первый год планового периода 2023 | Второй год планового периода 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель программы: Обеспечить доступное качественное дошкольное, общее и дополнительное образование всем жителям Большемуртинского района, отдых и оздоровление детям в летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля детей, обеспеченных местами в дошкольных организациях | % | 0,06 | Ведомственная отчетность | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
|  | доля детей, получающих предшкольное образование | % | 0,06 | Ведомственная отчетность | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
|  | доля образовательных учреждений, обеспеченных оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС | % | 0,06 | Ведомственная отчетность | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | доля выпускников 9 классов, успешно сдавших обязательные предметы в форме внешней независимой итоговой аттестации | % | 0,06 | Ведомственная отчетность | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | доля выпускников 11 классов, имеющих средний балл на уровне краевого показателя | % | 0,06 | Ведомственная отчетность | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | доля учащихся, вовлеченных в систему дополнительного образования | % | 0,06 | Ведомственная отчетность | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 1.1 | Задача 1 Создать в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровления детей в летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Подпрограмма 1 Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля детей, обеспеченных местами в дошкольных организациях с 3 до 7 лет | % | 0,025 | Ведомственная отчетность | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
|  | доля детей, получающих предшкольное образование | % | 0,025 | Ведомственная отчетность | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | доля образовательных организации, обеспеченных оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС | % | 0,025 | Ведомственная отчетность | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | доля выпускников начальной школы, успешно освоивших базовый уровень обучения | % | 0,025 | Ведомственная отчетность | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
|  | доля выпускников 9 классов, успешно сдавших обязательные предметы в форме внешней независимой итоговой аттестации | % | 0,025 | Ведомственная отчетность | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | доля выпускников 11 классов, имеющих средний балл на уровне краевого показателя | % | 0,025 | Ведомственная отчетность | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | доля обучающихся, вовлеченных в систему дополнительного образования | % | 0,025 | Ведомственная отчетность | 70,6 | 70,6 | 71 | 71 | 71 |
|  | доля школьников - участников конкурсов, олимпиад | % | 0,025 | Ведомственная отчетность | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
|  | доля школьников, обеспеченных 2-разовым горячим питанием | % | 0,025 | Ведомственная отчетность | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | доля педагогических дошкольных работников, имеющих соответствующее образование | % | 0,025 | Ведомственная отчетность | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | доля педагогов групп кратковременного пребывания, прошедших курсы повышения квалификации по работе с детьми дошкольного возраста | % | 0,025 | Ведомственная отчетность | 90 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | доля ДОУ, обеспеченных спортивным оборудованием | % | 0,025 | Ведомственная отчетность | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | доля ДОУ, имеющих доступ к сети Интернет | % | 0,025 | Ведомственная отчетность | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | доля образовательных организаций, приведенных в соответствие с требованиями СанПин | % | 0,025 | Ведомственная отчетность | 12,5 | 12,5 | 16,5 | 21,0 | 21,0 |
| 1.2 | Задача 2 Формировать кадровый ресурс отрасли, обеспечивающий необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 Развитие кадрового потенциала отрасли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля образовательных организаций, укомплектованных педагогическими кадрами, имеющими соответствующую квалификацию по каждому предмету учебного плана | % | 0,025 | Ведомственная отчетность | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | доля педагогических работников, занимающихся инновационной деятельностью | % | 0,025 | Ведомственная отчетность | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | доля педагогических работников, принимающих участие в профессиональных конкурсах, проектах | % | 0,025 | Ведомственная отчетность | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
|  | доля педагогических работников, имеющих квалификационные категории | % | 0,025 | Ведомственная отчетность | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
|  | доля образовательных организаций готовы к поэтапному внедрению ФГОС | % | 0,025 | Ведомственная отчетность | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Задача 3 Создавать условия для эффективного управления отраслью |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | соблюдение требований законодательства РФ в сфере образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Большемуртинского района | балл | 0,025 | Финансовое управление Большемуртинского района | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | организация деятельности аппарата Управления и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных организаций, направленной на эффективное управление отраслью | балл | 0,025 | Финансовое управление Большемуртинского района | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Задача 4 Развивать семейные формы воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 Поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания » |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля реализованных мероприятий, направленных на развитие в Большемуртинском районе семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; | % | 0,025 | Ведомственная отчетность | 97,13 | 97,13 | 98 | 98 | 98 |
|  | обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа | % | 0,025 | Ведомственная отчетность | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к Паспорту муниципальной программы «Развитие образования Большемуртинского района»

Целевые показатели на долгосрочный период

| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | Отчетный финансовый год 2020 | Плановый период |  |  |  |  |  | Долгосрочный период по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Текущий финансовый год 2021 |  | Очередной год планового периода 2022 |  | Первый год планового периода 2023 | Второй год планового периода 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|  | Цель программы: Обеспечить доступное качественное дошкольное, общее и дополнительное образование всем жителям Большемуртинского района, отдых и оздоровление детям в летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля детей, обеспеченных местами в дошкольных организациях | % | 62 |  | 62 |  | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |  |
|  | доля детей, получающих предшкольное образование | % | 96 |  | 96 |  | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |  |
|  | доля образовательных учреждений, обеспеченных оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС | % | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | доля выпускников 9 классов, успешно сдавших обязательные предметы в форме внешней независимой итоговой аттестации | % | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | доля выпускников 11 классов, имеющих средний балл на уровне краевого показателя | % | 80 |  | 80 |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |
|  | доля учащихся, вовлеченных в систему дополнительного образования | % | 80 |  | 80 |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |
|  | Задача 1 Создать в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровления детей в летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля детей, обеспеченных местами в дошкольных организациях с 3 до 7 лет | % | 59 |  | 59 |  | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |  |
|  | доля детей, получающих предшкольное образование | % | 95 |  | 95 |  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  |
|  | доля образовательных организации, обеспеченных оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС | % | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | доля выпускников начальной школы, успешно освоивших базовый уровень обучения | % | 92 |  | 92 |  | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |  |
|  | доля выпускников 9 классов, успешно сдавших обязательные предметы в форме внешней независимой итоговой аттестации | % | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | доля выпускников 11 классов, имеющих средний балл на уровне краевого показателя | % | 80 |  | 80 |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |
|  | доля обучающихся, вовлеченных в систему дополнительного образования | % | 71 |  | 71 |  | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |  |
|  | доля школьников - участников конкурсов, олимпиад | % | 78 |  | 78 |  | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |  |
|  | доля школьников, обеспеченных 2-разовым горячим питанием | % | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | доля педагогических дошкольных работников, имеющих соответствующее образование | % | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | доля педагогов групп кратковременного пребывания, прошедших курсы повышения квалификации по работе с детьми дошкольного возраста | % | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | доля ДОУ, обеспеченных спортивным оборудованием | % | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | доля образовательных организаций, приведенных в соответствие с требованиями СанПин | % | 21,0 |  | 21,0 |  | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |  |
|  | Задача 2 Формировать кадровый ресурс отрасли, обеспечивающий необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 Развитие кадрового потенциала отрасли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля образовательных организаций, укомплектованных педагогическими кадрами, имеющими соответствующую квалификацию по каждому предмету учебного плана | % | 95 |  | 95 |  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  |
|  | доля педагогических работников, занимающихся инновационной деятельностью | % | 80 |  | 80 |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |
|  | доля педагогических работников, принимающих участие в профессиональных конкурсах, проектах | % | 22 |  | 22 |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |  |
|  | доля педагогических работников, имеющих квалификационные категории | % | 85 |  | 85 |  | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |  |
|  | доля образовательных организаций готовы к поэтапному внедрению ФГОС | % | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Задача 3 Создавать условия для эффективного управления отраслью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | соблюдение требований законодательства РФ в сфере образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Большемуртинского района | балл | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
|  | организация деятельности аппарата Управления и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных организаций, направленной на эффективное управление отраслью | балл | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Задача 4 Развивать семейные формы воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 Поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля реализованных мероприятий, направленных на развитие в Большемуртинском районе семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; | % | 98 |  | 98 |  | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |  |
|  | обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа | % | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

- Приложение № 1

- к муниципальной программе «Развитие образования Большемуртинского района»

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Отчетный год 2020 | Текущий год 2021 | Очередной год планового периода 2022 | Первый год планового периода 2023 | Второй год планового периода 2024 | Итого на период |
| Муниципальная программа | «Развитие образования Большемуртинского района» | всего расходные обязательства по программе | 078 | Х | Х | Х | 184099,6 | 196174,1 | 180894,6 | 177406,5 | 177406,5 | 915981,3 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 078 | Х | Х | Х | 184099,6 | 196174,1 | 180894,6 | 177406,5 | 177406,5 | 915981,3 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | всего расходные обязательства по подпрограмме | 078 | Х | Х | Х | 159709.8 | 169215.7 | 153900,4 | 150412.3 | 150412.3 | 783650,5 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 078 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 078 | Х | Х | Х | 159709.8 | 169215.7 | 153900,4 | 150412.3 | 150412.3 | 783650,5 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие кадрового потенциала» | всего расходные обязательства | 078 | Х | Х | Х | 2156.7 | 2379.1 | 2234.9 | 2234.9 | 2234.9 | 11240,5 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 078 | Х | Х | Х | 2156.7 | 2379.1 | 2234.9 | 2234.9 | 2234.9 | 11240,5 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | всего расходные обязательства | 078 | Х | Х | Х | 22233.1 | 24579.3 | 24759.3 | 24759.3 | 24759.3 | 121090,3 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 078 | Х | Х | Х | 22233.1 | 24579.3 | 24759.3 | 24759.3 | 24759.3 | 121090,3 |

- Приложение № 2

- к муниципальной программе «Развитие образования Большемуртинского района»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Большемуртинского района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год 2020 | Текущий год 2021 | Очередной год планового периода 2022 | Первый год планового периода 2023 | Второй год планового периода 2024 | Итого на период |
| Муниципальная программа | «Развитие образования Большемуртинского района» | Всего | 465360.1 | 525403.4 | 500275,3 | 475714.5 | 474382.5 | 2441135,8 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 13759.7 | 32365.6 | 11480.9 | 11480.9 | 11480.9 | 80568.00 |
|  |  | краевой бюджет | 267500.8 | 296863.7 | 307899,8 | 286827.1 | 285495.1 | 1442162.5 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (**) | 184099.6 | 196174.1 | 180894,6 | 177406.5 | 177406.5 | 915981,3 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | Всего | 434979.8 | 473496.5 | 448174,7 | 442262.6 | 442262.6 | 2241176,2 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 13759.7 | 32365.6 | 11480.9 | 11480.9 | 11480.9 | 80568 |
|  |  | краевой бюджет | 261510.3 | 271915.2 | 282793,4 | 280369.4 | 280369.4 | 1376957,7 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (**) | 159709.8 | 169215.7 | 153900,4 | 150412.3 | 150412.3 | 783650,5 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие кадрового потенциала» | Всего | 2156.7 | 2379.1 | 2234.9 | 2234.9 | 2234.9 | 11240.5 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (**) | 2156.7 | 2379.1 | 2234.9 | 2234.9 | 2234.9 | 11240.5 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | Всего | 22233.1 | 24704.7 | 24759.3 | 24759.3 | 24759.3 | 121215.7 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 125,4 | 0,0 | 0,0 |  | 125,4 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (**) | 22233.1 | 24579.3 | 24759.3 | 24759.3 | 24759.3 | 121090,3 |
| Подпрограмма 4 | « Поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» | Всего | 5990.5 | 24823.1 | 25106.4 | 6457.7 | 5125.7 | 67503,4 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 5990.5 | 24823.1 | 25106.4 | 6457.7 | 5125.7 | 67503,4 |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Развитие образования Большемуртинского района»

Подпрограмма 1

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»,

реализуемая в рамках муниципальной программы

«Развитие образования Большемуртинского района»

1. Паспорт

| Наименование подпрограммы | Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие образования Большемуртинского района» |
| Муниципальный заказчик | Администрация Большемуртинского района |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление образования администрации Большемуртинского района |
| Цель подпрограммы | Создать в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования, позитивной социализации детей, оздоровления детей в летний период. |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования. 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования. 3. Обеспечить поступательное развитие системы дополнительного образования за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации. 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей. 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период. 6. Обеспечить функционирование системы персонифицированного финансирования, обеспечивающую свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ. |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности | доля детей, обеспеченных местами в дошкольных образовательных организациях с 3 до 7 лет; доля детей, получающих предшкольное образование; доля дошкольных образовательных организаций, обеспеченных спортивным инвентарем; доля дошкольных образовательных организаций, имеющих доступ к сети Интернет; доля дошкольных образовательных организаций, оборудованных в соответствии с требованиями и санитарными нормами и правилами; доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих образование, соответствующее квалификационным требованиям; доля педагогов ГКП, прошедших курсы повышения квалификации по работе с детыми дошкольного возраста; доля численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, от общей численности населения в возрасте 5-18 лет; доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций; доля образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, здания которых требуют текущего ремонта, в общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования; доля образовательных учреждений (с числом обучающихся менее 50), в которых действуют управляющие советы; доля детей с ограниченными возможностями здоровья, учащихся в общеобразовательных учреждениях, от количества детей данной категории, учащихся в общеобразовательных учрежденьях; доля выпускников начальной школы, успешно освоивших базовый уровень обучения; доля учащихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педагогической и медико-социальной помощью, от общей численности учащихся общеобразовательных учреждений; доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающих качественное общее образование с использованием современного оборудования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), от общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста; доля образовательных учреждений, обеспеченных оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС; доля выпускников 9 классов, успешно сдавших обязательные предметы в форме внешней независимой итоговой аттестации; доля выпускников 11 классов, имеющих средний балл на уровне краевого показателя; доля выпускников, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципалитета. доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования – не менее 5,69% |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы составит 2241176,2 тыс. рублей, в том числе: по годам реализации: 2020 год - 434979,8 тыс. рублей; 2021 год - 473496,5 тыс. рублей; 2022 год - 448174,7 тыс. рублей; 2023 год - 442262,6 тыс. рублей, 2024 год - 442262,6 тыс. рублей. Из них: из средств федерального бюджета - 80568,0 рублей, в том числе: в 2020 году - 13759,7 тыс. рублей; в 2021 году - 32365,6 тыс. рублей; в 2022 году - 11480,9 тыс. рублей; в 2023 году - 11480,9 тыс. рублей, в 2024 году - 11480,9 тыс. рублей. из средств краевого бюджета - 1376957,7 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году - 261510,3 тыс. рублей; в 2021 году - 271915,2 тыс. рублей; в 2022 году - 282793,4 тыс. рублей; в 2023 году - 280369,4 тыс. рублей, в 2024 году - 280369,4 тыс. рублей. из средств местного бюджета 783650,5 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году - 159709,8 тыс. рублей; в 2021 году - 169215,7 тыс. рублей, в том числе обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей - 1162,8 тыс. рублей; в 2022 году - 153900,4 тыс. рублей, в том числе обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей - 3488,1 тыс. рублей; в 2023 году - 150412,3 тыс. рублей; в 2024 году - 150412,3 тыс. рублей. |
| Система организации контроля исполнения подпрограммы | Управление образования администрации Большемуртинского района, Управление финансов администрации Большемуртинского района. |

2. Основные разделы подпрограммы

2.1 Обоснование необходимости разработки подпрограммы

Муниципальная система образования Большемуртинского района представлена: 15 общеобразовательными учреждениями и 2 филиалами, из них 4 городских и 13 сельских, в том числе основных школ - 3, средних - 13; 3 дошкольных образовательных учреждения и 5 структурных подразделений; 1 учреждение дополнительного образования. Сеть образовательных учреждений района позволяет удовлетворить право граждан на общедоступное образование.

Все образовательные учреждения аккредитованы и имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности.

Количество учащихся в школах ежегодно около 1900 человек.

Поэтапно вводятся ФГОС дошкольного образования, создается предметно-пространственная развивающая среда в соответствии с требованиями ФГОС; в дошкольных образовательных организациях готовятся к утверждению образовательные программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования, проводится переоснащение предметно-пространственной развивающей среды дошкольных организаций, воспитатели проходят повышение квалификации в соответствии с планом, составлен план работы РМО работников ДОУ, включающий вопросы перехода на ФГОС.

Более 200 учащихся ежедневно подвозятся к месту обучения. Подвоз осуществляется тринадцатью школьными автобусами по двадцати пяти маршрутам.

Все школы имеют столовую или буфет с современным технологическим оборудованием. Горячее двухразовое питание предоставлено всем категориям учащихся

Все школы, кроме МКОУ «Российская СОШ», имеют спортивные залы, оснащенные спортивным оборудованием на 87 %. В восьми учреждениях работают физкультурно-спортивные клубы

100% учащихся 1–11 классов льготной категории обеспечены учебниками.

За последние годы произошли значительные изменения в материально-техническом и ресурсном обеспечении образовательного процесса, создании безопасных и комфортных условий в образовательных организациях.

Все учреждения снабжены минимально необходимым медицинским оборудованием.

Все школы оборудованы теплыми санитарными узлами.

Все образовательные организации поступательно приводят в соответствие системы освещения, отопления; оборудуют кабинеты начальных классов, химии, физики, биологии, ИЗО, системами водоснабжения; обеспечивают питьевой режим в соответствии требованиями СанПин.

Ведутся мероприятия по благоустройству территорий образовательных организаций: ограждение, освещение, устройство зон отдыха и игровых площадок, теневых навесов.

Все образовательные организации проводят работу по замене устаревшей мебели на современную (регулируемую), соответствующую требования СанПин.

В соответствии с введением ФГОС (федерального государственного образовательного стандарта) получено учебно-лабораторное и компьютерное оборудование, наглядные пособия для начальной школы во все школы, а также для выполнения практической части программ по предметам федерального компонента учебного плана во все школы района.

В соответствии с введением системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей необходимо обеспечить:

внедрение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;

методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

Все школы подключены к сети Интернет и имеют доступ к библиотеке электронных ресурсов Сибирского федерального университета. Во всех образовательных организациях созданы официальные сайты.

Вместе с тем, все здания образовательных учреждений имеют значительный процент износа, так как построены в 50-60 годы прошлого века и не соответствуют современным требованиям. В целях приведения условий обучения в соответствие с существующими требованиями необходима дальнейшая работа по обеспечению сохранности зданий (текущему и капитальному ремонту), оснащению учебным оборудованием в соответствии с ФГОС.

Воспитание детей дошкольного возраста, охрану и укрепление их физического и психического здоровья в районе осуществляют 8 муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений. Проектная мощность ДОУ составляет 521 место. Все ДОУ имеют 12-часовой режим работы.

Для ликвидации очередности детей в возрасте от трёх до семи лет в дошкольные образовательные организации района проведены следующие мероприятия:

доукомплектование детских садов за счет эффективного использования имеющихся площадей;

открытие дополнительной разновозрастной группы на 15 мест в п. Предивинск;

функционирование на базе школ групп предшкольной подготовки от 5 до 7 лет.

Однако нерешенными в этой области остаются:

недостаточная квалификация педагогов, работающих с детьми дошкольного возраста;

нехватка методического и игрового оснащения;

ветхость зданий детских садов.

Одним из показателей доступности образования является вариативность выбора программ обучения, так введены и реализуются новые программы по физической культуре:

на основе «регби» в МКОУ «Большемуртинская СОШ № 1»;

«настольный теннис» в МКОУ «Мостовская СОШ», «Межовская СОШ», «Бартатская СОШ», «Верхказанская СОШ»;

внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса проходит в МКОУ «Большемуртинская СОШ № 1» и МКОУ «Верхказанская СОШ».

В районе активно действует сетевое сообщество школ, проводятся дни открытых дверей, где школы представляют свои новые образовательные практики и наработки.

Задачи, которые нам предстоит решать в ближайшие годы связаны с группами проблемам.

Первая группа проблем связана с содержанием, технологиями и способами организации образовательного процесса в образовательных организациях, с проблемой освоения педагогами системно-деятельностного подхода.

Вторая группа проблем связана с построением системы оценки качества общего образования.

Третья группа проблем связана с разработкой и реализацией программ воспитания и социализации.

Таким образом, основные изменения должны быть связаны с распространением лучших разработок; продолжением начатых для начальной школы разработок по поддерживающему оцениванию в основную школу; модернизацией преподавания предметов «история» и «русский язык» в связи с новыми федеральными концепциями этих предметов; внедрением систем оценки качества; созданием условий, обеспечивающих качество образования

2.2. Основная цель, задачи

и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Приоритетным направлениям подпрограммы является повышение доступности и качества образования, в том числе переход на федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения, внедрение системы оценки качества общего образования, развитие материально-технической базы учреждений общего образования с учетом новых принципов проектирования, строительства и реконструкции зданий, использование современных информационных и коммуникационных технологий, дистанционных форм обучения.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизмы реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется Управлением образования администрации Большемуртинского района подведомственными ему муниципальными учреждениями в рамках действующего законодательства. Мероприятия в рамках субсидий из краевого бюджета осуществляется по средствам заключения соглашения между Министерством образования и науки Красноярского края и Администрацией Большемуртинского района.

Реализация подпрограммы позволит:

увеличить долю образовательных учреждений, обеспеченных оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС с 80% до 100%;

увеличить долю выпускников начальной школы, успешно освоивших базовый уровень обучения с 70% до 90%;

доля выпускников 9 классов, успешно сдавших обязательные предметы в форме внешней независимой итоговой аттестации, осуществляемой межмуниципальной аттестационной комиссией с 60% до 100%, по предметам по выбору с 68% до 100%;

увеличить долю выпускников 11 классов, имеющих средний балл не ниже краевого показателя с 25% до 40%, доля выпускников, проходящих итоговую аттестацию в форме ЕГЭ по трем и более предметам по выбору с 68% до 80%.

2.4. Управление подпрограммой и контроль хода ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет Управление образования администрации Большемуртинского района.

Контроль хода реализации подпрограммы осуществляют Администрация Большемуртинского района, Финансовое управление администрации Большемуртинского района.

Информацию о ходе реализации подпрограммы, целевом и эффективном использовании средств районного бюджета представляется ответственным исполнителем подпрограммы в Финансовое управление администрации Большемуртинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Оценка социально-экономической эффективности проводится Управлением образования администрации Большемуртинского района.

Обязательным условием эффективности подпрограммы является успешное выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы (приложение № 1 к подпрограмме), а также мероприятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

(ресурсное обеспечение подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств районного и краевого бюджета.

Средства бюджета, запланированные на реализацию подпрограммы, составят 2241176,2 тыс. рублей.

|  |  | Приложение № 1 к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перечень целевых индикаторов подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы |  | Единица измерения | Источник информации | Отчетный год 2020 | Текущий год 2021 | Очередной год планового периода 2022 | Первый год планового периода 2023 | Второй год планового периода 2024 |  |
|  | Цель: создать в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования, позитивной социализации детей, оздоровления детей в летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача № 1 Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля детей, обеспеченных местами в дошкольных образовательных организациях с 3 до 7 лет |  | % | Ведомственная отчетность | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |  |
| 1.2 | Доля детей, получающих предшкольное образование |  | % | Ведомственная отчетность | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 |  |
| 1.3 | Доля дошкольных образовательных организаций, обеспеченных спортивным инвентарем |  | % | Ведомственная отчетность | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Доля дошкольных образовательных организаций, оборудованных в соответствии с требованиями и санитарными нормами и правилами |  | % | Ведомственная отчетность | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.5 | Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих образование соответствующее квалификационным требованиям |  | % | Ведомственная отчетность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6 | Доля педагогов ГКП, прошедших курсы повышения квалификации по работе с детыми дошкольного возраста |  | % | Ведомственная отчетность | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |
|  | Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, от общей численности населения в возрасте 5-18 лет |  | % | Ведомственная отчетность | 97,5 | 98 | 98 | 98 | 98 |  |
| 2.2 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций |  | % | Ведомственная отчетность | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.3 | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых требуют текущего ремонта, в общей численности образовательных организаций, реализующих программы общего образования |  | % | Ведомственная отчетность | 70,00 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |
| 2.4 | Доля общеобразовательных организаций (с числом обучающихся менее 50), в которых действуют управляющие советы |  | % | Ведомственная отчетность | 80,00 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |
| 2.5 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях, имеющих лицензию и аккредитованных, от количества детей данной категории, обучающихся в общеобразовательных организациях |  | % | Ведомственная отчетность | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.6 | Доля выпускников начальной школы, успешно освоивших базовый уровень обучения |  | % | Ведомственная отчетность | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |
| 2.7 | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого - педгогической и медико-социальной помощью, от общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений |  | % | Ведомственная отчетность | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 |  |
| 2.8 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающих качественное общее образование с использованием современного оборудования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), от общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста |  | % | Ведомственная отчетность | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| 2.8 | Доля образовательных учреждений, обеспеченных оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС |  | % | Ведомственная отчетность | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.9 | Доля выпускников 9 классов, успешно сдавших обязательные предметы в форме внешней независимой итоговой аттестации |  | % | Ведомственная отчетность | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.10 | Доля выпускников 11 классов, имеющих средний балл на уровне краевого показателя |  | % | Ведомственная отчетность | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |
| 2.11 | Доля выпускников, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципалитета |  | % | Ведомственная отчетность | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  | Задача № 3. Обеспечить поступательное развитие системы дополнительного образования за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля детей в возрасте 5–18 лет, охваченных программами дополнительного образования от общей численности детей в возрасте 5–18 лет) |  | % | Ведомственная отчетность | 70,6 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |
| 3.2. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. |  | % | Ведомственная отчетность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,69 | 6,7 |  |
|  | Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля школьников участников конкурсов, проектов, олимпиад |  | % | Ведомственная отчетность | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |  |
|  | Задача № 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля оздоровленных детей школьного возраста |  | % | Ведомственная отчетность | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №2 к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования » |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование программы, подпрограммы |  |  |  | ГРБС |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ГРБС |  | Рз Пр |  | ЦСР | ВР |  | Отчетный финансовый год 2020 | Текущий финансовый год 2021 |  |  | Первый год планового периода 2022 |  |  | Второй год планового периода 2023 |  | Третий год планового периода 2024 |  | Итого на период |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования Большемуртинского района» , подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1 Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных организациях,за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций |  |  |  | Управление образования администрации Большемуртинского района |  | 078 |  | 07 01 |  | 0110075880 | 110 |  | 30847.5 | 30729.7 |  |  | 27532.1 |  |  | 27532.1 |  | 27532.1 |  | 144173.5 |  | 490 ребенка получат услуги дошкольного образования |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  | 570.3 | 622.0 |  |  | 622.0 |  |  | 622.0 |  | 622.0 |  | 3058.3 |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Большемуртинского района |  | 078 |  | 0701 |  | 0110027240 | 110 |  |  | 846.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 846.0 |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  | Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных организациях, в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций |  |  |  | Управление образования администрации Большемуртинского района |  | 078 |  | 07 01 |  | 0110074080 | 110 |  | 14540,3 | 15678.6 |  |  | 15678.6 |  |  | 15678.6 |  | 15678.6 |  | 77254.7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  | 399.2 | 420.0 |  |  | 420.0 |  |  | 420.0 |  | 420.0 |  | 2079.2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |  |  |  | Управление образования администрации Большемуртинского района |  | 078 |  | 07 01 |  | 0110080610 | 110 |  | 18363.8 | 18135.0 |  |  | 18485.9 |  |  | 18485.9 |  | 18485.9 |  | 91956.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  | 11816.8 | 10365.6 |  |  | 10507.0 |  |  | 10507.0 |  | 10507.0 |  | 53703.4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850 |  |  | 90.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.0 |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  | Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в размере родительской платы |  |  |  | Управление образования администрации Большемуртинского района |  | 078 |  | 10 03 |  | 0110075540 | 321 |  | 30.0 | 100.8 |  |  | 129.6 |  |  | 129.6 |  | 129.6 |  | 519.6 |  | Без взимания родительской платы в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) будет содержаться 4 ребенка-инвалида |  |  |
| 1.1.6 |  | Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования |  |  |  | Управление образования администрации Большемуртинского района |  | 078 |  | 1003 |  | 0110075560 | 321 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  | Компенсацию части родительской платы получат 470 человек в 2018-2022 годах |  |  |
| 1.1.7 |  | Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование |  |  |  | Управление образования администрации Большемуртинского района |  | 078 |  | 1003 |  | 0110074420 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |
| 1.1.8 |  | Субсидия на софинансирование организации и обеспечения обучающихся начального общего образования, не считая горячего напитка |  |  |  | Управление образования администрации Большемуртинского района |  | 078 |  | 1003 |  | 01100L3040 | 240 |  | 3706.1 | 11390.4 |  |  | 11480.9 |  |  | 11480.9 |  | 11480.9 |  | 49539.2 |  |  |  |  |
| 1.1.9 |  | Софинансирование организации и обеспечения обучающихся начального общего образования, не считая горячего напитка |  |  |  | Управление образования администрации Большемуртинского района |  | 078 |  | 1003 |  | 01100L3040 | 240 |  | 3.7 | 11.4 |  |  | 11.7 |  |  | 11.7 |  | 11.7 |  | 50.2 |  |  |  |  |
| 1.1.10 |  | Расходы на выплату и доставку части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях за счет средств субвенции |  |  |  | Управление образования администрации Большемуртинского района |  | 078 |  | 1004 |  | 0110075560 | 320 |  | 133.8 | 266.6 |  |  | 430.8 |  |  | 430.8 |  | 430.8 |  | 1692.8 |  |  |  |  |
| 1.1.11 |  | Расходы за счет средств субсидии на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы на 4 процента с 1.01.2018 |  |  |  | Управление образования администрации Большемуртинского района |  | 078 |  | 07 01 |  | 0110010470 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |
| 1.1.12 |  | Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы |  |  |  | Управление образования администрации Большемуртинского района |  | 078 |  | 0701 |  | 0110010490 | 110 |  | 1190.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1190.3 |  |  |  |  |
| 1.1.13 |  | Расходы за счет субсидия на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже МРОТ |  |  |  | Управление образования администрации Большемуртинского района |  | 078 |  | 07 01 |  | 0110010210 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |
| 1.1.14 |  | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы Большемуртинского района «Развитие системы образования в Большемуртинском районе» |  |  |  | Управление образования администрации Большемуртинского района |  | 078 |  | 07 01 |  | 0110008100 | 240 |  | 1500.0 | 2600.0 |  |  | 3000.0 |  |  | 3000.0 |  | 3000.0 |  | 13100.0 |  |  |  |  |
| 1.1.15 |  | Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» Муниципальной программы Большемуртинского района «Развитие образования Большемуртинского района» |  |  |  | Управление образования администрации Большемуртинского района |  | 078 |  | 07 01 07 02 |  | 0110010230 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 101.8 | 91 256.1 |  |  | 88 298.6 |  |  | 88 298.6 |  | 88 298.6 |  | 439 253.7 |  |  |  |  |
| Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях ,за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  | Управление образования администрации Большемуртинского района |  | 078 |  | 07 02 |  | 0110075640 | 110 |  | 152 561.0 |  |  | 155 854.4 |  | 167 409.5 |  |  | 167 409.5 |  |  | 167 409.5 |  | 810 643.9 | Ежегодно 2009 человек получат услуги общего и дополнительного образования |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  | 8 453.7 |  |  | 8 254.9 |  | 8 450.2 |  |  | 8 450.2 |  |  | 8 450.2 |  | 42 059.2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850 |  | 2.3 |  |  | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.8 |  |  |
| 1.2.2 |  | Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательны |  |  |  | Управление образования администрации Большемуртинского района |  | 078 |  | 0703 |  | 0110075640 | 110 |  | 5 621.4 |  |  | 7 898.9 |  | 7 898.9 |  |  | 7 898.9 |  |  | 7 898.9 |  | 37 217.0 |  |  |
| 1.2.3 |  | Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях ,в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  | Управление образования администрации Большемуртинского района |  | 078 |  | 07 02 |  | 0110074090 | 110 |  | 26 900.2 |  |  | 28 917.3 |  | 28 917.3 |  |  | 28 917.3 |  |  | 28 917.3 |  | 142 569.4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  | 979.3 |  |  | 1 032.3 |  | 1 046.1 |  |  | 1 046.1 |  |  | 1 046.1 |  | 5 149.9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 1.2.4 |  | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |  |  |  | Управление образования администрации Большемуртинского района |  | 078 |  | 07 02 |  | 0110080610 | 110 |  | 55 375.0 |  |  | 54 649.8 |  | 56 604.6 |  |  | 56 604.6 |  |  | 56 604.6 |  | 279 838.6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  | 53 787.4 |  |  | 55 895.0 |  | 57 543.0 |  |  | 57 543.0 |  |  | 57 543.0 |  | 282 311.4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850 |  | 10.0 |  |  | 282.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292.5 |  |  |
| 1.2.5 |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Большемуртинского района |  | 078 |  | 0702 |  | 0110027240 | 110 |  |  |  |  | 2 345.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 345.0 |  |  |
| 1.2.6 |  | Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, негосударственных образовательных организациях |  |  |  | Управление образования администрации Большемуртинского района |  | 078 |  | 10 03 |  | 0110075660 | 240 |  | 11 523.7 |  |  | 8 678.8 |  | 12 727.6 |  |  | 12 727.6 |  |  | 12 727.6 |  | 58 385.3 | 913 детей из малообеспеченных семей получают бесплатное школьное питание |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  | 547.6 |  |  | 620.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 167.6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 |  | 457.3 |  |  | 760.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 217.3 |  |  |
| 1.2.7 |  | Расходы за счет средств родительской платы за питание детей,обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, негосударственных образовательных организациях . |  |  |  | Управление образования администрации Большемуртинского района |  | 078 |  | 07 02 |  | 0110008130 | 240 |  | 785.6 |  |  | 1 185.6 |  | 1 200.0 |  |  | 1 200.0 |  |  | 1 200.0 |  | 5 571.2 |  |  |
| 1.2.8 |  | Субсидия на развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций на проведение работ в ОО с целью устранения предписаний надзорных органов к зданиям ОО |  |  |  | Управление образования администрации Большемуртинского района |  | 078 |  | 07 02 |  | 01100S5630 | 240 |  | 1 215.0 |  |  | 1 700.0 |  | 1 680.0 |  |  | 1 680.0 |  |  | 1 680.0 |  | 7 955.0 |  |  |
| 1.2.9 |  | Софинансирование.Субсидия на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений |  |  |  | Управление образования администрации Большемуртинского района |  | 078 |  | 07 02 |  | 01100S5630 | 240 |  | 13.0 |  |  | 17.2 |  | 17.2 |  |  | 17.2 |  |  | 17.2 |  | 81.8 |  |  |
| 1.2.10 |  | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" ГПКК "Развитие образования" |  |  |  | Управление образования администрации Большемуртинского района |  | 078 |  | 0702 |  | 011Е452100 | 240 |  | 4 198.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 198.3 |  |  |
| 1.2.11 |  | Софинансирование Субсидия на цифровую образовательную среду |  |  |  | Управление образования администрации Большемуртинского района |  | 078 |  | 0702 |  | 011Е452100 | 240 |  | 42.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.5 |  |  |
| 1.2.12 |  | Субсидия на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды за сет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" Муниципальной программы "Развитие образования Большемуртинского района" |  |  |  | Управление образования администрации Большемуртинского района |  | 078 |  | 0702 |  | 011E415810 | 240 |  |  |  |  | 2 861.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 861.4 |  |  |
| 1.2.13 |  | Софинансирование субсидии на обеспечение общеобразовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды за сет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" Муниципальной программы "Развитие образования Большемуртинского района" |  |  |  | Управление образования администрации Большемуртинского района |  | 078 |  | 0702 |  | 011E415810 | 240 |  |  |  |  | 29.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.0 |  |  |
| 1.2.14 |  | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» Муниципальной программы Большемуртинского района «Развитие образования Большемуртинского района» |  |  |  | Управление образования администрации Большемуртинского района |  | 078 |  | 0702 |  | 0110053030 | 110 |  | 6 991.7 |  |  | 20 975.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 966.9 |  |  |
| 1.2.15 |  | Расходы на проведение модернизации и установку автоматических модульных котельных в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы Большемуртинского района «Развитие образования Большемуртинского района» |  |  |  | Управление образования администрации Большемуртинского района |  | 078 |  | 0702 |  | 0110080500 | 240 |  | 12 356.6 |  |  | 13 300.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 656.6 |  |  |
| 1.2.20 |  | Субсидия на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества за счет средств краевого бюджета |  |  |  | Управление образования администрации Большемуртинского района |  | 078 |  | 0702 |  | 0110078400 | 240 |  |  |  |  | 4 000.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 000.0 |  |  |
| 1.2.21 |  | Софинансирование на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества за счет средств краевого бюджета |  |  |  | Управление образования администрации Большемуртинского района |  | 078 |  | 0702 |  | 01100S8400 | 240 |  |  |  |  | 87.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.0 |  |  |
| 1.2.22 |  | Субсидия бюджету на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. за счет средств краевого бюджета в рамках подпраграммы "Развитие дошкольного. общего и дополнительного образования" муниципальной программы Большемуртинского района "Развитие образования Большемуртинского района |  |  |  | Управление образования администрации Большемуртинского района |  | 078 |  | 0702 |  | 0110015980 | 240 |  |  |  |  | 600.0 |  | 2 424.0 |  |  |  |  |  |  |  | 3 024.0 |  |  |
| 1.2.23 |  | Сифинансирование субсидии бюджету на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. за счет средств краевого бюджета в рамках подпраграммы "Развитие дошкольного. общего и дополнительного образования" муниципальной программы Большемуртинского района "Развитие образования Большемуртинского района |  |  |  | Управление образования администрации Большемуртинского района |  | 078 |  | 0702 |  | 01100S5980 | 240 |  |  |  |  | 74.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.8 |  |  |
| 1.2.24 |  | Субсидия на осуществление(возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений |  |  |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Большемуртинского района |  | 511 |  | 07 02 |  | 0110078400 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 1.2.25 |  | Софинансирование расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений |  |  |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Большемуртинского района |  | 511 |  | 07 02 |  | 01100S8400 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 1.2.26 |  | Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» Муниципальной программы Большемуртинского района «Развитие образования Большемуртинского района» |  |  |  | Управление образования администрации Большемуртинского района , Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Большемуртинского района |  | 078 |  | 07 02 |  | 0110010490 | 110 |  | 3 701.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 701.6 |  |  |
| Итого по задаче 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 345 523.2 |  |  | 370 022.6 |  | 345 918.4 |  |  | 343 494.4 |  |  | 343 494.4 |  | 1 748 453.0 |  |  |
| Задача № 3. Обеспечить поступательное развитие системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |  |  |  | Управление образования администрации Большемуртинского района |  | 078 |  | 07 03 |  | 0110080610 | 110 |  | 5 160.0 |  |  | 1 415.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 575.4 | 410 человек получат услуги дополнительного образования ежегодно |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  | 394.5 |  |  | 74.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 469.4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850 |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610 |  |  |  |  | 5 425.3 |  | 2 777.9 |  |  | 2 777.9 |  |  | 2 777.9 |  | 13 759.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| 1.3.2. |  |  |  |  |  |  |  | 078 |  | 0703 |  | 0110027240 | 611 |  |  |  |  | 478.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 478.8 |  |  |
| 1.3.3 |  |  |  |  |  |  |  | 078 |  | 0703 |  | 0110027240 | 110 |  |  |  |  | 99.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.2 |  |  |
| 1.3.4 |  | Расходы за счет субсидия на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже МРОТ |  |  |  |  |  | 078 |  | 07 02 07 03 |  | 0110010210 | 110 |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| 1.3.5 |  | Расходы за счет средств субсидии на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы на 4.3 процента с 1.10.2019 |  |  |  | Управление образования администрации Большемуртинского района |  | 078 |  | 07 03 |  | 0110010380 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 1.3.6 |  | Расходы за счет средств субсидии на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы на 4 процента с 1.01.2018 |  |  |  | Управление образования администрации Большемуртинского района |  | 078 |  | 07 03 |  | 0110010470 | 110 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| 1.3.7 |  | Субсидия на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы |  |  |  | Управление образования администрации Большемуртинского района |  | 078 |  | 0703 |  | 0110010360 | 110 |  | 60.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.0 |  |  |
| 1.3.8 |  | Субсидия на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, в том числе для которых указами Президента РФ предусмотрено повышение оплаты труда |  |  |  | Управление образования администрации Большемуртинского района |  | 078 |  | 07 03 |  | 0110010350 | 110 |  | 26.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.9 |  |  |
| 1.3.9 |  | Субсидия на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, в том числе для которых указами Президента РФ предусмотрено повышение оплаты труда |  |  |  | Управление образования администрации Большемуртинского района |  | 078 |  | 07 03 |  | 0110010480 | 110 |  | 343.9 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 343.9 |  |  |
| 1.3.10 |  | Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» Муниципальной программы Большемуртинского района «Развитие образования Большемуртинского района» |  |  |  | Управление образования администрации Большемуртинского района |  | 078 |  | 07 03 |  | 0110010490 | 110 |  | 354.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 354.1 |  |  |
| 1.3.11 |  | Обеспечение внедрения персонифицированного образования |  |  |  | Управление образования администрации Большемуртинского района |  | 078 |  | 07 03 |  | 0110080611 | 611 |  |  |  |  | 1 123.7 |  | 3 413.0 |  |  | 3 413.0 |  |  | 3 413.0 |  | 11 362.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07 03 |  | 0110080611 | 613 |  |  |  |  | 9.8 |  | 18.8 |  |  | 18.8 |  |  | 18.8 |  | 66.2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07 03 |  | 0110080611 | 623 |  |  |  |  | 9.8 |  | 18.8 |  |  | 18.8 |  |  | 18.8 |  | 66.2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07 03 |  | 0110080611 | 633 |  |  |  |  | 9.8 |  | 18.8 |  |  | 18.8 |  |  | 18.8 |  | 66.2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07 03 |  | 0110080611 | 813 |  |  |  |  | 9.7 |  | 18.7 |  |  | 18.7 |  |  | 18.7 |  | 65.8 |  |  |
| Итого по задаче 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 340.4 |  |  | 8 656.4 |  | 6 266.0 |  |  | 2 777.9 |  |  | 2 777.9 |  | 33 794.8 |  |  |
| Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  | Проведение мероприятий, направленных на создание условий для сопровождения, поддержки и развития талантливых детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы Большемуртинского района «Развитие системы образования в Большемуртинском районе» |  |  |  | Управление образования администрации Большемуртинского района |  | 078 |  | 07 02 |  | 0110084120 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | Ежегодно проводился 1 муниципальный форум интеллектуально одаренных детей с общим охватом за 3 года не менее 25 детей |  |  |  |
| Итого по задаче 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Задача № 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.5.1 |  | Проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы Большемуртинского района |  |  |  | Управление образования администрации Большемуртинского района |  | 078 |  | 07 07 |  | 0110084130 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.5.2 |  | Расходы на обеспечение отдыха и оздоровление детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» Муниципальной программы Большемуртинского района «Развитие образования Большемуртинского района» |  |  |  | Управление образования администрации Большемуртинского района |  | 078 |  | 0707 |  | 0110076490 | 100 |  |  | 36.6 |  |  | 35.7 |  |  | 35.7 |  | 35.7 |  | 143.7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  | 1 105.1 |  |  | 1 143.8 |  |  | 1 143.8 |  | 1 143.8 |  | 4 536.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 |  |  | 611.4 |  |  | 641.6 |  |  | 641.6 |  | 641.6 |  | 2 536.2 |  |  |  |  |
| 1.5.3 |  | Софинансирование расходов на обеспечение отдыха и оздоровление детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» Муниципальной программы Большемуртинского района «Развитие образования Большемуртинского района» |  |  |  | Управление образования администрации Большемуртинского района |  | 078 |  | 0707 |  | 01100S6490 | 240 |  |  | 23.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.0 |  |  |  |  |
| 1.5.4 |  | Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы Большемуртинского района «Развитие образования Большемуртинского района» |  |  |  |  |  | 078 |  | 0702 |  | 011Е151690 | 240 |  |  | 1 357.1 |  |  | 5 549.9 |  |  | 5 549.9 |  | 5 549.9 |  | 18 006.8 |  |  |  |  |
| 1.5.5 |  | Софинансирование создания (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы Большемуртинского района «Развитие образования Большемуртинского района» |  |  |  |  |  | 078 |  | 0702 |  | 011Е151690 | 240 |  |  | 13.8 |  |  | 55.7 |  |  | 55.7 |  | 55.7 |  | 180.9 |  |  |  |  |
| 1.5.6 |  | Расходы за счет средств родительской платы за питание детей в летнем оздоровительном лагере |  |  |  |  |  | 078 |  | 07 07 |  | 0110008110 | 240 |  |  | 350.0 |  |  | 200.0 |  |  | 200.0 |  | 200.0 |  | 950.0 |  |  |  |  |
| 1.5.7 |  | Расходы за счет средств родительской платы за частичную оплату стоимости путевки в загородные оздоровительные лагеря |  |  |  |  |  | 078 |  | 07 07 |  | 01100081120 | 323 |  | 14.4 | 64.4 |  |  | 65.0 |  |  | 65.0 |  | 65.0 |  | 273.8 |  |  |  |  |
| Итого по задаче 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.4 | 3 561.4 |  |  | 7 691.7 |  |  | 7 691.7 |  | 7 691.7 |  | 26 650.9 |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 434 979.8 | 473 496.5 |  |  | 448 174.7 |  |  | 442 262.6 |  | 442 262.6 |  | 2 241 176.2 |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе  «Развитие образования Большемуртинского района»

Подпрограмма 2

«Развитие кадрового потенциала отрасли»,

реализуемая в рамках муниципальной программы

«Развитие образования Большемуртинского района»

1.Паспорт

| Наименование подпрограммы | Развитие кадрового потенциала отрасли |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие образования Большемуртинского района» |
| Муниципальный заказчик | Администрация Большемуртинского района |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление образования администрации Большемуртинского района |
| Соисполнители подпрограммы | нет |
| Цели подпрограммы | Формировать кадровый ресурс отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи |
| Задачи подпрограмм | 1. Содействовать сокращению педагогических вакансий в образовательных учреждениях района посредством привлечения, закрепления и создания условий для профессионального развития педагогов образовательных учреждений, в том числе за счет привлечения молодых учителей в возрасте до 30 лет. 2. Обеспечить функционирование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и ее модернизацию. 3. Обеспечить поддержку лучших педагогических работников. |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности | доля образовательных учреждений, укомплектованных педагогическими кадрами, имеющими соответствующую квалификацию по каждому предмету учебного плана; доля педагогических работников, принимающих участие в профессиональных конкурсах, проектах; доля педагогических работников, занимающихся инновационной деятельностью; доля педагогических работников, имеющих квалификационные категории; доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципалитета. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы составит 11240,5 тыс. рублей, в том числе: по годам реализации: 2020 год - 2156,7 тыс. рублей; 2021 год - 2379,1 тыс. рублей; 2022 год - 2234,9 тыс. рублей; 2023 год - 2234,9 тыс. рублей; 2024 год -2234,9 тыс. рублей, Из них: из средств местного бюджета 11240,5 тыс. рублей, в том числе: 2020 год - 2156,7 тыс. рублей; 2021 год - 2379,1 тыс. рублей; 2022 год - 2234,9 тыс. рублей; 2023 год - 2234,9 тыс. рублей; 2024 год -2234,9 тыс. рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляют: Управление образования администрации Большемуртинского района; Администрация Большемуртинского района; Финансовое управление Большемуртинского района |

2. Основные разделы подпрограммы

2.1 Обоснование необходимости разработки подпрограммы

Кадры системы образования района представлены следующим образом:

Отрасль представляют более  220 учителей, 41 дошкольный работник, 7 педагогов дополнительного образования, из них работающих мужчин 10,8%  и 89, 1% женщин.

За последние годы вырос образовательный уровень учителей: высшее образование имеют - 80% , среднее специальное образование -20%, 8 человек из 6 образовательных учреждений обучаются заочно в высших учебных заведениях. В дошкольных организациях имеют высшее образование - 40%, среднее специальное – 60%.

Незначительно изменился возрастной состав, остается тенденция старения кадров: до 30 лет -13%; пенсионеры – 27%; остается стабильным состав управленческого корпуса (сменяемость 5%). Более половины руководителей имеют диплом «Менеджер образования»; молодые специалисты – 8%, выпускники школ района - 36%; награждены: отраслевыми наградами - 71 человек (19 %); имеют звание «Заслуженный педагог Красноярского края» - 5 человек; победители профессиональных конкурсов: приоритетный национальный проект «Образование» - 6 человек; конкурс «Лучший учитель Красноярского края» - 8 человек; конкурсы в рамках краевой целевой программы «Дети» - 5 человек; участники профессиональных конкурсов прошедшего года: краевой конкурс «Лучший директор» - 1 человек; федеральный конкурс лучших учителей - 7 человек; краевой конкурс педагогов дополнительного образования - 3 человека.

В области кадровой политики необходимо:

на муниципальном уровне: совершенствовать работу профессиональных педагогических сообществ (РМО, ВПГ и др.) по повышению качества образования;

на уровне образовательной организации разработать: систему оценки результатов профессиональной деятельности, при которой аттестация была бы включена в мониторинг качества образования; систему организации методической работы и повышения квалификации педагогов; систему привлечения молодых специалистов в образовательные учреждения.

2.2. Основная цель, задачи

и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Совершенствование кадровой политики через внедрение новых подходов к организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, в том числе на базе МКУ «Большемуртинский межшкольный методический центр»; увеличение доли молодых учителей, поддержка лучших учителей, внедряющих инновационные образовательные программы, поддержка общественных профессиональных ассоциаций, объединений, ставящих задачи профессионального развития педагогических работников, разработка и реализация комплекса мер, направленных на привлечение и закрепление молодых учителей в школах района.

2.3. Механизмы реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы осуществляется на основании: положений о проведении мероприятий с педагогическими работниками;

нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность образовательных учреждений, методического центра.

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

увеличение доли образовательных учреждений, укомплектованных педагогическими кадрами, имеющими соответствующую квалификацию по каждому предмету учебного плана с 85% до 100%;

увеличение доли педагогических работников, принимающих участие в профессиональных конкурсах, проектах с 20% до 25%;

увеличение доли педагогических работников, занимающихся инновационной деятельностью с 60% до 90%;

увеличение доли педагогических работников, имеющих квалификационные категории с 70% до 90%;

удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципалитета не менее 14,0%

2.4. Управление подпрограммой  и контроль хода ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет Управление образования администрации Большемуртинского района, которое несет ответственность за ее выполнение и целевое использование средств

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляют администрация Большемуртинского района, Финансовое управление Большемуртинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Оценка социально-экономической эффективности проводится Управлением образования администрации Большемуртинского района.

Обязательным условием эффективности подпрограммы является успешное выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы (приложение № 1 к подпрограмме), а также мероприятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 2 к подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли».

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

(ресурсное обеспечение подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств районного и краевого бюджета.

Средства бюджета, запланированные на реализацию подпрограммы, составят 11240,5  тыс. рублей.

Приложение № 1
к  подпрограмме 2

«Развитие кадрового потенциала отрасли»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | Отчетный финансовый год 2020 | Текущий финансовый год 2021 | Очередной год планового периода 2022 |  | Первый год планового периода 2023 | Второй год планового периода 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципалитета | % | Ведомственная отчетность | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |  | 14,0 |
| 2.2 | доля образовательных организаций, укомплектованных педагогическими кадрами, имеющими соответствующую квалификацию по каждому предмету учебного плана | % | Ведомственная отчетность | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 2.3 | доля педагогических работников, принимающих участие в профессиональных конкурсах, проектах | % | Ведомственная отчетность | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 25 |
| 2.4 | доля педагогических работников, имеющих квалификационные категории | % | Ведомственная отчетность | 85 | 85 | 85 | 85 |  | 85 |
| 2.5 | доля педагогических работников, занимающихся инновационной деятельностью | % | Ведомственная отчетность | 90 | 90 | 90 | 90 |  | 90 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №2 к подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | ГРБС |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |  |  |
|  |  |  |  | ГРБС |  | Рз Пр |  | ЦСР |  |  | ВР | Отчетный финансовый год 2020 |  | Текущий финансовый год 2021 |  | Первый год планового периода 2022 |  | Второй год планового периода 2023 |  | Третий год планового периода 2024 |  | Итого на период |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования Большемуртинского района» , подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 2. Обеспечить функционирование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и ее модернизацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Управление образования администрации Большемуртинского района |  | 078 |  | 07 09 |  | 0120080610 |  |  | 110 | 1 730.6 |  | 2 154.1 |  | 2 147.9 |  | 2 147.9 |  | 2 147.9 |  | 10 328.4 |  |  | увеличение доли образовательных учреждений, укомплектованных педагогическими кадрами, имеющими соответствующую квалификацию по каждому предмету учебного плана с 85% до 100%; увеличение доли педагогических работников, принимающих участие в профессиональных конкурсах, проектах с 20% до 25%; увеличение доли педагогических работников, занимающихся инновационной деятельностью с 60% до 90%; увеличение доли педагогических работников, имеющих квалификационные категории с 70% до 85%; удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципалитета не менее 14.0% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 | 347.9 |  | 225.0 |  | 87.0 |  | 87.0 |  | 87.0 |  | 833.9 |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Формирование общероссийского кадрового ресурса ведущих консультантов по вопросам развития системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Расходы за счет субсидии на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже МРОТ |  |  | 078 |  | 07 09 |  | 0120010210 |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Расходы за счет средств субсидии на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы на 4.3 процента с 1.10.2019 | Управление образования администрации Большемуртинского района |  | 078 |  | 07 09 |  | 0120010380 |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Расходы за счет средств субсидии на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы на 4 процента с 1.01.2018 | Управление образования администрации Большемуртинского района |  | 078 |  | 07 09 |  | 0120010470 |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Субсидия на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» Муниципальной программы Большемуртинского района «Развитие образования Большемуртинского района» | Управление образования администрации Большемуртинского района |  | 078 |  | 0709 |  | 0120010360 |  |  | 110 | 29.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.2 |  |  |  |  |
| 2.2.7 | Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» Муниципальной программы Большемуртинского района «Развитие образования Большемуртинского района» | Управление образования администрации Большемуртинского района |  | 078 |  | 07 09 |  | 0120010490 |  |  | 110 | 49.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.0 |  |  |  |  |
| Итого по задаче 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 156.7 |  | 2 379.1 |  | 2 234.9 |  | 2 234.9 |  | 2 234.9 |  | 11 240.5 |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 156.7 |  | 2 379.1 |  | 2 234.9 |  | 2 234.9 |  | 2 234.9 |  | 11 240.5 |  |  |  |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Развитие образования Большемуртинского района»

Подпрограмма 3

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

и прочие мероприятия,

реализуемые в рамках муниципальной программы

«Развитие образования Большемуртинского района»

1.Паспорт

| Наименование подпрограммы | Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Развитие образования Большемуртинского района |
| Муниципальный заказчик | Администрация Большемуртинского района |
| Ответственный исполнитель | Управление образования администрации Большемуртинского района |
| Соисполнители подпрограммы | - нет |
| Цель подпрограммы | Создание условий для эффективного управления отраслью |
| Задачи подпрограммы | 1. Организовать деятельность аппарата Управления и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных организаций, направленной на эффективное управление отраслью. 2. Обеспечить соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Большемуртинского района (за исключением случаев, установленных федеральным законодательством), а также органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования на территории Большемуртинского района. |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности | Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности Своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных обязательств Главного распорядителя Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности Соблюдение требований законодательства РФ в сфере образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Большемуртинского района |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета. Объем финансирования подпрограммы составит 121215,7 тыс. рублей, в том числе: по годам реализации: 2020год - 22233,1 тыс. рублей; 2021 год - 24704,7 тыс. рублей; 2022 год - 24759,3 тыс. рублей; 2023 год - 24759,3 тыс. рублей; 2024 год - 24759,3 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 125,4 тыс. рублей 2020 год - 0 тыс. рублей; 2021 год - 125,4 тыс. рублей; 2022 год - 0 тыс. рублей; 2023 год - 0 тыс. рублей, из средств районного бюджета 121090,3 тыс. рублей 2020 год - 22233,1 тыс. рублей; 2021 год - 24579,3 тыс. рублей; 2022 год - 24759,3 тыс. рублей; 2023 год - 24759,3 тыс. рублей; 2024 год - 24759,3 тыс. рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляют: Управление образования администрации Большемуртинского района; администрация Большемуртинского района; финансовое управление Большемуртинского района |

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка проблемы

и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Управление образования администрации Большемуртинского района осуществляет свою деятельность на основании действующего законодательства (Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава края, законов края, правовых актов Губернатора края и Правительства края, Большемуртинского района, Положения об Управлении образования администрации Большемуртинского района):

1) нормативное правовое регулирование и разработку проектов нормативных актов района, правовых актов в областях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также в сфере защиты прав и основных гарантий ребенка (в том числе в сфере организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних);

2) оказание муниципальных услуг, управление и распоряжение на праве оперативного управления муниципальной собственностью в областях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования, а также в сфере защиты прав и основных гарантий ребенка (в том числе в сфере организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних);

К задачам Управления относятся:

1. Создание правовых, организационных и иных гарантий сохранения и развития системы образования на территории района.

2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования.

3. Создание условий для получения гражданами дополнительного образования.

4. Обеспечение социальной поддержки и социального обслуживания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях, детей, находящихся в учреждениях социального обслуживания населения).

5. Обеспечение информирования граждан о состоянии образования на территории района.

Исполнение Управлением функций главного распорядителя бюджетных средств налагает обязательства по организации эффективного финансового менеджмента.

2.2. Основная цель, задачи

и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является: повышение эффективности управления отраслью.

Задачи подпрограммы:

Организация деятельности аппарата Управления и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных организаций, направленной на эффективное управление отраслью.

Обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Большемуртинского района (за исключением случаев, установленных федеральным законодательством), а также органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования на территории Большемуртинского района

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется Управлением образования администрации Большемуртинского района и подведомственными учреждениями, в соответствии с законодательством РФ;

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет Управление образования администрации Большемуртинского района, которое несет ответственность за выполнение ее мероприятий, по которым является главным распорядителем средств и целевое использование средств.

Контроль за ходом реализации программы осуществляют администрация Большемуртинского района, Финансовое управление Большемуртинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Оценка социально-экономической эффективности проводит Управление образования администрации Большемуртинского района, Финансовое управление Большемуртинского района.

Обязательным условием эффективности подпрограммы является успешное выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы (приложение № 1 к подпрограмме), а также мероприятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 2 к данной подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

(ресурсное обеспечение подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств районного и краевого бюджета.

Средства бюджета, запланированные на реализацию подпрограммы, составят 121215,7 тыс. рублей.

Приложение № 1

к подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п |  | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | Отчетный финансовый год 2020 | Текущий финансовый год 2020 | Очередной год планового периода 2022 | Первый год планового периода 2023 | Второй год планового периода 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель: создание условий для эффективного управления отраслью Задача 1 Организовать деятельность аппарата Управления и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных организаций, направленной на эффективное управление отраслью |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности | балл | Финансовое управление Большемуртинского района | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.2. |  | Своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных обязательств Главного распорядителя | балл | Финансовое управление Большемуртинского района | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.3. |  | Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности | балл | Финансовое управление Большемуртинского района | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Задача 2 Обеспечить соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Большемуртинского района (за исключением случаев, установленных федеральным законодательством), а также органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования на территории Большемуртинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Соблюдение требований законодательства РФ в сфере образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Большемуртинского района | балл | Финансовое управление Большемуртинского района | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Приложение № 2

к подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

| Перечень мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |  |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Отчетный финансовый год 2020 | Текущий финансовый год 2021 | Первый год планового периода 2022 | Второй год планового периода 2023 | Третий год планового периода 2024 |  | Итого на период |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования Большемуртинского района», подпрограмма 3 « Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: создать условия для эффективного управления отраслью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Организация деятельности аппарата министерства и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти | Управление образования администрации Большемуртинского района | 078 | 07 09 | 0130080210 | 120 | 3 019.4 | 3 614.7 | 3 976.2 | 3 976.2 |  | 3 976.2 |  | 18 562.7 |  | Повышение эффективности управления государственными финансами и использования государственного имущества в части вопросов реализации программы, совершенствование системы оплаты туда и мер социальной защиты |
|  |  |  |  |  | 0130010400 | 120 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 3.1.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Управление образования администрации Большемуртинского района | 078 | 07 09 | 0130080610 | 111 | 11 405.5 | 13 123.6 | 13 768.1 | 13 768.1 |  | 13 768.1 |  | 65 833.4 |  | Обеспечено бухгалтерское обслуживание 25 учреждений; организован подвоз 222 учащихся в ОУ ежедневно, 10 учащихся еженедельно; обеспечение жизнедеятельности всех образовательных организаций |
|  |  |  |  |  |  | 240 | 6 726.2 | 7 701.0 | 7 015.0 | 7 015.0 |  | 7 015.0 |  | 35 472.2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 830 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 850 | 128.0 | 140.0 |  |  |  |  |  | 268.0 |  |  |
| 3.1.3 | Расходы за счет субсидия на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже МРОТ | Управление образования администрации Большемуртинского района | 078 | 07 09 | 0130010210 | 110 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 3.1.4 | Расходы за счет средств субсидии |  |  | 07 09 | 0130027240 | 110 |  | 125.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | Расходы за счет средств субсидии на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы на 4 процента с 1.01.2018 | Управление образования администрации Большемуртинского района | 078 | 07 09 | 0130010470 | 110 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 3.1.6 | Расходы за счет средств субсидии на повышение с 1 октября 2019 года размеров оплаты труда водителей автобусов, осуществляющих перевозку обучающихся в муниципальных учреждениях | Управление образования администрации Большемуртинского района | 078 | 07 09 | 0130010370 | 110 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 3.1.7 | Расходы за счет средств субсидии на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы на 4.3 процента с 1.10.2019 | Управление образования администрации Большемуртинского района | 078 | 07 09 | 0130010380 | 110 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 3.1.8 | Расходы за счет средств субсидии на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы на 4.3 процента с 1.10.2019 | Управление образования администрации Большемуртинского района | 078 | 07 09 | 0130010380 | 120 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 3.1.9 | Расходы за счет средств субсидии на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы на 4 процента с 1.01.2018 | Управление образования администрации Большемуртинского района | 078 | 07 09 | 0130010470 | 120 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 3.1.10 | Субсидия на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» Муниципальной программы Большемуртинского района «Развитие образования Большемуртинского района» | Управление образования администрации Большемуртинского района | 078 | 07 09 | 0130010360 | 120 | 296.8 |  |  |  |  |  |  | 296.8 |  |  |
| 3.1.11 | Субсидия на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» Муниципальной программы Большемуртинского района «Развитие образования Большемуртинского района» | Управление образования администрации Большемуртинского района | 078 | 07 09 | 0130010360 | 110 | 360.0 |  |  |  |  |  |  | 360.0 |  |  |
| 3.1.12 | Субсидия на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, в том числе для которых указами Президента РФ предусмотрено повышение оплаты труда | Управление образования администрации Большемуртинского района | 078 | 07 09 | 0130010350 | 110 | 76.7 |  |  |  |  |  |  | 76.7 |  |  |
| 3.1.13 | Субсидия на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, в том числе для которых указами Президента РФ предусмотрено повышение оплаты труда | Управление образования администрации Большемуртинского района | 078 | 07 09 | 0130010350 | 120 | 18.5 |  |  |  |  |  |  | 18.5 |  |  |
| 3.1.14 | Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» Муниципальной программы Большемуртинского района «Развитие образования Большемуртинского района» | Управление образования администрации Большемуртинского района | 078 | 07 09 | 0130010490 | 110 | 202.0 |  |  |  |  |  |  | 202.0 |  |  |
| Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  |  | 22 233.1 | 24 704.7 | 24 759.3 | 24 759.3 |  | 24 759.3 |  | 121 090.3 |  |  |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Развитие образования Большемуртинского района»

Подпрограмма 4

«Поддержка детей-сирот,

расширение практики применения семейных форм воспитания»,

реализуемая в рамках муниципальной программы

«Развитие образования Большемуртинского района»

1.Паспорт

| Наименование подпрограммы | Поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Развитие образования Большемуртинского района |
| Муниципальный заказчик | Администрация Большемуртинского района |
| Соисполнители подпрограммы | - Администрация Большемуртинского района |
| Цель подпрограммы | - Развивать семейные форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа. |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в Большемуртинском районе семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 2. Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа. |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности | доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в муниципальных учреждениях всех типов; количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым необходимо приобрести жилые помещения в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Красноярского края; численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа по состоянию на начало финансового года, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями; доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года). |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Подпрограмма финансируется за счет средств федерального и краевого бюджетов. Объем финансирования подпрограммы составит 67503,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2020 год - 5990,5 тыс. рублей; 2021 год - 24823,1 тыс. рублей; 2022 год - 25106,4 тыс. рублей; 2023 год - 6457,7 тыс. рублей; 2024 год - 5125,7 тыс. рублей, Из них средства краевого бюджета - 67503,4 тыс. рублей, в том числе: 2020 год - 5990,5 тыс. рублей; 2021 год - 24823,1 тыс. рублей; 2022 год - 25106,4 тыс. рублей; 2023 год - 6457,7 тыс. рублей; 2024 год - 5125,7 тыс. рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за ходом реализации программы осуществляют: Управление образования администрации Большемуртинского района; Администрация Большемуртинского района Финансовое управление Большемуртинского района |

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка проблемы

и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Основной формой устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, остаётся опека (попечительство). На 01.09.2020 на учёте в Большемуртинском районе состояло 175 ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой и попечительством (в том числе в приемных семьях) в 116 семьях. Из них 108 детей находится под опекой в 98 семьях; 77 детей находится в 36 приемных семьях; под предварительную опеку передано 5 детей в 3 семьи.

Одной из основных проблем в районе является низкий материальный уровень семей, отсутствие у родителей мотивации к трудоустройству, злоупотребление спиртными напитками и создание условий, представляющих опасность для жизни и здоровья детей. Необходимо раннее выявление неблагополучия в семье и проведение профилактической работы с семьей, оказание материальной, юридической и психолого-педагогической поддержки семьи и дальнейшее её сопровождение.

Кроме того, существует проблема социального сиротства. В целях профилактики данной проблемы в неблагополучные семьи района и семьи, находящиеся в социально опасном положении, специалистами ООП проводятся регулярные рейды.

Несмотря на все проводимые мероприятия, численность детей оставшихся без попечения родителей существенно не уменьшается, а лишь колеблется с незначительной амплитудой.

Разработка данной подпрограммы обусловлена необходимостью разрешения вышеперечисленных проблем с целью реализации приоритетного права каждого ребенка жить и воспитываться в семье, упорядочить соблюдение мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2.2. Основная цель, задачи

и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.

Задачи:

1. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в Большемуртинском районе семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

2. Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме 3 «Поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания».

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется Управлением образования администрации Большемуртинского района, ему подведомственными образовательными учреждениями, муниципальными органами опеки и попечительства в соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних». Мероприятия в рамках субсидий из краевого бюджета осуществляется по средствам заключения соглашения между министерствами Красноярского края и администрацией Большемуртинского района.

2.4. Управление подпрограммой

и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет Управление образования администрации Большемуртинского района, которое несет ответственность за ее выполнение и целевое использование средств.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и федерального бюджетов.

Контроль за ходом реализации программы осуществляют:

Управление образования администрации Большемуртинского района, администрация Большемуртинского района (отдел экономического развития территории), Финансовое управление Большемуртинского района.

Годовой отчет о ходе реализации программы формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей. Сформированный годовой отчет предоставляется в министерство образования и науки Красноярского края до 15 февраля года, следующего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Оценка социально-экономической эффективности проводится Управлением образования администрации Большемуртинского района.

Обязательным условием эффективности программы является успешное выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.

Основные критерии социальной эффективности подпрограммы:

увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи (опека (попечительство), усыновление);

сокращение количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым необходимо приобрести жилые помещения в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджету Большемуртинского района;

сокращение численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа по состоянию на начало финансового года, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями;

увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года).

Обязательным условием эффективности подпрограммы является успешное выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы (приложение № 1 к подпрограмме), а также мероприятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

(ресурсное обеспечение подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств федерального и краевого бюджета составит 67503,4 тыс. рублей.

|  |  | Приложение № 1 к подпрограмме 4 «Поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перечень целевых индикаторов подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы |  | Единица измерения | Источник информации | Отчетный финансовый год 2020 | Текущий финансовый год 2021 | Очередной год планового периода 2022 | Первый год планового периода 2023 | Второй год планового периода 2024 |  |  |  |  |
|  |  | Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в муниципальных учреждениях всех типов |  | % | Гос. стат. отчетность | 97,13 | 97,13 | 97,13 | 97,13 | 97,17 |  |  |  |  |
| 4.2 | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым необходимо приобрести жилые помещения в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Красноярского края |  | чел. | Ведомственная отчетность | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |
| 4.3 | Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа по состоянию на начало финансового года, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями |  | чел. | Ведомственная отчетность | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |  |  |  |  |
| 4.4 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года) |  | % | Гос. стат. отчетность | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к подпрограмме 4 «Поддержка детей- сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания » |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |  |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Отчетный финансовый год 2020 | Текущий финансовый год 2021 | Первый год планового периода 2022 | Второй год планового периода 2023 | Третий год планового периода 2024 | Итого на период |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования Большемуртинского района» , подпрограмма 4 «Поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в Красноярском крае семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | Управление образования администрации Большемуртинского района | 078 | 07 09 | 0140075520 | 110 | 1833.4 | 2012.6 | 2012.6 | 2012.6 | 2012.6 | 9883.8 |  | Обеспечена деятельность 3 специалистов по опеке |
|  |  |  |  |  |  | 240 | 416.6 | 432.1 | 449.0 | 449.0 | 449.0 | 2195.7 |  |  |
| Итого по задаче 1 |  |  |  |  |  |  | 2 250.0 | 2 444.7 | 2 461.6 | 2 461.6 | 2 461.6 | 12079.5 |  |  |
| Задача № 2. Обеспечить приобретение жилых помещение для их предоставления по договору найма детям сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Большемуртинского района | 009 | 10 04 | 01400R0820 | 400 | 3 740.5 | 22 378.4 | 22 644.8 | 3 996.1 | 2 664.1 | 55 423.9 |  |  |
| Итого по задаче 2 |  |  |  |  |  |  | 3 740.5 | 22 378.4 | 22 644.8 | 3 996.1 | 2 664.1 | 55 423.9 |  |  |
| Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  |  | 5 990.5 | 24 823.1 | 25 106.4 | 6 457.7 | 5 125.7 | 67503.40 |  |  |