## приложение 1
Приложение 1
к программе строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов , используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов Большемуртинского района" на 2012-2020 гг.
ПРОГРАММА СТРОИТЕЛЬСТВА И МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОБЪЕКТОВ , ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ БОЛЬШЕМУРТИНСКОГО РАЙОНА НА 2012-2020 ГОДЫ.
№ п/п | Наименование мероприятия,объекта | Населенный пункт | Предлагаемые мероприятия по реконструкции водоснабжения | Ед.изм. | Количество | Потребность в финансовых средствах , тыс.руб | Примечание
СТРОИТЕЛЬСТВО
Объекты водоснабжения
2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей 6,2 км рабочий проект, | юго-западный м/район п.Б-Мурта |  | шт | 3 | 2700
| 2012 |  |  | шт | 1 | 800
| 2013 |  |  | шт | 1 | 900
| 2014 |  |  | шт | 1 | 1000
3 | Строительство водопроводных сетей 6,2 км | юго-западный м/район п.Б-Мурта |  | км | 6.2 | 34444.4444
| 2012 |  |  | км | 2.7 | 15000
| 2014 |  |  | км | 2 | 11111.1111
| 2015 |  |  | км | 1.5 | 8333.3333
4 | Бурение разведочно-эксплуатационной скважины № 2 | юго-западный м/район п.Б-Мурта |  | шт | 1 | 7800
| 2012 |  |  | шт | 1 | 7800
5 | Строительство ЗСО, строительство насосной станции и наружных сетей водопровода ,строительство объектов электроснабжения ЛЭП-0,4 строительство дороги. | юго-западный м/район п.Б-Мурта |  | шт | 1 | 12000
| 2012 |  |  | шт | 1 | 12000
6 | Бурение разведочно-эксплуатационной скважины с разработкой ПСД | Юксеево |  | шт | 1 | 7800
| 2015 |  |  | шт | 1 | 7800
7 | Разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей рабочий проект, | Юксеево |  | шт | 1 | 1900
| 2015 |  |  | шт | 1 | 1900
8 | Строительство водонапорной башни, ЗСО, водопроводных сетей 3 500 м, объектов электроснабжения ЛЭП-0,4 200 м , благоустройство дороги 200 м. | Юксеево |  | шт | 3 | 16696
| 2017 |  |  | шт | 4 | 16696
9 | Приобретение и установка водонапорной башни "Рожновского" | Таловка |  | шт | 1 | 1600
| 2014 |  |  | шт | 1 | 1600
10 | Приобретение и установка водонапорной башни "Рожновского" | Муратово |  | шт | 1 | 1600
| 2013 |  |  | шт | 1 | 1600
| Итого |  |  |  |  | 86540.4444
Объекты жидких бытовых отходов
12 | Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 200 м3/сут. | п.Большая Мурта |  | шт | 1 | 91690
в том числе:
| изыскательские работы |  |  | шт | 1 | 1820
| Проектно-сметная документация |  |  | шт | 1 | 4000
| Государственная экспертиза |  |  | шт | 1 | 870
| Укрупненная стоимость строительства |  |  | шт | 1 | 85000
| 2013 |  |  | шт | 1 | 1820
| 2014 |  |  | шт | 1 | 4870 | 85000
| 2015 |  |  | шт | 1 | 15000
| 2016 |  |  | шт | 1 | 15000
| 2017 |  |  | шт | 1 | 15000
| 2018 |  |  | шт | 1 | 15000
| 2019 |  |  | шт | 1 | 13000
| 2020 |  |  | шт | 1 | 12000
| Итого |  |  |  |  | 91690
Объекты твердых бытовых отходов
13 | Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию несанкционированной свалки твердых бытовых отходов | Бартатский с/с |  | шт | 1 | 300
14 | Рекультивация несанкционированной свалки твердых бытовых отходов | Бартатский с/с |  | шт | 1 | 1100
| 2013 |  |  | шт | 1 | 1400
15 | Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию несанкционированной свалки твердых бытовых отходов | Межовский с/с |  | шт | 1 | 300
16 | Рекультивация несанкционированной свалки твердых бытовых отходов | Межовский с/с |  | шт | 1 | 1100
| 2013 |  |  | шт | 1 | 1400
17 | Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию несанкционированной свалки твердых бытовых отходов | Таловский с/с |  | шт | 1 | 300
18 | Рекультивация несанкционированной свалки твердых бытовых отходов | Таловский с/с |  | шт | 1 | 1100
| 2014 |  |  | шт | 1 | 1400
19 | Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию несанкционированной свалки твердых бытовых отходов | Юксеевский с/с |  | шт | 1 | 300
20 | Рекультивация несанкционированной свалки твердых бытовых отходов | Юксеевский с/с |  | шт | 1 | 1100
| 2014 |  |  | шт | 1 | 1400
21 | Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию несанкционированной свалки твердых бытовых отходов | Раздольненский с/с |  | шт | 1 | 300
22 | Рекультивация несанкционированной свалки твердых бытовых отходов | Раздольненский с/с |  | шт | 1 | 1100
| 2015 |  |  | шт | 1 | 1400
23 | Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию несанкционированной свалки твердых бытовых отходов | Российский с/с |  | шт | 1 | 300
24 | Рекультивация несанкционированной свалки твердых бытовых отходов | Российский с/с |  | шт | 1 | 1100
| 2015 |  |  | шт | 1 | 1400
25 | Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию несанкционированной свалки твердых бытовых отходов | Предивинский п/совет |  | шт | 1 | 300
26 | Рекультивация несанкционированной свалки твердых бытовых отходов | Предивинский п/совет |  | шт | 1 | 1100
| 2016 |  |  | шт | 1 | 1400
25 | Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию несанкционированной свалки твердых бытовых отходов | В-Казанский с/с |  | шт | 1 | 300
26 | Рекультивация несанкционированной свалки твердых бытовых отходов | В-Казанский с/с |  | шт | 1 | 1100
| 2016 |  |  | шт | 1 | 1400
25 | Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию несанкционированной свалки твердых бытовых отходов | Ентаульский с/с |  | шт | 1 | 300
26 | Рекультивация несанкционированной свалки твердых бытовых отходов | Ентаульский с/с |  | шт | 1 | 1100
| 2017 |  |  | шт | 1 | 1400
25 | Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию несанкционированной свалки твердых бытовых отходов | Еловский с/с |  | шт | 1 | 300
26 | Рекультивация несанкционированной свалки твердых бытовых отходов | Еловский с/с |  | шт | 1 | 1100
| 2017 |  |  | шт | 1 | 1400
25 | Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию несанкционированной свалки твердых бытовых отходов | Айтатский с/с |  | шт | 1 | 300
26 | Рекультивация несанкционированной свалки твердых бытовых отходов | Айтатский с/с |  | шт | 1 | 1100
| 2017 |  |  | шт | 1 | 1400
| Итого |  |  |  |  | 15400
Объекты теплоснабжения
27 | Строительство котельной в пгт.Большая Мурта. Производительность - 15,05 Гкал/час(17,5 МВт); Проотяженность реконструируемых сетей 4,5 км; Протяженность вновь прокладываемых сетей 9 км;
| 2013 |  |  |  |  | 95000
| 2014 |  |  |  |  | 95000
| 2015 |  |  |  |  | 95000
| 2016 |  |  |  |  | 95000
| Итого |  |  |  |  | 380000
| Итого по строительству |  |  |  |  | 566930.4444
| 2012 |  |  |  |  | 35600
| 2013 |  |  |  |  | 102120
| 2014 |  |  |  |  | 116381.1111
| 2015 |  |  |  |  | 130833.3333
| 2016 |  |  |  |  | 110300
| 2017 |  |  |  |  | 31696
| 2018 |  |  |  |  | 15000
| 2019 |  |  |  |  | 13000
| 2020 |  |  |  |  | 12000
Модернизация
Теплоснабжение
28 | Котельные
| Капитальный ремонт котельной | Б-Мурта "Аптека", "РТП", "505" |  | шт | 3 | 2550
| 2012 |  |  | шт | 3 | 2550
| Капитальный ремонт котельной | Красные Ключи | Замена котла | шт | 1 | 850
| 2013 |  |  | шт | 1 | 850
| Капитальный ремонт котельной | Раздольное | Замена котла | шт | 2 | 1700
| 2013 |  |  | шт | 1 | 850
| 2014 |  |  | шт | 1 | 850
| Капитальный ремонт котельной | Б-Кантат | Замена котла | шт | 1 | 777.7
| 2014 |  |  | шт | 1 | 777.7
| Капитальный ремонт котельной | Верх.Казанка | Замена котла | шт | 1 | 731.3
| 2013 |  |  | шт | 1 | 731.3
| Капитальный ремонт котельной | Тигино | Замена котла | шт | 1 | 777.7
| 2015 |  |  | шт | 1 | 777.7
| Капитальный ремонт котельной | Юксеево | Замена котла | шт | 1 | 777.7
| 2014 |  |  | шт | 1 | 777.7
| Капитальный ремонт котельной | Казанка | Замена котла | шт | 1 | 777.7
| 2015 |  |  | шт | 1 | 777.7
| Итого |  |  |  |  | 8942.1
29 | Тепловые сети
| Тепловые сети | Большая Мурта | Замена тепловых сетей | мп | 142 | 711
| 2012 |  |  | мп | 142 | 711
| Тепловые сети | Красные Ключи | Замена тепловых сетей | мп | 200 | 1280
| 2016 |  |  | мп | 200 | 1280
| Тепловые сети | п. В-Казанка | Замена тепловых сетей | мп | 150 | 960
| 2013 |  |  | мп | 150 | 960
| Тепловые сети | Раздольное | Замена тепловых сетей | мп | 1200 | 7680
| 2016 |  |  | мп | 300 | 1920
| 2017 |  |  | мп | 250 | 1600
| 2018 |  |  | мп | 250 | 3520
| 2019 |  |  | мп | 200 | 1280
| 2020 |  |  | мп | 200 | 1280
| Тепловые сети | Предивинск | Замена тепловых сетей | мп | 2550 | 16320
| 2012 |  |  | мп | 500 | 3200
| 2018 |  |  | мп | 250 | 1600
| 2019 |  |  | мп | 700 | 4480
| 2020 |  |  | мп | 1100 | 7040
| Итого |  |  |  |  | 26951
Водоснабжение
30 | Водопроводные сети
| Водопроводные сети | Лакино | Замена ветхих водопроводных сетей | км | 0.5 | 400
| 2013 |  |  | км | 0.5 | 400
| Водопроводные сети по ул.Комсомольской, ул.Интернациональной | Большая Мурта | Замена ветхих водопроводных сетей | км | 3.2 | 2528
| 2015 |  |  | км | 3.2 | 2528
| Водопроводные сети | Малый Кантат | Замена ветхих водопроводных сетей | км | 1.378 | 1088.62
| 2013 |  |  | км | 1.378 | 1088.62
| Водопроводные сети | Тигино | Замена ветхих водопроводных сетей | км | 0.963 | 760.77
| 2014 |  |  | км | 0.963 | 760.77
| Водопроводные сети по ул.Новая, ул.Центральная, ул.Лесная, ул.Транспортная | Бартат | Замена ветхих водопроводных сетей | км | 1.57 | 1240.3
| 2016 |  |  | км | 1.57 | 1240.3
| Водопроводные сети по ул.Мира, ул.Интернациональная, ул.Матросова, ул.Н.Г.Тупеко | Лакино | Замена ветхих водопроводных сетей | км | 1.9 | 1501
| 2019 |  |  | км | 1.9 | 1501
| Водопроводные сети по ул.Чуева | Мостовское | Замена ветхих водопроводных сетей | км | 1 | 790
| 2018 |  |  | км | 1 | 790
| Водопроводные сети по ул.Черемушки | Таловка | Замена ветхих водопроводных сетей | км | 0.15 | 118.5
| 2014 |  |  | км | 0.15 | 118.5
| Водопроводные сети | Верх.Казанка | Замена ветхих водопроводных сетей | км | 3.88 | 3065.2
| 2017 |  |  | км | 2 | 1580
| 2018 |  |  | км | 1.88 | 1485.2
| Водопроводные сети | Казанка | Замена ветхих водопроводных сетей | км | 1.5 | 1185
| 2013 |  |  | км | 1.5 | 1185
| Водопроводные сети по ул.Молодежная, ул.Школьная , ул.Интернациональная, ул.Советская | Красные Ключи | Замена ветхих водопроводных сетей | км | 0.965 | 762.35
| 2013 |  |  | км | 0.965 | 762.35
| Водопроводные сети по ул.Новая, ул.Лесная, ул.Молодежная | Российка | Замена ветхих водопроводных сетей | км | 1.95 | 1540.5
| 2016 |  |  | км | 1.95 | 1540.5
| Водопроводные сети по ул.Центральная | Большой Кантат | Замена ветхих водопроводных сетей | км | 0.3 | 237
| 2016 |  |  | км | 0.3 | 237
| Водопроводные сети | Минск | Замена ветхих водопроводных сетей | км | 1.5 | 1185
| 2014 |  |  | км | 1.5 | 1185
| Водопроводные сети | Орловка | Замена ветхих водопроводных сетей | км | 1 | 790
| 2014 |  |  | км | 1 | 790
| Водопроводные сети | Предивинск | Замена ветхих водопроводных сетей | км | 0.3 | 237
| 2015 |  |  | км | 0.3 | 237
| Водопроводные сети | Раздольное | Замена ветхих водопроводных сетей (закольцовка башен) | км | 0.5 | 395
| 2014 |  |  | км | 0.5 | 395
| Итого |  |  |  |  | 17429.24
31 | Водозаборные скважины
| Скважина | Лакино | Восстановление работы по скважине | шт | 1 | 350
| 2013 |  |  | шт | 1 | 350
| Скважина | Малый Кантат | Восстановление работы по скважине | шт | 1 | 350
| 2012 |  |  | шт | 1 | 350
| Скважина по ул.Просвещения | Бартат | Востановление щита управления , трубы , насос. | шт | 1 | 120
| 2014 |  |  | шт | 1 | 120
| Скважина по ул.Заречной | Российка | Восстановление работы по скважине | шт | 1 | 350
| 2012 |  |  | шт | 1 | 350
| Скважина | Предивинск | Восстановление работы по скважине | шт | 2 | 700
| 2019 |  |  | шт | 2 | 700
| Скважина по ул.Лесной | Российка | Восстановление работы по скважине | шт | 1 | 350
| 2013 |  |  | шт | 1 | 350
| Скважина по ул.Верхней | Большой Кантат | Восстановление работы по скважине | шт | 1 | 350
| 2019 |  |  | шт | 1 | 350
| Скважина по ул.Шоферской | Казанка | Восстановление работы по скважине | шт | 2 | 700
| 2012 |  |  | шт | 1 | 350
| 2017 |  |  | шт | 1 | 350
| Скважина по ул.Полевая | Таловка | Восстановление работы по скважине | шт | 1 | 350
| 2014 |  |  | шт | 1 | 350
| Скважина по ул.Черемушки | Таловка | Восстановление работы по скважине | шт | 1 | 350
| 2014 |  |  | шт | 1 | 350
| Итого |  |  |  |  | 3970
32 | Водонапорные башни
| Водонапорная башня | Еловка | Замена емкости , ремонт электрооборудования | шт | 1 | 320
| 2012 |  |  | шт | 1 | 320
| Водонапорная башня | Лакино | Замена емкости , ремонт электрооборудования | шт | 1 | 320
| 2013 |  |  | шт | 1 | 320
| Водонапорная башня ул.Кирова | Большая Мурта | Замена емкости , ремонт электрооборудования | шт | 1 | 320
| 2013 |  |  | шт | 1 | 320
| Водонапорная башня "Колос" | Большая Мурта | Замена емкости , ремонт ВНБ | шт | 1 | 1200
| 2014 |  |  | шт | 1 | 1200
| Водонапорная башня | Малый Кантат | Промывка емкости , утепление башни | шт | 1 | 120
| 2012 |  |  | шт | 1 | 120
| Водонапорная башня ул.Новая | Бартат | Замена емкости , ремонт вспомог.помещения , ремонт электрооборудования | шт | 1 | 370
| 2012 |  |  | шт | 1 | 370
| Водонапорная башня территория Сельхозтехники | Бартат | Восстановление крыши | шт | 1 | 30
| 2013 |  |  | шт | 1 | 30
| Водонапорная башня | Казанка | Установка башни "Рожновского" | шт | 1 | 300
| 2014 |  |  | шт | 1 | 300
| Водонапорная башня | Красные Ключи | Замена емкости , ремонт электрооборудования | шт | 1 | 320
| 2013 |  |  | шт | 1 | 320
| Водонапорная башня | Ентауль | Замена емкости , электрооборудование | шт | 2 | 640
| 2014 |  |  | шт | 2 | 640
| Водонапорная башня | Верх.Казанка | Промывка емкости , утепление башни | шт | 2 | 240
| 2014 |  |  | шт | 2 | 240
| Водонапорная башня ул.Дачная | Таловка | Промывка емкости , утепление башни, элекирооборудование | шт | 1 | 120
| 2013 |  |  | шт | 1 | 120
| Водонапорная башня ул.Полевая | Таловка | Ремонт сруба ВНБ | шт | 1 | 150
| 2015 |  |  | шт | 1 | 150
| Водонапорная башня | Муратого | Промывка емкости , утепление башни, ремонт сруба ВНБ | шт | 1 | 250
| 2015 |  |  | шт | 1 | 250
| Водонапорная башня (школа) | Раздольное | Промывка емкости , утепление башни, ремонт сруба ВНБ | шт | 1 | 250
| 2015 |  |  | шт | 1 | 250
| Водонапорная башня | Орловка | Промывка емкости , утепление башни, ремонт сруба ВНБ | шт | 1 | 250
| 2015 |  |  | шт | 1 | 250
| Водонапорная башня | Луговское | Промывка емкости , утепление башни, ремонт сруба ВНБ | шт | 1 | 250
| 2015 |  |  | шт | 1 | 250
| Водонапорная башня | Язаевка | Промывка емкости , утепление башни, ремонт сруба ВНБ | шт | 1 | 250
| 2015 |  |  | шт | 1 | 250
| Итого |  |  |  |  | 4500
| Итого капитальный ремонт |  |  |  |  | 67204.69
| 2012 |  |  |  |  | 5121
| 2013 |  |  |  |  | 13734.62
| 2014 |  |  |  |  | 8854.67
| 2015 |  |  |  |  | 5720.4
| 2016 |  |  |  |  | 6217.8
| 2017 |  |  |  |  | 3530
| 2018 |  |  |  |  | 7395.2
| 2019 |  |  |  |  | 8311
| 2020 |  |  |  |  | 8320
| Всего |  |  |  |  | 634135.1344
| 2012 |  |  |  |  | 40721
| 2013 |  |  |  |  | 115854.62
| 2014 |  |  |  |  | 125235.7811
| 2015 |  |  |  |  | 136553.7333
| 2016 |  |  |  |  | 116517.8
| 2017 |  |  |  |  | 35226
| 2018 |  |  |  |  | 22395.2
| 2019 |  |  |  |  | 21311
| 2020 |  |  |  |  | 20320

## приложение 2
Приложение 2
к программе строительства и модернизации
систем коммунальной инфраструктуры
Большемуртинского района"
на 2012-2020 гг.
ЦЕЛИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ЗАДАЧИ,ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
N п/п | ЦЕЛИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ЗАДАЧИ,ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ | Ед. изм.
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
СТРОИТЕЛЬСТВО
| Строительство объекта водоснабжения | шт | bar: 2012; 2018
| Строительство водопроводных сетей | км | 2012: 1; 2016: 6.2
| Приобретение и установка водонапорной башни "Рожновского" | шт | bar: 2013 to 2014
| Бурение разведочно-эксплуатационной скважины с разработкой ПСД | шт | bar: 2019
| Объекты жидких бытовых отходов | шт | bar: 2020
| Объекты твердых бытовых отходов | шт | 2013: 2; 2014: 2; 2015: 2; 2016: 1
| Объекты теплоснабжения | шт | bar: 2015
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
| Замена котлов | шт | 2012: 3; 2013: 1; 2014: 2; 2015: 1
| Тепловые сети | км |  | 0.15 |  |  | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.9 | 1.3
| Водопроводные сети | км | 2.841 | 2.465 | 2.65 | 3.5 | 3.82 | 2 | 2.88 | 1.9 | 2.275
| Водозаборные скважины | шт | 2012: 4; 2013: 2; 2014: 2; 2017: 1; 2019: 2
| Водонапорные башни | шт | 2012: 4; 2013: 3; 2014: 3; 2015: 6