Приложение N 11

к Концессионному соглашению

в отношении объектов централизованных

систем холодного водоснабжения

от "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. N \_\_\_\_\_

Требования к реконструкции объекта Соглашения, затраты на реализацию мероприятий

(затраты в ценах года начала действия концессионного соглашения и подлежат индексации в соответствии с данными Минэкономразвития до года, в котором предполагается реализация проекта)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации годы | Итого затраты\*  (тыс.руб) | Затраты, тыс.руб | | | | | | |
| 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. |
| 1 | Реконструкция водонапорных сетей от водонапорной башни «Лесная» до водонапорной башни «РТП» (восстановление 860м. сетей) | 2027-2028 | 2 965,37 | 1482,68 | 1482,69 |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция водопроводных сетей от водонапорной башни «Ту-5» до водонапорной башни «Кировская» (восстановление 1 276м. сетей); | 2029-2030 | 3 377,42 | - | - | 1688,71 | 1688,71 |  |  |  |
| 3 | Реконструкция водонапорных сетей от водонапорной башни «Кировская» до водонапорной башни «505» (восстановление 485м. сетей); | 2031 | 1 477,55 |  |  | - | - | 1477,55 |  |  |
| 4 | Реконструкция водопроводных сетей от водонапорной башни «Кировская» до водонапорной башни «Аптека» (восстановление 317м. сетей); | 2032 | 1 344,85 |  |  |  |  | - | 1344,85 |  |
| 5 | Реконструкция водопроводных сетей от водонапорной башни «Юго-западная» до водонапорной башни «РВК» (восстановление 652 м. сетей); | 2033 | 1 739,88 |  |  |  |  |  | - | 1739,88 |
| **ИТОГО:** | | **2027-2033** | **10 905,07** | **1482,68** | **1482,69** | **1688,71** | **1688,71** | **1477,55** | **1344,85** | **1739,88** |

\*в указанную величину не включены расходы, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Большемуртинского района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.В. Вернер/  М.П. | Директор ООО «Обслуживание Коммунального Комплекса»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Н.И. Яковлев/  М.П. | Первый заместитель Губернатора Красноярского края – председатель Правительства Красноярского края  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.В.Верещагин/  М.П. |