**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**БОЛЬШЕМУРТИНСКОГО РАЙОНА**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**РЕШЕНИЕ**

26 июня 2025 года пгт. Большая Мурта № 141/828

Об утверждении календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Большемуртинско-Сухобузимского окружного Совета депутатов первого созыва

В соответствии со статьей 17.1 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» территориальная избирательная комиссия Большемуртинского района Красноярского края РЕШИЛА:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению 14 сентября 2025 года выборов депутатов Большемуртинско-Сухобузимского окружного Совета депутатов первого созыва (прилагается).

2. Разместить настоящее решение на официальной странице территориальной избирательной комиссии Большемуртинского района Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель территориальной избирательной комиссии |  |  С.В. Гриц |
|  |  |  |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии |  |   К.С. Богданова |

М.П.

Приложение

к решению ТИК Большемуртинского района Красноярского края

от 26.06.2025 № 141/828

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

 **мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Большемуртинско-Сухобузимского окружного Совета депутатов первого созыва**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата принятия решения о назначении выборов** | **26 июня 2025 года** |
| **Дата официального опубликования решения о назначении выборов** | **27 июня 2025 года** |
| **День голосования** | **14 сентября 2025 года** |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Назначение выборов | 26 июня 2025 года | Территориальная избирательная комиссия Большемуртинского района Красноярского края |
|  | Официальное опубликование в средствах массовой информации решения о назначении выборов | 27 июня 2025 года | Территориальная избирательная комиссия Большемуртинского района Красноярского края |
|  | Информирование Избирательной комиссии Красноярского края о принятии решения о назначении выборов | Незамедлительно | Территориальная избирательная комиссия Большемуртинского района Красноярского края |
| 2. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
|  | Формирование окружных избирательных комиссий  | Не позднее 25 июля 2025 года  | Территориальная избирательная комиссия Большемуртинского района Красноярского края |
| 3. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию Большемуртинского района Красноярского края для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования | Глава местной администрации муниципального образования, командиры воинских частей |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 4 августа 2025 года  | Глава местной администрации муниципального образования |
|  | Составление списков избирателей по каждому избирательному участку и передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 3 сентября 2025 года  | Территориальная избирательная комиссия Большемуртинского района Красноярского края |
|  | Включение в списки избирателей граждан, находящихся в местах временного пребывания, на избирательном участке по месту их временного пребывания по личному письменному заявлению | Не позднее 10 сентября 2025 года  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | 3 сентября 2025 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 13 сентября 2025 года  | Участковые избирательные комиссии |
| 4. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
|  | Составление и направление в территориальную избирательную комиссию Большемуртинского района Красноярского края, списка политических партий, региональных отделений, иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 30 июня 2025 года  | Управление Минюста России по Красноярскому краю |
|  | Размещение указанного списка на официальном сайте в информационно телекоммуникационной сети "Интернет" | Не позднее 30 июня 2025 года  | Управление Минюста России по Красноярскому краю |
|  | Выдвижение кандидатов, списков кандидатов (представление заявлений и иных документов в соответствующую избирательную комиссию) | С 27 июня 2025 года до 18 часов 00 минут по местному времени 30 июля 2025 года  | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
|  | Заверение общетерриториальных списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями | В течение трех дней со дня приема документов | Территориальная избирательная комиссия Большемуртинского района Красноярского края |
|  | Заверение списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями по одномандатным (многомандатным) избирательным округам | В течение трех дней со дня приема документов | Территориальная избирательная комиссия Большемуртинского района Красноярского края |
|  | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов | Со дня, следующего за днем уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата, заверения списка кандидатов | Кандидат, граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанные судом недееспособными |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов, списков кандидатов | Не позднее 4 августа 2025 года до 18 часов по местному времени | Кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений |
|  | Принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации списка кандидатов, выдвинутых по общетерриториальному списку | В 10-дневный срок со дня представления документов на регистрацию | Территориальная избирательная комиссия Большемуртинского района Красноярского края |
| 18.1 | Принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам | В 10-дневный срок со дня представления документов на регистрацию | Окружная избирательная комиссия |
|  | Опубликование данных о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов | Не позднее 3-х дней после регистрации кандидатов, списков кандидатов | Территориальная избирательная комиссия Большемуртинского района Красноярского края, окружные избирательные комиссии |
| 5. СТАТУС КАНДИДАТОВ |
|  | Назначение доверенных лиц кандидата, избирательного объединения | После выдвижения кандидатов, списков кандидатов | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения | В течение 5-ти дней со дня поступления письменного заявления кандидата либо представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц вместе с заявлением гражданина о согласии быть доверенным лицом | Территориальная избирательная комиссия Большемуртинского района Красноярского края, окружная избирательная комиссия |
|  | Регистрация уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам | Не позднее 3-х дней с момента представления в избирательную комиссию списка назначенных уполномоченных представителей избирательного объединения (в т.ч. уполномоченного по финансовым вопросам) | Территориальная избирательная комиссия Большемуртинского района Красноярского края |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах  | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры | Не позднее 8 сентября 2025 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 12 сентября 2025 года  | Кандидат, выдвинутый непосредственно |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата | Не позднее 8 сентября 2025 года  | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата, списка кандидатов |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, на снятие своей кандидатуры | Не позднее 29 августа 2025 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 12 сентября 2025 года  | Кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов |
| 6. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОPНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Представление в территориальный орган Роскомнадзора списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на 27 июня 2025 года являются органы местного самоуправления и муниципальные организации и (или) которым за год, предшествующий 27 июня 2025 года, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований | Не позднее 2 июля 2025 года  | Орган местного самоуправления |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Большемуртинского района Красноярского края, перечня муниципальных СМИ, обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее 7 июля 2025 года  | Енисейское управление Роскомнадзора |
|  | Опубликование перечня муниципальных СМИ, обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее 12 июля 2025 года  | Территориальная избирательная комиссия Большемуртинского района Красноярского края |
|  | Агитационный период | Начинается со дня принятия решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка кандидатов и прекращается в ноль часов по местному времени 13 сентября 2025 года  | Избирательные объединения |
| 30.1 | Агитационный период | Начинается со дня представления в территориальную избирательную комиссию Большемуртинского района Красноярского края, списка кандидатов и прекращается в ноль часов по местному времени 13 сентября 2025 года  | Кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов |
| 30.2 | Агитационный период | Начинается со дня представления кандидатом в соответствующую избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и прекращается в ноль часов по местному времени 13 сентября 2025 года  | Кандидат, выдвинутый непосредственно |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление в территориальную избирательную комиссию Большемуртинского района Красноярского края, информации о дате и об источнике опубликования указанных сведений, а также сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании  | Не позднее 27 июля 2025 года  | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений в территориальную избирательную комиссию Большемуртинского района Красноярского края | Не позднее 27 июля 2025 года  | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Опубликование сведений об общем объеме печатной площади, которую периодические печатные издания предоставляют безвозмездно для целей предвыборной агитации (в случае, указанном в п. 3 ст. 37 ЗКК за плату). Представление указанных сведений в территориальную избирательную комиссию Большемуртинского района Красноярского края | Не позднее 27 июля 2025 года  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий (в случае отсутствия их на территории проведения выборов - редакции региональных государственных периодических изданий). |
|  | Проведение жеребьевки с целью распределения печатной площади, предоставляемой безвозмездно (в случае, указанном в п. 3 ст. 37 ЗКК за плату) для опубликования предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений. Составление графика предоставления такой печатной площади с указанием конкретной даты | Не позднее 14 августа 2025 года  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий (в случае отсутствия их на территории проведения выборов - редакции региональных государственных периодических изданий). |
|  | Утверждение графика предоставления печатной площади, предоставляемой безвозмездно (в случае, указанном в п. 3 ст. 37 ЗКК за плату) для опубликования предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений | После проведения жеребьевки | Территориальная избирательная комиссия Большемуртинского района Красноярского края |
|  | Предвыборная агитация в СМИ, включая сетевые издания | С 16 августа до ноля часов по местному времени 13 сентября 2025 года  | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Сообщение в письменном виде соответствующим организациям телерадиовещания, редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем за 3 дня до предоставления эфирного времени для агитации или опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
|  | Представление филиалу ПАО "Сбербанк России", а при его отсутствии на территории муниципального образования - другой кредитной организации платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем за 2 дня до предоставления эфирного времени для агитации или опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
|  | Представление копии платежного документа с отметкой филиала ПАО "Сбербанк России", а при его отсутствии на территории муниципального образования - другой кредитной организации в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания | До предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации | Не позднее 24 сентября 2025 года  | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно - телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) | С 9 сентября 2025 года по 14 сентября 2025 года до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа | Редакции средств массовой информации, граждане, организации публикующие результаты опросов общественного мнения и прогнозы результатов выборов |
|  | Рассмотрение заявок зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов о выделении помещений для проведения встреч с избирателями на установленное избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов, время | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, находящихся в государственной или муниципальной собственности; собственники, владельцы помещений, находящихся в собственности организаций, имеющих на 27 июня 2025 года в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую 30% |
|  | Подача уведомления о проведении публичного мероприятия (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником без использования быстровоспроизводимой сборно-разборной конструкции) в письменном виде | В срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия | Организатор публичного мероприятия |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов публичных мероприятий, связанных с выборами | В течение 3-х дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия | Органы местного самоуправления |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, сведений об адресе юридического лица, ИП (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, электронных образцов предварительных агитационных материалов в машиночитаемом виде | До начала их распространения | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 14 августа 2025 года  | Органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления |
| 7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов местного бюджета | Не позднее 6 июля 2025 года  | Финансовый орган муниципального образования |
|  | Выдача разрешения для открытия специального избирательного счета | В течение 2-х дней со дня получения письменного уведомления о выдвижении (самовыдвижении) кандидата, либо регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам | Территориальная избирательная комиссия Большемуртинского района Красноярского края, окружные избирательные комиссии |
|  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации | Кандидат, его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
| 49.1 | Открытие избирательным объединением специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После регистрации соответствующими избирательными комиссиями уполномоченных представителей по финансовым вопросам  | Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения |
|  | Сообщение кандидатом, избирательным объединением в избирательную комиссию, организующую выборы, реквизитов открытого специального избирательного счета  | В течение 3-х дней со дня открытия специального избирательного счета, но не позднее дня представления документов для регистрации | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Обязательное представление в соответствующую избирательную комиссию информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, избирательных объединений | Периодически | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Периодически | Территориальная избирательная комиссия Большемуртинского района Красноярского края, окружные избирательные комиссии |
|  | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | В течение трех дней со дня получения указанных сведений | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Возврат пожертвований жертвователям в случаях, предусмотренных п. 8 ст. 44 Закона Красноярского края "О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае" | Не позднее чем через 10 дней после поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Перечисление в доход бюджета муниципального образования пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | Не позднее 10 дней после поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Большемуртинского района Красноярского края, окружные избирательные комиссиифинансовых отчетов: |  |  |
| 56.1 | - первый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов | Кандидаты, избирательные объединения |
| 56.2 | - итоговый финансовый отчет | Не позднее, чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Направление копий финансовых отчетов в средства массовой информации | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения  | Территориальная избирательная комиссия Большемуртинского района Красноярского края, окружные избирательные комиссии |
|  | Опубликование копий финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений | В течение трех дней со дня их получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, избирательных объединений, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды | После дня голосования | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Перечисление в доход местного бюджета неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальном избирательном счете | С 13 ноября 2025 года  | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | Представление отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов: |  |  |
| 61.1 | - в территориальную избирательную комиссию Большемуртинского района Красноярского края, с приложением первичных финансовых документов | Не позднее 24 сентября 2025 года  | Участковые избирательные комиссии |
| 61.2 | - в территориальную избирательную комиссию Большемуртинского района Красноярского края, с приложением первичных финансовых документов | Не позднее 4 октября 2025 года  | Окружные избирательные комиссии |
| 61.3 | - в представительный орган муниципального образования с приложением пояснительной записки | Не позднее чем через 40 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия Большемуртинского района Красноярского края |
|  | Возврат в местный бюджет остатка неизрасходованных средств, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов | До представления отчета о расходовании бюджетных средств на выборы в представительный орган муниципального образования | Территориальная избирательная комиссия Большемуртинского района Красноярского края |
|  | Закрытие лицевых счетов на финансирование выборов | До представления отчета о расходовании бюджетных средств | Филиал ПАО "Сбербанк России" |
| 8. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа изготовляемых бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее 24 августа 2025 года  | Территориальная избирательная комиссия Большемуртинского района Красноярского края, окружные избирательные комиссии |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней | В сроки, установленные избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления  | Полиграфическая организация, получившая заказ на изготовление избирательных бюллетеней  |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи полиграфической организацией избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, уничтожения лишних избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 2 дня до получения бюллетеней от полиграфической организации | Территориальная избирательная комиссия Большемуртинского района Красноярского края |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее 8 сентября 2025 года | Территориальная избирательная комиссия Большемуртинского района Красноярского края |
|  | Информирование избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее 3 сентября 2025 года  | Территориальная избирательная комиссия Большемуртинского района Красноярского края, участковая избирательная комиссия |
|  | Представление списка назначенных в участковые избирательные комиссии наблюдателей в территориальную избирательную комиссию Большемуртинского района Красноярского края | Не позднее 10 сентября 2025 года  | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата Красноярского края |
| 69.1 | Представление списка назначенных в участковые избирательные комиссии наблюдателей в территориальную избирательную комиссию Большемуртинского района Красноярского краяпри проведении досрочного голосования | Не позднее чем за 3 дня до дня досрочного голосования | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата Красноярского края |
|  | Проведение досрочного голосования  |  |  |
| 70.1 | - в помещении избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | С 3 сентября 2025 года по 9 сентября 2025 года  | Территориальная избирательная комиссия Большемуртинского района Красноярского края |
| 70.2 | - в помещении участковой избирательной комиссии | С 10 сентября 2025 года по 13 сентября 2025 года | Участковая избирательная комиссия |
| 70.3 | - передача соответствующим участковым избирательным комиссиям списков избирателей, проголосовавших досрочно в избирательной комиссии, организующей выборы, с приобщенными к ним заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конвертов с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей | 9 сентября 2025 года (после окончания времени голосования в избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления) | Территориальная избирательная комиссия Большемуртинского района Красноярского края |
|  | Регистрация всех поданных письменных заявлений (устных обращений) избирателей в специальном реестре о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 4 сентября 2025 года до 14.0014 сентября 2025 года  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение голосования | с 8.00 до 20.00 часов по местному времени 14 сентября 2025 года  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке | После проведения итогового заседания | Участковые избирательные комиссии |
|  | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию лиц, имеющих право на их получение (п.3 ст. 30 ФЗ, п. 5 ст. 21 ЗКК) | После подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования: |  |  |
| 76.1 | - в территориальную избирательную комиссию Большемуртинского района Красноярского края по общетерриториальному избирательному округу | Незамедлительно после его подписания и выдачи заверенных копий лицам, имеющим право на их получение | Участковые избирательные комиссии |
| 76.2 | - в окружную избирательную комиссию по одномандатным (многомандатным) округам | Незамедлительно после его подписания и выдачи заверенных копий лицам, имеющим право на их получение | Участковые избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов, составление протокола о результатах выборов: |  |  |
| 77.1 | - по общетерриториальному избирательному округу | После проверки и суммирования данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссийоб итогах голосования | Территориальная избирательная комиссия Большемуртинского района Красноярского края |
| 77.2 | - по одномандатным избирательным округам | После проверки и суммирования данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссийоб итогах голосования | Окружные избирательные комиссии  |
| 1. 8
 | Направление извещения зарегистрированному кандидату, избранному депутатом, о факте избрания | После определения результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия Большемуртинского района Красноярского края, окружные избирательные комиссии |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата либо копии документа, удостоверяющего подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | в пятидневный срок со дня получения извещения о результатах выборов | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
|  | Установление общих результатов выборов | Не позднее 18 сентября 2025 года  | Территориальная избирательная комиссия Большемуртинского района Красноярского края |
|  | Официальное опубликование общих результатов выборов | Не позднее чем через 5 дней после установления общих результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия Большемуртинского района Красноярского края |
|  | Регистрация депутатов, избранных в представительный орган муниципального образования | После официального опубликования результатов выборов и представления копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копий документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей | Окружные избирательные комиссии,Территориальная избирательная комиссия Большемуртинского района Красноярского края |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, включая данные о количестве голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, списков кандидатов | Не позднее 14 октября 2025 года  | Территориальная избирательная комиссия Большемуртинского района Красноярского края |
|  | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | Не позднее 13 ноября 2025 года  | Территориальная избирательная комиссия Большемуртинского района Красноярского края |